## PIGA
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 2022 -PIGA
A. PLAN VIGENCIA 2022 | [28 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL 2022 -PIGA
A. PLAN VIGENCIA 2022 | [22 empty] | CUARTO TRIMESTRE 2022
PROGRAMA | OBJETIVO | META | REPONSABLE | EJECUCIÓN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA | AVANCE % CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022
1.USO EFICIENTE DEL AGUA | Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del recurso hídrico y/o el uso eficiente y racional del agua. | Responsable en la Subdirección de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA | Charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tipos, charlas puesto a puesto, | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con el lanzamiento de la campaña de uso eficiente del agua | La primera semana del mes de febrero en el marco de día de los humedales se lanza la campaña, con la ubicación de strikes en los baños y puntos hidrosanitarios de la entidad, con tips de uso eficiente del agua, la cual se mantiene y se reitera el 22 de marzo día mundial del agua con una trivia puesto apuesto en cada dependencia del DADEP, de los tips enseñados | Anexo fotográfico listado de incentivos entregados Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente del agua, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con el lanzamiento de la campaña de uso eficiente del agua El 50% restante de la meta se realizara en el segundo semestre | La primera semana del mes de febrero en el marco de día de los humedales se lanza la campaña, con la ubicación de stikers en los baños y puntos hidrosanitarios de la entidad, con tips de uso eficiente del agua, la cual se mantiene y se reitera el 22 de marzo día mundial del agua con una trivia puesto apuesto en cada dependencia del DADEP, de los tips enseñados | Anexo fotográfico listado de incentivos entregados Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente del agua, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con el lanzamiento de la campaña de uso eficiente del agua El 50% restante de la meta se realizara en el segundo semestre Avance tercer trimestre del 2022 En le mes de septiembre se realizaron 3 caminatas ecológicas al Humedal de la Conejera, con el apoyo de la Secretaria Distrital de Ambiente | La primera semana del mes de febrero en el marco de día de los humedales se lanza la campaña, con la ubicación de stikers en los baños y puntos hidrosanitarios de la entidad, con tips de uso eficiente del agua, la cual se mantiene y se reitera el 22 de marzo día mundial del agua con una trivia puesto apuesto en cada dependencia del DADEP, de los tips enseñados Con el fin de promocionar la importancia del recurso hídrico y/o el uso eficiente y racional del agua, los días 09,23 y 30 de septiembre se realizaron con el apoyo del grupo de Defensores, las caminatas al humedal de la Conejera. Con esta actividad secumple el 100% de la meta. | Anexo fotográfico listado de incentivos entregados y listados de asistencia a las caminatas ecológicas Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con el lanzamiento de la campaña de uso eficiente del agua El 50% restante de la meta se realizara en el segundo semestre Avance tercer trimestre del 2022 En le mes de septiembre se realizaron 3 caminatas ecológicas al Humedal de la Conejera, con el apoyo de la Secretaria Distrital de Ambiente | La primera semana del mes de febrero en el marco de día de los humedales se lanza la campaña, con la ubicación de stikers en los baños y puntos hidrosanitarios de la entidad, con tips de uso eficiente del agua, la cual se mantiene y se reitera el 22 de marzo día mundial del agua con una trivia puesto apuesto en cada dependencia del DADEP, de los tips enseñados Con el fin de promocionar la importancia del recurso hídrico y/o el uso eficiente y racional del agua, los días 09,23 y 30 de septiembre se realizaron con el apoyo del grupo de Defensores, las caminatas al humedal de la Conejera. Con esta actividad secumple el 100% de la meta. | Anexo fotográfico listado de incentivos entregados y listados de asistencia a las caminatas ecológicas Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | A la fecha del informe se han realizado 168 encuestas, que corresponde apróximadamente al 49% de los colaboradores de la entidad vigentes, porcentaje que se considera significativo para la muestra deseada. | Los resultados de la enucesta fueron: 1.El 90% de los encuentados conoce la existencia del Plan 2. El 71% de los encuentados conoce las tematicas relacionadas con esl Plan 3, El 79% de los encuestados ha conocido actividades desarrollada en el marco de este Plan | 100%
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios administrados por el DADEP | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de Recursos Físicos | Acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con la inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos | La segunda semana del mes de marzo se realiza inspección de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de COntrol Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con la inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos El 50% restante de la meta se realizara en el segundo semestre | La segunda semana del mes de marzo se realiza inspección de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con la inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos Avance tercer trimestre del 2022 El 50% restante de la meta, se alcanza con la segunda inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físico | La segunda semana del mes de marzo se realiza inspección de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados El 19 de agosto, se realiza inspección de los puntos hidrosanitarios del DADEP, con esta inspección se da cumplimiento a la meta en el 100% | Anexo fotográfico Formatos de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con la inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos Avance tercer trimestre del 2022 El 50% restante de la meta, se alcanza con la segunda inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físico | La segunda semana del mes de marzo se realiza inspección de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados El 19 de agosto, se realiza inspección de los puntos hidrosanitarios del DADEP, con esta inspección se da cumplimiento a la meta en el 100% | Anexo fotográfico Formatos de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de agua | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA | Reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimiento a los consumo de agua |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con los reportes allegados por la secretaría de Hacienda, administrador del Centro Administrativo Distrital - CAD, del cual hace parte el DADEP | los días 03 y 28 de marzo/2022 se recibe mediante correo electrónico reporte de consumos prorrateados del agua del consumo del DADEP | Archivos de consumos de agua Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con los reportes allegados por la secretaría de Hacienda, administrador del Centro Administrativo Distrital - CAD, del cual hace parte el DADEP El 50% restante de la meta se realizara en el segundo semestre | Los días 03 y 28 de marzo/2022 se recibe mediante correo electrónico reporte de consumos prorrateados del agua del consumo del DADEP | Archivos de consumos de agua Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con reporte de seguimiento allegados por la Secretaría de Hacienda, quienes son los administradores del Centro Administrativo Distrital - CAD, en donde esta ubicado el DADEP. Avance tercer trimestre del 2022: El 50% restante de la meta se alcanza con reporte de seguimiento allegados por la Secretaría de Hacienda, quienes son los administradores del Centro Administrativo Distrital - CAD, en donde esta ubicado el DADEP. | Los días 03 y 28 de marzo/2022 se recibe mediante correo electrónico reporte de consumos prorrateados del agua del consumo del DADEP El segundo sequimiento se recibio el día 29 de agosto de la presente vigencia, documento que evidencia los reporte de consumos prorrateados del agua utilizada en el DADEP. | Archivos de consumos de agua Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con reporte de seguimiento allegados por la Secretaría de Hacienda, quienes son los administradores del Centro Administrativo Distrital - CAD, en donde esta ubicado el DADEP. Avance tercer trimestre del 2022: El 50% restante de la meta se alcanza con reporte de seguimiento allegados por la Secretaría de Hacienda, quienes son los administradores del Centro Administrativo Distrital - CAD, en donde esta ubicado el DADEP. | Los días 03 y 28 de marzo/2022 se recibe mediante correo electrónico reporte de consumos prorrateados del agua del consumo del DADEP El segundo sequimiento se recibio el día 29 de agosto de la presente vigencia, documento que evidencia los reporte de consumos prorrateados del agua utilizada en el DADEP. | Archivos de consumos de agua Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
2. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica. | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Implementación de estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promoción en entre los colaboradores de la entidad, el uso eficiente de energía eléctrica. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 25% | Se programa una actividad semestral El 25% de la meta se alcanza con la coordinación con la oficina de comunicaciones para el lanzamiento de la campaña de uso eficiente de la energía | Se elabora y revisa con comunicaciones el BRIEF de la campaña de uso eficiente de la energía, la cual se desarrollará en el me sede abril | Correo electrónico Brief de la Campaña Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de COntrol Disciplinario - SAF | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente la energía, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 25% | Avance primer trimestre del 2022: El 25% de la meta se alcanza con la coordinación con la oficina de comunicaciones para el lanzamiento de la campaña de uso eficiente de la energía Avance segundo trimestre del 2022: el 25% adicional de la meta del primer semestre, se alcanza con las inspecciones a los computadores que quedaron prendidos, como un mecanismo de medir y sensibilizar sobre el uso eficiente de la energia | Para el segundo trimestre se continua la campaña de apagado de computadores, mediante correos electrónicos de compromisos ambiental con el uso eficiente de la energía, a los compañeros que lo dejaron prendido | Correo electrónico Brief de la Campaña Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente la energía, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50% | Avance primer trimestre del 2022: El 25% de la meta se alcanza con la coordinación con la oficina de comunicaciones para el lanzamiento de la campaña de uso eficiente de la energía Avance segundo trimestre del 2022: el 25% adicional de la meta del primer semestre, se alcanza con las inspecciones a los computadores que quedaron prendidos, como un mecanismo de medir y sensibilizar sobre el uso eficiente de la energía Avance tercer trimestre del 2022: El 50% restante de la meta, se logra con la publicación de un articulo de sensibilización sobre el uso eficiente del energía | En el primer trimestre se alcanzo el 25% de la meta con la gestión realizada para el lanzamiento de la campaña de uso eficiente de la energía Para el segundo trimestre se continua la campaña de apagado de computadores, mediante correos electrónicos de compromisos ambiental con el uso eficiente de la energía, a los compañeros que lo dejaron prendido En el tercer trimestre, se imitío en la edición #9 del periódico de la entidad, un articulo de sensibilización sobre el uso eficiente del energía. Igualmente se presentarón los datos estadísticos de lo corrido de la vigencia, las inspecciones realizadas a los computadores que se encontraron prendidos en el momento de la inspección . | Correo electrónico Brief de la Campaña Periódico # 9 de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance primer trimestre del 2022: El 25% de la meta se alcanza con la coordinación con la oficina de comunicaciones para el lanzamiento de la campaña de uso eficiente de la energía Avance segundo trimestre del 2022: el 25% adicional de la meta del primer semestre, se alcanza con las inspecciones a los computadores que quedaron prendidos, como un mecanismo de medir y sensibilizar sobre el uso eficiente de la energía Avance tercer trimestre del 2022: El 50% restante de la meta, se logra con la publicación de un artÍculo de sensibilización sobre el uso eficiente del energía | En el primer trimestre se alcanzo el 25% de la meta con la gestión realizada para el lanzamiento de la campaña de uso eficiente de la energía Para el segundo trimestre se continua la campaña de apagado de computadores, mediante correos electrónicos de compromisos ambiental con el uso eficiente de la energía, a los compañeros que lo dejaron prendido En el tercer trimestre, se emitío en la edición #9 del periódico de la entidad, un artÍculo de sensibilización sobre el uso eficiente del energía. Igualmente se presentarón los datos estadísticos de lo corrido de la vigencia, las inspecciones realizadas a los computadores que se encontraron prendidos en el momento de la inspección . | Correo electrónico Brief de la Campaña Periódico # 9 de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias del DADEP. |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con la inspección realizada con el personal de mantenimiento de recursos físicos y del SG-SST | La segunda y tercera semana del mes de marzo se realiza inspección de luminarias y puntos eléctricos del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados y cambio de luminarias fundidas | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance primer trimestre del 2022: Como parte delas acciones del primer semestre, se apoya la jornada de inspección en las instalaciones eléctricas y consumos de la casa del Espacio Publico | El día 16 de junio se realiza inspección conjunta con la oficina de sistemas, el enlace ambiental de la Escuela del Espacio Público y el arquitecto de recursos físicos a las instalaciones eléctricas y a los hábitos de consumo de energía. | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Acta visita casa del espacio público Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance primer trimestre del 2022: Como parte delas acciones del primer semestre, se apoya la jornada de inspección en las instalaciones eléctricas y consumos de la casa del Espacio Publico Avance tercer trimestre del 2022 El 50% restante de la meta, se alcanza con la segunda inspección realizada a las instalaciones eléctricas del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físico | El día 16 de junio se realiza inspección conjunta con la oficina de sistemas, el enlace ambiental de la Escuela del Espacio Público y el arquitecto de recursos físicos a las instalaciones eléctricas y a los hábitos de consumo de energía. El 24 de agosto, se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas del DADEP al igual que el avance del cambio de luminarias por sistema de pantallas LED. | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Acta visita casa del espacio público Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance primer trimestre del 2022: Como parte delas acciones del primer semestre, se apoya la jornada de inspección en las instalaciones eléctricas y consumos de la casa del Espacio Publico Avance tercer trimestre del 2022 El 50% restante de la meta, se alcanza con la segunda inspección realizada a las instalaciones eléctricas del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físico | El día 16 de junio se realiza inspección conjunta con la oficina de sistemas, el enlace ambiental de la Escuela del Espacio Público y el arquitecto de recursos físicos a las instalaciones eléctricas y a los hábitos de consumo de energía. El 24 de agosto, se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas del DADEP al igual que el avance del cambio de luminarias por sistema de pantallas LED. | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Acta visita casa del espacio público Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de Energía eléctrica | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Reportes, informes, gráficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimientos del consumo de energía eléctrica todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con los reportes allegados por la secretaría de Hacienda, administrados del CAD | los días 03 y 28 del 03/2022 se recibe mediante correo electrónico reporte de consumo prorrateado de energía del consumo del DADEP | Archivos de consumos de energía Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con los reportes allegados por la secretaría de Hacienda, administrados del CAD El 50% restante de la meta se realizara en el segundo semestre | los días 03 y 28 del 03/2022 se recibe mediante correo electrónico reporte de consumo prorrateado de energía del consumo del DADEP | Archivos de consumos de energía Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con los reportes allegados por la secretaría de Hacienda, administrados del CAD Avance tercer trimestre del 2022: El 50% restante de la meta se alcanza con reporte de seguimiento del consumo de energia allegados por la Secretaría de Hacienda, quienes son los administradores del Centro Administrativo Distrital - CAD, en donde esta ubicado el DADEP. | los días 03 y 28 del 03/2022 se recibe mediante correo electrónico reporte de consumo prorrateado de energía del DADEP El día 29 de agosto/2022 se recibe mediante correo electrónico reporte de consumos prorrateados del energía del DADEP | Archivos de consumos de energía Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance primer trimestre del 2022: El 50% de la meta se alcanza con los reportes allegados por la secretaría de Hacienda, administrados del CAD Avance tercer trimestre del 2022: El 50% restante de la meta se alcanza con reporte de seguimiento del consumo de energia allegados por la Secretaría de Hacienda, quienes son los administradores del Centro Administrativo Distrital - CAD, en donde esta ubicado el DADEP. | Los días 03 y 28 de marzo de 2022 se recibe mediante correo electrónico reporte de consumo prorrateado de energía del DADEP El día 29 de agosto/2022 se recibe mediante correo electrónico reporte de consumos prorrateados del energía del DADEP | Archivos de consumos de energía Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar una (1) actividad de socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Implementación de estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar la socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad |  | 50% | El 50% de la meta se alcanza con la gestión de la actividad "Fuentes No convencionales de Energía Renovables! | la ultima semana de marzo, se recibe y coordina con comunicaciones y el SG-SST la invitación allegada por le DASC para que los colaboradores de la entidad participen en la Acción Pedagógica “Fuentes No convencionales de Energía Renovables” | Correo electrónico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance primer trimestre del 2022: la ultima semana de marzo, se recibe y coordina con comunicaciones y el SG-SST la invitación allegada por le DASC para que los colaboradores de la entidad participen en la Acción Pedagógica “Fuentes No convencionales de Energía Renovables” Avance segundo trimestre del 2022: El 100% de la meta se alcanza con la gestión y participación ellos delegados de las dependencias del DADEP, en laactividad de socializacion: "Fuentes No convencionales de Energía Renovables | El día 08 de abril los delegados de las dependencias, asisten a la capacitación, dictada por la secretría de ambiente y coordinada por la Secretaría Distrital el Servicio Civil | Correo electrónico delegación a la actividad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 100% | Avance primer trimestre del 2022: la ultima semana de marzo, se recibe y coordina con comunicaciones y el SG-SST la invitación allegada por le DASC para que los colaboradores de la entidad participen en la Acción Pedagógica “Fuentes No convencionales de Energía Renovables” Avance segundo trimestre del 2022: El 100% de la meta se alcanza con la gestión y participación ellos delegados de las dependencias del DADEP, en la actividad de socialización: "Fuentes No convencionales de Energía Renovables | El día 08 de abril los delegados de las dependencias, asisten a la capacitación, dictada por la secretaría de ambiente y coordinada por la Secretaría Distrital el Servicio Civil | Correo electrónico delegación a la actividad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance primer trimestre del 2022: la ultima semana de marzo, se recibe y coordina con comunicaciones y el SG-SST la invitación allegada por el DASC para que los colaboradores de la entidad participen en la Acción Pedagógica “Fuentes No convencionales de Energía Renovables” Avance segundo trimestre del 2022: El 100% de la meta se alcanza con la gestión y participación de los delegados de las dependencias del DADEP, en la actividad de socialización: "Fuentes No convencionales de Energía Renovables | El día 08 de abril los delegados de las dependencias, asisten a la capacitación, dictada por la secretaría de ambiente y coordinada por la Secretaría Distrital el Servicio Civil | Correo electrónico delegación a la actividad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar una (1) inspección de verificación de la adecuación normativa de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA | Acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación normativa de las condiciones locativas y operativas requeridas al cuarto de RESPEL de la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 0% | Meta programada para el segundo trimestre | Esta actividad se realiza luego de la entrega de los RESPEL al gestor autorizado, Accion que se llevo a cabo en el mes de marzo por lo tanto esta actividad se programa para el proximo trimestre |  | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El %50 de la meta se alcanza con la inspección de las condiciones normativas, a partir de la cual se realiza limpieza y sustracción de los elementos que no hacen parte de los residuos RESPEL EL 50% restante de la meta se logrará con la actualización de los formatos RESPEL para la marcación del cuarto | Se sustrajeron del cuarto de RESPEL todos los elementos que no corresponden a r estos residuos dejando demarcados los espacios para luminarias, tóner, RAEE´s y baterías unicamente, que son los elementos caracterizados, como peligrosos en la entidad. | Formato de entrega de RESPEL del 16/03/2022 al gestor autorizado Star Ink tecnology Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 10% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El %50 de la meta se alcanza con la inspección de las condiciones normativas, a partir de la cual se realiza limpieza y sustracción de los elementos que no hacen parte de los residuos RESPEL EL 50% restante de la meta se logrará con la actualización de los formatos RESPEL para la marcación del cuarto Avance en el tercer trimestre de la vigencia: Mediante la Resolución 851 de agosto del 2022 se modifican las condiciones de gestión de los residuos peligrosos, La Entidad debe revisar la aplicación de la nueva normativa relacionada con las condiciones locativas y operativas requeridas en la bodega de Residuos Peligrosos - RESPEL. Luego de la revisión respectiva se continuara con la inspección de la aplicación de la norma, actividad que se desarrollará en el último trimestre de la vigencia. | En el segundo trimestre, se sustrajeron del cuarto de RESPEL todos los elementos que no corresponden a r estos residuos dejando demarcados los espacios para luminarias, tóner, RAEE´s y baterías únicamente, que son los elementos caracterizados, como peligrosos en la entidad. 16/09/2022 -se realiza entrega de todos elementos RESPEL almacenados al gestor autorizado se desocupa el cuarto para la implementación delos ajustes normativos requeridos en la nueva normatividad. | Formato de entrega de RESPEL del 16/03/2022 al gestor autorizado Star Ink tecnology Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 40% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El %50 de la meta se alcanza con la inspección de las condiciones normativas, a partir de la cual se realiza limpieza y sustracción de los elementos que no hacen parte de los residuos RESPEL EL 50% restante de la meta se logrará con la actualización de los formatos RESPEL para la marcación del cuarto Avance en el tercer trimestre de la vigencia: Mediante la Resolución 851 de agosto del 2022 se modifican las condiciones de gestión de los residuos peligrosos, La Entidad debe revisar la aplicación de la nueva normativa relacionada con las condiciones locativas y operativas requeridas en la bodega de Residuos Peligrosos - RESPEL. Luego de la revisión respectiva se continuara con la inspección de la aplicación de la norma, actividad que se desarrollará en el último trimestre de la vigencia. Avance en el cuarto trimestre de la vigencia: El 40% restante de la meta, se logra con la inpección realizadas al cuarto RESPEL de las condiciones locativas establecidas en la la Resolución 851 de agosto del 2022, en la cual se evidencio que la entidad viene cumpliendo al 100% los lineamientos establecidos normativamente, por lo anterior no fiue necesario realizar adecuaciones locativas. | En el segundo trimestre, se sustrajeron del cuarto de RESPEL todos los elementos que no corresponden a estos residuos dejando demarcados los espacios para luminarias, tóner, RAEE´s y baterías únicamente, que son los elementos caracterizados, como peligrosos en la entidad. 16 de septiembre del 2022, se realizó la entrega de todos elementos RESPEL almacenados, al gestor autorizado y se desocupa el cuarto para la implementación de los ajustes normativos requeridos en la nueva normatividad. el de diciembre del 2022 se realizó en compañia del equipo de recursos fisicos, la inspección de las condiciones locativas establecidas en la Resolución 851 de agosto del 2022, las cuales son cumplidas al 100% en la vigencia. | Formato de entrega de RESPEL del 16/03/2022 al gestor autorizado Star Ink tecnology Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC Acta de inspeccion del 09/12/2022 |  |  | 100%
|  | Realizar una (1) actualización anual del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA | Acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la actualización del Plan de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL |  | 100% | El 100% de la meta se alcanzó con la publicación en la página de la entidad del Plan RESPEL de la vigencia 2022 | Una vez revisado y cargado el Plan RESPEL en la pagina STORM de la Secretaría de ambiente para la vigencia 2022 este se carga en la pagina de la entidad | http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf |  |  | 100% | Avance primer trimestre del 2022: El 100% de la meta se alcanzó con la publicación en la página de la entidad del Plan RESPEL de la vigencia 2022 | Una vez revisado y cargado el Plan RESPEL en la pagina STORM de la Secretaría de ambiente para la vigencia 2022 este se carga en la pagina de la entidad | http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf |  |  | 0% | Avance primer trimestre del 2022: El 100% de la meta se alcanzó con la publicación en la página de la entidad del Plan RESPEL de la vigencia 2022 | Una vez revisado y cargado el Plan RESPEL en la pagina STORM de la Secretaría de ambiente para la vigencia 2022 este se carga en la pagina de la entidad | http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf | 0% | Avance primer trimestre del 2022: El 100% de la meta se alcanzó con la publicación en la página de la entidad del Plan RESPEL de la vigencia 2022 | Una vez revisado y cargado el Plan RESPEL en la página STORM de la Secretaría de ambiente para la vigencia 2022 este se carga en la pagina de la entidad | http://sgc.dadep.gov.co/7/3/127-PPPGR-03.pdf |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA | Implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | La campaña de Gestión de Residuos sólidos esta enmarcada en el cambio de las canecas de puntos limpios acorde a la Resolución No. 2184 de 2019, programado para los meses de mayo- junio La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del dia mundial de la ecología |  |  |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad de promoción consistió en las sensibilizaciones presenciales que se realizaron a los servidores del DADEP, respecto a la incorporación de la caneca VERDE para el reciclaje de materia orgánica potencialmente aprovechable | Con la entrada en funcionamiento del equipo de compostaje del Centro Administrativo Distrital -CAD, se inicia la separación de materia orgánica en el comedor de la entidad. El personal de servicios generales delegado asistió e a la capacitación dada por la Secretaria de Hacienda, para la socialización del procedimiento de recolección para compostaje; con esta separación se mejora la calidad del reciclaje, evitando la contaminación del mismo con materia orgánica. La actividad se acompaña de jornadas de información y sensibilización sobre el reciclaje. La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Anexo fotográfico de las jornadas se sensibilización Realizados en la cafetería de la entidad Caneca Verde de recolección de residuos orgánicos aprovechables Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad de promoción consistió en las sensibilizaciones presenciales que se realizaron a los servidores del DADEP, respecto a la incorporación de la caneca VERDE para el reciclaje de materia orgánica potencialmente aprovechable Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: se realiza concurso "Cuanto sabes de separación en la fuente" | Con la entrada en funcionamiento del equipo de compostaje del Centro Administrativo Distrital -CAD, se inicia la separación de materia orgánica en el comedor de la entidad. El personal de servicios generales delegado asistió e a la capacitación dada por la Secretaria de Hacienda, para la socialización del procedimiento de recolección para compostaje; con esta separación se mejora la calidad del reciclaje, evitando la contaminación del mismo con materia orgánica. La actividad se acompaña de jornadas de información y sensibilización sobre el reciclaje. La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Anexo fotográfico de las jornadas se sensibilización Realizados en la cafetería de la entidad Caneca Verde de recolección de residuos orgánicos aprovechables Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad de promoción consistió en las sensibilizaciones presenciales que se realizaron a los servidores del DADEP, respecto a la incorporación de la caneca VERDE para el reciclaje de materia orgánica potencialmente aprovechable Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: se realiza concurso "Cuanto sabes de separación en la fuente" | Con la entrada en funcionamiento del equipo de compostaje del Centro Administrativo Distrital -CAD, se inicia la separación de materia orgánica en el comedor de la entidad. El personal de servicios generales delegado asistió a la capacitación dada por la Secretaria de Hacienda, en la cual socializó el procedimiento de recolección para compostaje; con esta separación se mejora la calidad del reciclaje, evitando la contaminación del mismo con materia orgánica. La actividad se acompaña de jornadas de información y sensibilización sobre el reciclaje. | Anexo fotográfico de las jornadas se sensibilización Realizados en la cafetería de la entidad Caneca Verde de recolección de residuos orgánicos aprovechables Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | La campaña de Gestión de Residuos sólidos esta enmarcada en el cambio de las canecas de puntos limpios acorde a la Resolución No. 2184 de 2019, programado para los meses de mayo- junio La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del dia mundial de la ecología |  |  |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: La primera actividad de promocion en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S de se realizo en el marco de la semana ambiental de la entidad | Durante los días 27 y 31 de mayo, se realiza por parte de la empresa GAIA VITARE sensibilización puesto a puesto, a los colaboradores del DADEP, para informar sobre los RESPEL y RAEEs, invitándolos a traer durante la primera semana de junio todos los residuos Peligroso que tuvieran en casa La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre, en el marco del día mundial de la ecología | Anexo Fotográfico semana ambietal/ actividad recolección de RESPEL y RAEE´s Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad de promoción en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S de se realizo en el marco de la semana ambiental de la entidad Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: Para la promoción del adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S; se emitó en el períodico de la entidad, el articulo: "Hablemos de Residuos Peligrosos, RESPEL" , el cual fue socializado al interior del DADEP. | Durante los días 27 y 31 de mayo, se realiza por parte de la empresa GAIA VITARE sensibilización puesto a puesto, a los colaboradores del DADEP, para informar sobre los RESPEL y RAEEs, invitándolos a traer durante la primera semana de junio todos los residuos Peligroso que tuvieran en casa Se socializo el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S a través del articulo: "Hablemos de Residuos Peligrosos, RESPEL" publicado en el DADEP | Anexo Fotográfico semana ambiental/ actividad recolección de RESPEL y RAEE´s La publicación de las jornadas de sensibilización en separación en la fuente se evidenciaron en la edición #7 del periodo de la entidad y los resultados del concurso en la edición #8 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera actividad de promoción en el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S de se realizo en el marco de la semana ambiental de la entidad Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: Para la promoción del adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S; se emitó en el períodico de la entidad, el articulo: "Hablemos de Residuos Peligrosos, RESPEL" , el cual fue socializado al interior del DADEP. | Durante los días 27 y 31 de mayo, se realiza por parte de la empresa GAIA VITARE sensibilización puesto a puesto, a los colaboradores del DADEP, para informar sobre los RESPEL y RAEEs, invitándolos a traer durante la primera semana de junio todos los residuos Peligroso que tuvieran en casa Se socializo el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S a través del articulo: "Hablemos de Residuos Peligrosos, RESPEL" publicado en el DADEP | Anexo Fotográfico semana ambiental/ actividad recolección de RESPEL y RAEE´s La publicación de las jornadas de sensibilización en separación en la fuente se evidenciaron en la edición #7 del período de la entidad y los resultados del concurso en la edición #8 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) inspecciones de seguimiento y verificación al pesaje de los residuos peligrosos - RESPEL generados | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y verificación al pesaje de los residuos peligrosos - RESPEL generados |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con la verificación de pesaje para la entrega de RESPEL | El día 16/03/2022, se realiza la entrega de los RESPEL acumulados al gestor autorizado Star Ink Tecnology y se hace la verificación de los pesajes reportados | Certificado de recolección de RESEPL Bitácora de control de RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de COntrol Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: El 50% de la meta se alcanza con la verificación de pesaje para la entrega de RESPEL | El día 16/03/2022, se realiza la entrega de los RESPEL acumulados al gestor autorizado Star Ink Tecnology y se hace la verificación de los pesajes reportados | Certificado de recolección de RESEPL Bitácora de control de RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la RTD de la SAF |  |  | 50% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. El 50% de la meta se alcanza con la verificación de pesaje para la entrega de RESPEL Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: El 50% restante de la meta, se alcanza con la verificación de pesaje que se realiza para la segunda entrega de RESPEL al gestor autorizado. | El día 16/03/2022, se realiza la entrega de los RESPEL acumulados al gestor autorizado Star Ink Tecnology y se hace la verificación de los pesajes reportados El día 16/09/2022, se realiza la entrega al gestor autorizado Star Ink Tecnology los residuos peligrosos acumulados, y se realizó la verificación de los pesajes reportado segun bitacora. | Certificados de recolección de RESEPL Bitácora de control de RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la RTD de la SAF | 0% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. El 50% de la meta se alcanza con la verificación de pesaje para la entrega de RESPEL Avance en el Tercer trimestre de la vigencia: El 50% restante de la meta, se alcanza con la verificación de pesaje que se realiza para la segunda entrega de RESPEL al gestor autorizado. | El día 16/03/2022, se realiza la entrega de los RESPEL acumulados al gestor autorizado Star Ink Tecnology y se hace la verificación de los pesajes reportados El día 16/09/2022, se realiza la entrega al gestor autorizado Star Ink Tecnology los residuos peligrosos acumulados, y la verificación de los pesajes reportado segun bitacora. | Certificados de recolección de RESEPL Bitácora de control de RESPEL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la RTD de la Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
4. CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible | Realizar dos(2) revisiones al año del Plan Anual de Adquisiciones e incluir las clausulas con criterios ambientales, en los contratos identificados | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA | Cláusulas ambientales formuladas | Revisar el Plan Anual de contratación e identificar los contratos a suscribirse por la entidad en los cuales se puedan incluir cláusulas con criterios ambientales | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de programa una actividad semestrale la meta se alcanza con la revisión el PAA y la formulación ellas clausulas ambientales requeridas en el 1er trimestre | En el 1er trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: • infraestructura tecnológica • compra elementos protección personal - EPP • compra de cajas y carpetas • mantenimiento tecnológico | Correos electrónicos | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el consumo sostenible, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50% | Avance en el primer y segundo trimestre de la vigencia: El 50% de programa una actividad semestrales la meta se alcanza con la revisión el PAA y la formulación de las clausulas ambientales requeridas en el 1er y el 2do trimestre | En el 1er trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: • infraestructura tecnológica • compra elementos protección personal - EPP • compra de cajas y carpetas • mantenimiento tecnológico En el 2do trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: capacitación gestión documental Insumos de mantenimiento mantenimiento extintores mantenimiento estación NIKON Plan de medios | Correos electrónicos Estudios porevios de los contratos, a los que aplica la clausula ambiental. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el consumo sostenible, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50% | Avance en el primer y segundo trimestre de la vigencia: El 50% de programa una actividad semestrales la meta se alcanza con la revisión el PAA y la formulación de las clausulas ambientales requeridas en el 1er y el 2do trimestre El 50% restante de la meta se alcanza con la segunda revisión del Plan Anual de Adquisiciones y la formulación de las clausulas ambientales requeridas por las dependencias durante el tercer trimestre | En el 1er trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: • infraestructura tecnológica • compra elementos protección personal - EPP • compra de cajas y carpetas • mantenimiento tecnológico En el 2do trimestre se realizó la revisión del plan y se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: capacitación gestión documental Insumos de mantenimiento mantenimiento extintores mantenimiento estación NIKON Plan de medios En el 3er trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: batería de riesgo psicosocial renovación de adobe creative adquisición de licencias AutoCAD compra de papel | Correos electrónicos Estudios previos de los contratos, a los que aplica la clausula ambiental. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance en el primer y segundo trimestre de la vigencia: El 50% de programa una actividad semestrales la meta se alcanza con la revisión el PAA y la formulación de las clausulas ambientales requeridas en el 1er y el 2do trimestre El 50% restante de la meta se alcanza con la segunda revisión del Plan Anual de Adquisiciones y la formulación de las clausulas ambientales requeridas por las dependencias durante el tercer trimestre | En el 1er trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: • infraestructura tecnológica • compra elementos protección personal - EPP • compra de cajas y carpetas • mantenimiento tecnológico En el 2do trimestre se realizó la revisión del plan y se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: -Capacitación -Gestión documental -Insumos de mantenimiento -Mantenimiento extintores -Mantenimiento estación NIKON -Plan de medios En el 3er trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: batería de riesgo psicosocial renovación de adobe creative adquisición de licencias AutoCAD compra de papel | Correos electrónicos Estudios previos de los contratos, a los que aplica la clausula ambiental. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar una (1) actualización anual a la guía de compras sostenibles de la entidad | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Guía actualizada | Mantener actualizada la guía de compras sostenibles de la entidad |  | 0% | Meta programada para el segundo trimestre | La actualización de la gua se realiza anualmente, en los meses de septiembre y octubre |  |  |  | 0% | Meta programada para el segundo semestre | La actualización de la gua se realiza anualmente, en los meses de septiembre y octubre |  |  |  | 0% | Meta programada para el segundo semestre | La actualización de la guía se realiza anualmente, en los meses de septiembre y octubre |  | 100% | Avance en el cuarto trimestre de la vigencia: El 100% del vance la meta, se logro con la actualización de la Guia de Compras Públicas Sostenibles, que fue aprobada en comité de Gestin ambietal del 19 de diciembre de 2022 | Como esta establecido, la actualización de la Guía se realiza anualmente en el cuarto trimestre de la vigencia, que para esta ocasión, conto con la inlcusión de los lineamientos normativos temáticos en las cláusula ambientales de los estudios previos, de los procesos identificados como recurrentes de la entidad | Guia Actulaizada Acta del 4to comité de Gestión Ambiental, donde se aprobo la actulizaciónde la Guía. |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen el consumo sostenible | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 0% | Se programa una actividad semestral La meta no tiene avance porque la primera actividad del año, se programo para el segundo trimestre | la campaña de usos sostenible se programas para el mes de mayo, en articulación con la campaña CERO PAPEL |  |  |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 50% de la meta se logra en coordinación con el equipo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la cual se logra el consumos sostenible de papel, en el proceso de inspección de vehículos, al migrar los formatos físicos a formatos digitales. | La campaña de usos sostenible se programo para el mes de mayo, en articulación con la campaña CERO PAPEL, en el cual se migro el formato 127-FORGT-42 Inspección diaria de vehículos , a plataforma digital, con la cual se elimina la impresión diaria de estos formatos para cada uno de los vehículos de la entidad | Link de acceso al formato digital del control operacional: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRS_4_6rmAVZHs8McZmGT50lUOUlYWVpLR0YzVVBFSjUzNTU0VVpBMTZKSy4u |  |  | 0% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 50% de la meta se logra en coordinación con el equipo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la cual se logra el consumos sostenible de papel, en el proceso de inspección de vehículos, al migrar los formatos físicos a formatos digitales. | La campaña de usos sostenible se programo para el mes de mayo, en articulación con la campaña CERO PAPEL, en el cual se migro el formato 127-FORGT-42 Inspección diaria de vehículos , a plataforma digital, con la cual se elimina la impresión diaria de estos formatos para cada uno de los vehículos de la entidad | Link de acceso al formato digital del control operacional: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRS_4_6rmAVZHs8McZmGT50lUOUlYWVpLR0YzVVBFSjUzNTU0VVpBMTZKSy4u | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 50% de la meta se logra en coordinación con el equipo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, mediante la cual se logra el consumos sostenible de papel, en el proceso de inspección de vehículos, al migrar los formatos físicos a formatos digitales. Avance cuarto trimestre de la vigencia: La segunda actividad programada, con la cual se cumple el 100% de la meta, para promoción del consumo sostenible, se logra con la emision de un articulo en el periódico de la entidad. | La campaña de usos sostenible se programó para el mes de mayo, en articulación con la campaña CERO PAPEL, en el cual se migro el formato 127-FORGT-42 Inspección diaria de vehículos , a plataforma digital, con la cual se elimina la impresión diaria de estos formatos para cada uno de los vehículos de la entidad En la edicion # 12 del 18 de octubre del Periódico de la entidad, se publica el articulo "¡Hagamos uso eficiente de los recursos de la entidad!, el cual se socializó por medios masivos de la entidada todos los colaboradores del DADEP | Link de acceso al formato digital del control operacional: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=C1gR0fi12kGphzO_RALhRS_4_6rmAVZHs8McZmGT50lUOUlYWVpLR0YzVVBFSjUzNTU0VVpBMTZKSy4u Edicion #12 del periódico de la entidad: Nuestro Espacio |  |  | 100%
|  | Realizar tres (3) actividad al año para la implementación del Decreto 319 de 2021, mediante la cual se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividad para la implementación del Decreto 319 de 2021, mediante la cual se establecen |  | 33% | El 33% de la meta se alcanza con la realizaciones la primera actividad propuesta | Como primera actividad se propuso la inclusión del Acuerdo 808 de 2021 y el Decreto 317 de 2021en las clausulas ambientales de los procesos contractuales de la entidad, para los casos en los que aplicará | cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: • infraestructura tecnológica • compra elementos protección personal - EPP • compra de cajas y carpetas • mantenimiento tecnológico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de COntrol Disciplinario - SAF |  |  | 33% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: El 33% de la meta se alcanza con la realizaciones la primera actividad propuesta Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 33% adicional se logro con la actividaad propuesta: capacitación en Plásticos de un solo uso, realizada en el marco de la semana ambiental a los servidores de la entidad | La primera actividad realizada fue la inclusión del Acuerdo 808 de 2021 y el Decreto 317 de 2021 en las clausulas ambientales de los procesos contractuales de la entidad, para los casos en los que aplicará La segunda actividad se realizó el día 6 de junio, en coordinacion con la Secretría Distrital de Ambiente, se realizó una capacitación en la normatividad relacionada plásticos de un solo uso | Programaciones la semana ambiental y listado de asistencia Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 34% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: El 33% de la meta se alcanza con la realizaciones la primera actividad propuesta Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 33% adicional se logro con la actividad propuesta: capacitación en Plásticos de un solo uso, realizada en el marco de la semana ambiental a los servidores de la entidad Avance en el tercer trimestre de la vigencia: El 34% de la meta se logro con la elaboración de la línea base de consumos de plásticos de un solo uso de la entidad Con esta última actividad se da cumplimiento al Decreto 319 del 2021 mediante la cual se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital. | La primera actividad realizada fue la inclusión del Acuerdo 808 de 2021 y el Decreto 317 de 2021 en las clausulas ambientales de los procesos contractuales de la entidad, para los casos en los que aplicará La segunda actividad se realizó el día 6 de junio, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, se realizó una capacitación en la normatividad relacionada plásticos de un solo uso Como tercera actividad, se diligenció el formato STORM 34_000000127_20211231 donde se presenta la línea base de los consumos de plásticos de un solo uso y se establece la meta de reducción para la vigencia 2022 | Programaciones la semana ambiental y listado de asistencia. Formato STORM 34_000000127_20211231 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: El 33% de la meta se alcanza con la realizaciones la primera actividad propuesta Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 33% adicional se logro con la actividad propuesta: capacitación en Plásticos de un solo uso, realizada en el marco de la semana ambiental a los servidores de la entidad Avance en el tercer trimestre de la vigencia: El 34% de la meta se logro con la elaboración de la línea base de consumos de plásticos de un solo uso de la entidad Con esta última actividad se da cumplimiento al Decreto 319 del 2021 mediante la cual se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital. | La primera actividad realizada fue la inclusión del Acuerdo 808 de 2021 y el Decreto 317 de 2021 en las clausulas ambientales de los procesos contractuales de la entidad, para los casos en los que aplicará La segunda actividad se realizó el día 6 de junio, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, se realizó una capacitación en la normatividad relacionada plásticos de un solo uso Como tercera actividad, se diligenció el formato STORM 34_000000127_20211231 donde se presenta la línea base de los consumos de plásticos de un solo uso y se establece la meta de reducción para la vigencia 2022 | Programaciones la semana ambiental y listado de asistencia. Formato STORM 34_000000127_20211231 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
5. PRACTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Realizar dos (2) actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s, el protocoló de bioseguridad( Decreto 777 de 2021), etc. | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s, el protocoló de bioseguridad( Decreto 777 de 2021), etc. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 0% | Se programa una actividad semestral Meta programada para el segundo trimestre | La campaña de las 5S, se programas para el mes de mayo, en articulación con el SG-SST |  |  |  | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 50% de la meta se alcanzo en coordinación con el equipo de recursos fisicos, para la adecuación de espacio de archivos de gestión, como parte de la promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas y de orden | Durante el mes de mayo, se adecuaron dos armarios archivadores en las oficinas de la subdirección de Registro Inmobiliario y la Oficina Asesora Jurídica, para mejorar la disposición de los documentos de gestión y el orden de estas dependencias. | Correo electrónico de la actividad Anexo Fotográfico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 0% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 50% de la meta se alcanzo en coordinación con el equipo de recursos físicos, para la adecuación de espacio de archivos de gestión, como parte de la promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas y de orden Para el último trimestre de la vigencia se tiene proyectada realizar la campaña de las 5s (orden y aseo). | Durante el mes de mayo, se adecuaron dos armarios archivadores en las oficinas de la subdirección de Registro Inmobiliario y la Oficina Asesora Jurídica, para mejorar la disposición de los documentos de gestión y el orden de estas dependencias. | Correo electrónico de la actividad Anexo Fotográfico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 50% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 50% de la meta se alcanzo en coordinación con el equipo de recursos físicos, para la adecuación de espacio de archivos de gestión, como parte de la promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas y de orden Para el último trimestre de la vigencia se tiene proyectada realizar la campaña de las 5s (orden y aseo). Avance en el cuarto trimestre de la vigencia: El 100% de la meta, se logra con la campaña de orden y aseo, enmarcada dentro del programa de las 5S, realizada la ultima semana del mes de octubre | Durante el mes de mayo, se adecuaron dos armarios archivadores en las oficinas de la subdirección de Registro Inmobiliario y la Oficina Asesora Jurídica, para mejorar la disposición de los documentos de gestión y el orden de estas dependencias. En la edición # 13 del 01 de noviembre del Periódico de la entidad, se publica el artículo "Mantengamos limpio nuestro puesto de trabajo" | Correo electrónico de la actividad Anexo Fotográfico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC Edición #13 del periódico de la entidad: Nuestro Espacio |  |  | 100%
|  | Realizar una (1) semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realización de una semana ambiental para celebrar el día del ambiente |  | 0% | Meta programada para el segundo trimestre | Normativamente, la semana ambiental se realiza la primera semana de junio |  |  |  | 100% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 100% de la meta se logra con la realización de la semana ambiental del 1 al 07 de junio del DADEP en conjunto con el Centro Adminitrativo Distriral - CAD | Durante la semana ambiental se ofertaron 5 actividades presenciales y 6 actividades virtuales, en los temas de gestión ambiental de la entidad | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico listados de asistencia a los eventos Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 0% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 100% de la meta se logra con la realización de la semana ambiental del 1 al 07 de junio del DADEP en conjunto con el Centro Administrativo Distrital - CAD | Durante la semana ambiental se ofertaron 5 actividades presenciales y 6 actividades virtuales, en los temas de gestión ambiental de la entidad | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico listados de asistencia a los eventos Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 100% de la meta se logra con la realización de la semana ambiental del 1 al 07 de junio del DADEP en conjunto con el Centro Administrativo Distrital - CAD | Durante la semana ambiental se ofertaron 5 actividades presenciales y 6 actividades virtuales, en los temas de gestión ambiental de la entidad | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico listados de asistencia a los eventos Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la movilidad sostenible | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la movilidad sostenible |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la difusión y premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2021 | se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de 7 bici usuarios frecuentes de la vigencia 2021 en las categorías oro, plata y bronce | pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: El 50% de la meta se alcanza a través de la difusión y premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2021 | se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de 7 bici usuarios frecuentes de la vigencia 2021 en las categorías oro, plata y bronce | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: El 50% de la meta se alcanza a través de la difusión y premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2021 Avance en el tercer trimestre de la vigencia: Se desarrollo la última semana de octubre la semana de la bicicleta, actividad con la cual se cumplió el 100% de la meta. | se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de 7 bici usuarios frecuentes de la vigencia 2021 en las categorías oro, plata y bronce En el marco de la semana de la bicicleta, en día 29 de octubre se realizó una charla del Sistema Integrado de Transporte público - SITP, dictada por la empresa Transmilenio, adicionalmente el 25 de octubre se realizó la actividad "ciclo paseo de las colonias"". | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivo Pieza de invitación a la semana de la bicicleta en la edición #10 periódico de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF | 0% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: El 50% de la meta se alcanza a través de la difusión y premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2021 Avance en el tercer trimestre de la vigencia: Se desarrollo la última semana de octubre la semana de la bicicleta, actividad con la cual se cumplió el 100% de la meta. | Se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de 7 bici usuarios frecuentes de la vigencia 2021 en las categorías oro, plata y bronce En el marco de la semana de la bicicleta, en día 29 de octubre se realizó una charla del Sistema Integrado de Transporte público - SITP, dictada por la empresa Transmilenio, adicionalmente el 25 de octubre se realizó la actividad "ciclo paseo de las colonias"". | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivo Pieza de invitación a la semana de la bicicleta en la edición #10 periódico de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
|  | Desarrollar una (1) actividad de sensibilización sobre cambio climático | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático |  | 0% | Meta programada para el segundo trimestre | Se tiene prevista una actividad presencial en coordinación con el SG-SST |  |  |  | 100% | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Se alcanza el 100% de la meta, con la charla de socialización: Adaptación y Mitigación del Cambio Climático | En el marco de la semana ambiental, se oferta la charla Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, para los colaboradores del DADEP y del CAD | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico listados de asistencia a los eventos Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  |  | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Se alcanza el 100% de la meta, con la charla de socialización: Adaptación y Mitigación del Cambio Climático | En el marco de la semana ambiental, se oferta la charla Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, para los colaboradores del DADEP y del CAD | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico listados de asistencia a los eventos Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  | Avance en el segundo trimestre de la vigencia: Se alcanza el 100% de la meta, con la charla de socialización: Adaptación y Mitigación del Cambio Climático | En el marco de la semana ambiental, se oferta la charla Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, para los colaboradores del DADEP y del CAD | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico listados de asistencia a los eventos Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
6. OTRO | Uso eficiente de los materiales | Elaborar un (1) documento de diagnóstico de la línea base de la presencia de asbesto en la entidad | Responsable en la Subdireccion de Gestión Corporativa, el profesional designado PIGA con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Documento línea base | Establecer la línea base de la presencia de asbesto en la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 25% | El 25% de la meta se alcanza con en concepto obtenido por parte de la ARL AXA Colpatria del uso de Asbesto en la entidad | En el segundo semestre se consolidara la línea base del documento | Acta reunión ARL Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdireccion Administrativa, Finanaciera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 25% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: El 25% de la meta se alcanza con en concepto obtenido por parte de la ARL AXA Colpatria del uso de Asbesto en la entidad. Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 25% de la meta se alcanza la asistencia a la capacitación de manejo de RESPEL, donde se incluyo el tema de manejo de asbesto y elaboracion de la linea base | El 05 de mayo se asiste a la capacitación dicatada por la Secretria de ambiente en el manejo normativo de los Residuos Peligroso-RESPEL al interior de las de las entidades Distritales, en la cual se incluyo la nornatividad de manejo de Asbesto | Acta reunión ARL Citación de la actividad. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF |  |  | 50% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: El 25% de la meta se alcanza con en concepto obtenido por parte de la ARL AXA Colpatria del uso de Asbesto en la entidad. Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 25% de la meta se alcanza la asistencia a la capacitación de manejo de RESPEL, donde se incluyo el tema de manejo de asbesto y elaboración de la línea base Avance en el tercer trimestre de la vigencia: Se elaboróel informe " línea base de asbesto en la Sede principal del DADEP", siendo este el último documento requerido para lograr el documento diagnóstico de la línea base de la presencia de asbesto en la entidad. por lo tanto se dio cumplimiento al 100% de la meta. | El 05 de mayo se asiste a la capacitación dictada por la Secretaria de ambiente en el manejo normativo de los Residuos Peligroso-RESPEL al interior de las de las entidades Distritales, en la cual se incluyo la normatividad de manejo de Asbesto A partir de la información y lineamientos recibidos por parte de la Secrataria DIstrital de Ambiente, se elabora el informe " línea base de asbesto en la Sede principal del DADEP" | Acta reunión ARL Citación de la actividad. informe " línea base de asbesto en la Sede principal del DADEP" Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario - SAF. | 0% | Avance en el primer trimestre de la vigencia: El 25% de la meta se alcanza con en concepto obtenido por parte de la ARL AXA Colpatria del uso de Asbesto en la entidad. Avance en el segundo trimestre de la vigencia: El 25% de la meta se alcanza la asistencia a la capacitación de manejo de RESPEL, donde se incluyó el tema de manejo de asbesto y elaboración de la línea base Avance en el tercer trimestre de la vigencia: Se elaboró el informe " línea base de asbesto en la Sede principal del DADEP", siendo este el último documento requerido para lograr el documento diagnóstico de la línea base de la presencia de asbesto en la entidad. por lo tanto se dio cumplimiento al 100% de la meta. | El 05 de mayo se asiste a la capacitación dictada por la Secretaria de ambiente en el manejo normativo de los Residuos Peligroso-RESPEL al interior de las de las entidades Distritales, en la cual se incluyo la normatividad de manejo de Asbesto A partir de la información y lineamientos recibidos por parte de la Secrataria DIstrital de Ambiente, se elabora el informe " línea base de asbesto en la Sede principal del DADEP" | Acta reunión ARL Citación de la actividad. informe " línea base de asbesto en la Sede principal del DADEP" Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 100%
*Las actividades corresponden a las del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2022 ** A partir del Decreto 478 del 25 de octubre de 2022, "por mdeio de la cual se modifica la estructura organizacional del DADEP", la Subdireccion Adminitrativa, Finanaciera y de control Disciplinario- SAF, se denomina Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
[5 empty] | AVANCE INDICADORES DEL CUARTO TRIMESTRE | 12% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 30% |  |  |  |  | AVANCE INDICADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE | 28% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 58% |  |  |  | AVANCE INDICADORES DEL TERCER TRIMESTRE | 30% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL |  | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 100%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional SGC
Aprobado: Diana Maria Camargo Pulido/ Subdirectora de Gestión Corporativa
Fecha: 09/12/2022
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO