## Enero-Abril 2022
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PRIMER CUATRIMESTRE 2022
| Componente | Actividades a desarrollar | Meta | Responsable | Fecha Programada | Monitoreo OAP a las actividades programadas con corte al 30 de abril de 2022 |  |  | Monitoreo OCI a las actividades programadas con corte al 30 de abril de 2022
[6 empty] | Avance | % de cumplimiento | Evidencia | Avance | % de cumplimiento | Evidencia
| Administración del riesgo de corrupción y el mapa de riesgos de corrupción | Elaborar el plan de continuidad de negocio institucional | Un plan de continuidad de negocios institucional | Oficina Asesora de Planeación | 2022-11-15 |  |  |  | Actividad programada para Noviembre de 2022 | 0% | N/A
|  | Realizar la revisión e inclusión de riesgos asociados a los tramites institucionales | Un plan de riesgos en donde se incluyen los riesgos asociados a los tramites y servicios institucionales y los proyectos de inversión | Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa, Financiera- Atención al Ciudadano | 2022-08-31 | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia con base en reunión sostenida al interior de la entidad, en donde participaron servidores y colaboradores de la subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Registro Inmobiliario y la Oficina Asesora de Planeación, se realizó la gestión de identificación de riesgos a partir de la Guía de Identificación de Riesgos de Corrupción, en trámites, OPA y consultas de información en el Distrito Capital (2021) enviada por parte de la Secretaría General, se aplicó la metodología y se definieron los riesgos de los trámites existentes en la Entidad. Se identificó un riesgo asociado a ambos trámites, el cual se denominó “Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar trámites por fuera de los parámetros técnicos institucionales (Riesgo de Tramites)”., el cual se incluyó en la matriz de riesgos de la Entidad, versión 2 riesgos general de Trámite. Dicha matriz se publicó en la página web de la entidad. | 100% | Actas de reuniones https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos/mapa-riesgos-institucional-2022-0 | Se verificó que existió participación activa de la Subdirección Administrativa y Financiera, Subdirección de Registro Inmobiliario y la Oficina Asesora de Planeación, encaminada a identificar los riesgos de corrupción. | 100% | Actas de reuniones https://www.dadep.gov.co/transparencia/sistema-integrado-de-gestion/gestion-riesgos/mapa-riesgos-institucional-2022-0
|  | Gestionar el fortalecimiento a los riesgos asociados a los proyectos de inversión institucionales. |  | Oficina Asesora de Planeación | 2022-07-05 |  |  |  | El avance de la actividad de gestionar el fortalecimiento a los riesgos asociados a los proyectos de inversión institucionales, se verá relejado en el segundo semestre de la vigencia 2022 | 0% | N/A
| Racionalización de Trámites | Analizar de conformidad con la normatividad vigente del orden nacional y distrital para el diseño de un documento orientador que facilite al constructor realizar la entrega de las zonas de cesión. | Un documento orientador que facilite al constructor realizar la entrega de las zonas de cesión. | Subdirección de Registro Inmobiliario | 2022-11-30 | En los cuatro primeros meses de la vigencia, la Subdirección de Registro Inmobiliario avanzó en el análisis para la modificación del Decreto 845 del 2019 "Entrega de las zonas de cesión"; acorde con el Decreto 555 del 2021, referente al Plan de Ordenamiento Territorial; Para ello ha participado en las mesas de trabajo con el Taller del Espacio Público - Secretaría Distrital de Planeación. | 10% | Cronograma de mesas de trabajo con el Taller del Espacio Público - Secretaría Distrital de Planeación | El avance de la actividad corresponde a la fase de análisis de factibilidad de modificación del Decreto 845 de 2019 "Entrega de las zonas de cesión"; acorde con el Decreto 555 del 2021, referente al Plan de Ordenamiento Territorial y se han realizado diferentes mesas de trabajoconjuntamente con el taller de Espacio Público y Secretaría Distrital de Planeació. | 10% | Cronograma de mesas de trabajo con el Taller del Espacio Público - Secretaría Distrital de Planeación
| Estrategia de rendición de Cuentas con enfoque de Derechos | Identificación de espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas | Elaborar un documento donde se evidencie de qué manera la entidad articula los espacios de dialogo ciudadano, con su misionalidad | Subdirección de Registro Inmobiliario, Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público | 2022-12-31 | El avance en el periodo analizado, corresponde a la creación, por parte de la Oficina Asesora de Planeación, del formato de Informe de actividades de Participación Ciudadana, el cual se encuentra en el visor de documentos del Sistema de Gestión de Calidad. En dicho formato se debe diligenciar el espacio de aporte del diálogo al DADEP, indicando si la actividad le aporta a la planeación, ejecución, verificación o acción de mejora. Igualmente, se incluyó un espacio donde se debe registrar la evaluación de la actividad. Lo anterior tiene como finalidad servir de insumo para elaborar el documento que indique la manera en la que los espacios de diálogo ciudadano se articulan con la misionalidad de la entidad. | 25% | http://sgc.dadep.gov.co/1/127-FORDE-50.php | En el período evaluado se estableció la creación del formato de Informe de actividades de Participación Ciudadana, el cual se encuentra en el visor de documentos del Sistema de Gestión de Calidad y servira de insumo para elaborar el documento que indique la manera en la que los espacios de diálogo ciudadano se articulan con la misionalidad de la entidad. | 25% | http://sgc.dadep.gov.co/1/127-FORDE-50.php
|  | Definir el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas. | Identificar el monto utilizado en las áreas misionales para el ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana | Subdirección de Registro Inmobiliario Subdirección de Administración inmobiliaria y del espacio público | 2022-06-30 | Para la vigencia 2022 la entidad, fortalecio a traves de contratación de prestación de servicios las actividades relacionadas con participación ciudadana. Es asi como en contratos ( uno en cada subdirección misional, y otro en la Dirección) , se establecio una obligación concerniente a dicho apoyo. Por otra parte la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario suscribio un contrato para atender la logistica de las actividades de participación ciudadana Nota: Las actividades de participación ciudadana, realizadas por los servidores de planta no se tienen en cuenta , toda vez que hacen parte del presupuesto de funcionamiento: Valor Ulilizado para el ejercicio de rendición de cuentas. Presupuesto de Inversión anual vigencia 2022 $96,020,000,- (3 contrato de prestación de servicios con 1 obligación específica, se toma el valor de la obligación por contrato mas un contrato con objeto general para particpaciòn ciudadana) | 100% | Contratos de presentación de servicios | Durante el período evaluadoy con el ánimo de fortalecer la participación ciudadana, se definió el presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para llevar a cabo los ejercicios de rendición de cuentas. | 100% | Contratos de prestación de servicios .
|  | Definir los protocolos para el desarrollo de los diferentes escenarios de diálogo. | Documentar los protocolos de los escenarios de dialogo en el sistema de gestión de calidad de la Entidad. | Subdirección de Registro Inmobiliario Subdirección de Administración inmobiliaria y del espacio público Oficina Asesora de Planeación | 2022-03-30 | En el primer cuatrimestre de la vigencia, la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, elaboraron una propuesta de "hoja de ruta para la planeación y/o diseño, ejecución y evaluación de la participación ciudadana en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP”; este documento fue analizado por la alta dirección, quien consideró evaluar el tema, desde el punto de vista funcional, para determinar el lider y el responsable al interior de la entidad. Por lo anterior esta actividad se reprogramará para el mes de septiembre de la presente vigencia. | 25% | Borrador de "hoja de ruta para la planeación y/o diseño, ejecución y evaluación de la participación ciudadana en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP | En el seguimiento realizado por la OCI se estableció el adelanto realizado por la SAF y la Oficina de Palneación, tendiente a definir los protocolos para el desarrollo de los diferentes escenarios de diálogo, mediante la elaboración de la hoja de ruta para la planeación y/o diseño, ejecución y evaluación de la participación ciudadana en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP”;se espera ver reflejado el resultado de esta actividad en el mes de septiembre de la presente vigencia. | 25% | Borrador de "hoja de ruta para la planeación y/o diseño, ejecución y evaluación de la participación ciudadana en el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP
|  | Seguimiento rendición de cuentas | Presentar a la ciudadanía los informes bimensuales de rendición de cuentas | Subdirección de Registro Inmobiliario Subdirección de Administración inmobiliaria y del espacio público | Cada dos meses | Con el apoyo del grupo de comunicaciones de la entidad, las subdirecciones misionales responsables de las actividades de participación ciudadana, socializan en el Boletín DADEP, publicado en la página web de la entidad, a la ciudadanía en general los pormenores de los encuentros ciudadanos en los diferentes escenarios de diálogos, en los cuales la entidad los hace partícipes en la planeación, ejecución, verificación y mejora institucional. Esta información es un insumo importante de rendición de cuentas, que facilita a la ciudadanía la participación ciudadana. | 25% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/boletin_bimestral_ene_-_feb_2022.pdf | El seguimiento realizado por la OCO, permite establecer el cumplimiento al compromiso de presentar a la ciudadanía los informes bimensuales de rendición de cuentas. | 25% | https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/boletin_bimestral_ene_-_feb_2022.pdf
|  | Revisar y ajustar si fuera el caso las tablas de retención documental para incluir la trazabilidad relacionada con rendición de cuentas y participación ciudadana en el Departamento. | Presentar una propuesta de ajuste a las tablas de retención documental incluyendo en el archivo de gestión los documentos relacionados con rendición de cuentas y participación ciudadana | Subdirección de Registro Inmobiliario Subdirección de Administración inmobiliaria y del espacio público | 2022-03-30 | Teniendo en cuenta que la entidad está actualizando las tablas de retención documental, la la Oficina Asesora de Planeación y las responsables de la gestión documental de la entidad, establecieron una propuesta de las tablas de retención documental para la creación de la subserie denominada "Plan institucional de participación ciudanana", propuesta que hace parte de los documentos que serán enviados al Archivo de Bogotá para su convalidación. El 50% de avance corresponde a las actividades de responsabilidad del DADEP, el 100% de la meta se logrará con la convalidación de las tablas de retención documental por parte del Archivo de Bogotá. | 50% | Correo electrónico con información pertinente Acta de reuniòn | La OCI establece que se vienen adelantando las actividades planteadas, tenciente a la actualización de las tablas de retención documental, que incluye la subserie "Plan institucional de participación ciudadana" Se espera alacanzar el 100% de la meta programada con la convalidación de las tablas de retención documental por parte del Archivo de Bogotá. | 50% | Actas de reunión
|  | Establecimiento de incentivos | Documentar los incentivos para fomentar la participación de los ciudadanos en los temas misionales de la entidad | Subdirección de Administración Inmobiliaria y Del Espacio Público Subdirección de Registro Inmobiliario | 2022-03-31 | Las áreas misionales solicitaron reprogramación de la meta para el segundo cuatrimestre. |  | Acta reunión de reprogramación con las áreas misionales | Reprogramación de la meta | 0% | Actas de reunión
|  | Resultado y responsabilidad de los diferentes escenarios de dialogo | Realizar 3 informes de evaluación y resultado de los diferentes escenarios de dialogo con los grupos de valor | Subdirección de Administración Inmobiliaria Subdirección de Registro Inmobiliario | 31/11/2022
| Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano | Documentar e implementar la metodología de selección del funcionario y/o contratista destacado en la atención a la ciudadanía. | Establecer una metodología para la selección del funcionario y/o contratista destacado en la atención a la ciudadanía. | Subdirección Administrativa, Financiera - Atención al Ciudadano | 2022-11-30
|  | Documentar e implementar la mesa técnica para el seguimiento de respuestas a derechos de petición | Establecer una mesa técnica de seguimiento a las respuestas a derechos de petición | . Subdirección Administrativa, Financiera - Atención al Ciudadano | 2022-11-30
|  | Establecer una herramienta de evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios prestado en el canal presencial | Implementar un calificador de servicio, para medir la satisfacción del ciudadano frente al servicio prestado en el canal presencial | Subdirección Administrativa, Financiera - Atención al Ciudadano Oficina de sistemas | 2022-11-30 | Con el apoyo de la Oficina de Sistemas se han adelantado las actividades del Plan Estratégico de Tecnologías de la información relacionadas con la implementación de servicios; es así como se ha logrado avances en el levantamiento y formalización de los requerimientos, construcción de la matriz de requerimientos, diseños de la interfaz gráfica de acuerdo con los lineamientos corporativos y en función de lo definido en la matriz de requerimientos, | 18% | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano Carpeta Mecanismos para Mejorar Atencion al Ciudadano>Calificador de servicios | Durante el período evaluado se logra establecer que la entidad ha venido adelantando las actividades tendientes a implementar una herramienta de evaluación y diagnóstico de la prestación de los servicios prestados en el canal presencial . | 18% | \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano \\172.26.1.6\sistemas 2022\PROYECTOS PETI 2022\MONITOREO TRIMESTRAL PETI\5. Sistema de Atención al Ciudadano Carpeta Mecanismos para Mejorar Atencion al Ciudadano>Calificador de servicios
|  | Documentar e implementar el mecanismo de diagnóstico, seguimiento y mejora en la atención al ciudadano | Implementa una estrategia de Ciudadano Incógnito que permita establecer acciones de mejora en la atención de la ciudadanía | Subdirección Administrativa, Financiera - Área Atención al Ciudadano | 2022-11-30 |  |  |  | Durante el periodo evaluado no fue posible evidenciar la realización de actividades tendientes a implementar una estrategia de Ciudadano Incógnito que permita establecer acciones de mejora en la atención de la ciudadanía | 0% | N/A
|  | Socializar permanentemente los canales de atención trámites y servicios ofrecidos por la entidad. | Elaborar un brief para socializar los canales de atención, trámites y servicios institucionales | Subdirección Administrativa, Financiera - Atención al Ciudadano | 2022-11-30 | Se dio cumplimiento a la meta socializan los canales de atención a los trámites y servicios institucionales, en pieza publicitaria publicada en redes sociales (Twitter) el día 31 de marzo de 2022 | 100% | Brief de socialización de canales de atención Pieza publicitaria publicada 31/03/2022 https://twitter.com/DadepBogota/status/1509561168117043203?cxt=HHwWhsC4hc34hPMpAAAA | La OCI verificó el cumplimiento de la meta de socializar en los canales de atención, los trámites y servicios institucionales, en pieza publicitaria publicada en redes sociales (Twitter) el día 31 de marzo de 2022 | 100% | Brief de socialización de canales de atención Pieza publicitaria publicada 31/03/2022 https://twitter.com/DadepBogota/status/1509561168117043203?cxt=HHwWhsC4hc34hPMpAAAA
| Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Realizar las acciones de implementación y seguimiento de la herramienta de seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 del 2014 de Transparencia, y acceso a la información pública, y la Ley 1581 de 2012 Protección de datos | Implementar una herramienta de seguimiento para el cumplimiento de la Ley de Transparencia, y acceso a la información pública 1712 del 2014, y la Ley de Protección de datos. 1581 de 2012 | Subdirección Administrativa y Financiera – Atención al Ciudadano | 2022-11-30
[9 empty] | En el periodo objeto de evaluación no se evidencian actividades tendientes a implementar una herramienta de seguimiento para el cumplimiento de la Ley de Transparencia, y acceso a la información pública 1712 del 2014 y la Ley de Protección de datos. 1581 de 2012 | 0% | N/A
|  | Diseñar y documentar un instructivo que optimice la utilización de la información del micrositio de Atención a la Ciudadanía. | Implementar un Instructivo para que el ciudadano utilice eficientemente la información suministrada en el micrositio de Atención a la Ciudadanía. | Subdirección Administrativa, Financiera - Área Atención al Ciudadano | 2022-11-30 | Durante el primer cuatrimestre se diseñó el Instructivo El ABC para consultar el micrositio de ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. El cual fue publicado en la página web de la entidad para beneficio de la ciudadanía en general | 100% | Instructivo El ABC para consultar el micrositio de ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. Link: https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/consulta_micrositio_atencion_ciudadania.pdf | Se evidenció la implementación de un Instructivo para que el ciudadano pueda utilizar eficientemente la información suministrada en el micrositio de Atención a la Ciudadanía. | 100% | Instructivo El ABC para consultar el micrositio de ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA. Link: https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/instrumentos_gestion_informacion/consulta_micrositio_atencion_ciudadania.pdf
0 | Otras iniciativas adicionales | Divulgar los valores institucionales a los servidores y contratistas del DADEP | Realizar dos socializaciones de los valores definidos en el código de integridad | Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano Grupo de comunicaciones | 2022-05-27 | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, el área de Talento Humano, con el apoyo de comunicaciones, socializaron piezas comunicacionales por varios canales de comunicación, relacionadas con los valores institucionales. | 100% | Listado de asistencias, archivos de actividades de integridad, carpeta de integridad | En el período evaluado se estableció el cumplimiento de la meta de socializar los valores institucionales . | 100% | Listado de asistencias, archivos de actividades de integridad, carpeta de integridad
|  | Realizar actividades para fortalecer en los servidores públicos y contratistas, la interiorización de los valores establecidos en el código de integridad de la entidad. | Realizar dos actividades pedagógicas para la interiorización de los valores institucionales | Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano | 2022-09-30 | Durante el primer cuatrimestre de la vigencia, el área de Talento Humano, estableció una semana de integridad en la que realizó diariamente varias actividades pedagógicas/lúdicas para fortalecer los valores de la casa al interior de la intendidad relacionadas con los valores institucionales. | 100% | Fotos, listados de asistencia, carpeta de integridad | Durante el periodo evaluado, se verificó que el área de Talento Humano, llevo a cabo la semana de integridad en la que se realizaron diferentes actividades pedagógicas tendientes a fortalecer los valores institucioanles. | 100% | Fotos, listados de asistencia, carpeta de integridad
|  | Realizar acciones de diagnóstico frente al conocimiento de los valores institucionales por parte de servidores y contratistas del DADEP | Aplicar una herramienta para diagnosticar el nivel de conocimiento e interiorización de los valores institucionales al interior de la entidad | Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano | 2022-11-15 |  |  |  | No se videncia el reporte de acciones de diagnóstico frente al conocimiento de los valores institucionales por parte de servidores y contratistas del DADEP | 0%
Elaboró: Gabriel Castillo Mosquera -Profesional OAP
Revisó: María del Rocío Gómez - Profesional OAP
Aprobó: Diana María Camargo Pulido - Jefe OAP