## PAI
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAI 2023
A- PLAN VIGENCIA 2023 | [7 empty] | B -SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES
[8 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2023 | [5 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 31 DE MARZO 2023
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar una (1) inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación normativa de las condiciones locativas y operativas requeridas al cuarto de RESPEL de la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100% | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre,toda vez que se realizó la adecuación normativa de las condiciones locativas y operativas requeridas al cuarto de RESPEL de la entidad, luego de la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL. | El dia 06/02/2023 se realiza la inspeccion a cuarto RESPEL de la entidad, y la entidad proximamente modernizara como acción de mejora la señaletica en material acrilico. | Acta de inspección del 06/02/2023 y correo electronico del 08/02/2023, ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | Las encuestas están programadas para ser aplicadas en el cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas |  | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  |  | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre | Se tiene programana la primera actividad par el dia 19 de abril, en el marco del dia de la tierra, con el lanzamineto de la campaña "Gestion adecuada de los residuos" La segunda se desarrollara en el cuarto trimestre en el marco del "Dia mundial de la Ecología"
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  |  | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, | Se tiene programana la primera actividad par el dia 19 de abril, en el marco del dia de la tierra, con el lanzamiento de la campaña "Gestion adecuada de los residuos" La segunda se desarrollara en el cuarto trimestre en el marco del "Dia mundial de la Ecología"
|  | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en el CAD | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y verificación al pesaje de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en el CAD |  |  | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril ( seguimietno 1er trimestre), julio(seguimiento 2do trimestre) y octubre ( seguimietno del 3er trimestre) | Para el mes de abril se realizara el informe del seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo)
*Las actividades del Plan del PAI corresponden a las acciones del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2023 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos)
[6 empty] | AVANCE INDICAORES DEL PRIMER TRIMESTRE | 25% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 25%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Diana María Camargo/ Subdiretora de Gestion Corporativa- SGC
Fecha: abril de 2023
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO