## SEGUIMIENTO Y MONITOREO PGD y P
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS VIGENCIA 2023 - Corte 30 de junio de 2023
No. Actividad | ACTIVIDADES | METAS | PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE |  |  |  |  | RESULTADO ANUAL
[6 empty] | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE I | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado para el trimestre | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE II | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado para el trimestre | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE III | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado para el trimestre | %Ejecutado | RESULTADO TRIMESTRE III | AVANCES | EVIDENCIAS | % Proyectado | %Ejecutado | RESULTADO FINAL
A1 | Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos. | Actualizar una Tabla de Retención Documental para el DADEP. | Tablas de Retención Documental actualizadas | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | La actualización de las tablas de retención documental de la entidad se realizaran una vez se reciba el concepto técnico de convalidación, de este instrumento archivístico, por parte del Archivo de Bogotá. ( Se envió la propuesta objeto de convalidación en el mes de noviembre de la vigencia anterior). |  | 100% | 100% | 100% | De acuerdo con el concepto técnico emitido por el Archivo de Bogotá, se atendieron las observaciones solicitadas a las ocho (8) tablas de retención documental, se ajustó su codificación y el cuadro de clasificación documental. Se cumplió la meta al 100% en el segundo trimestre de la vigencia, toda vez que se logró actualizar las ocho tablas de retención documental - TRD. Las cuales fueron aprobadas por el Comite institucional de Gestión y Desempeño. | Carpeta Publica: TRD actualizadas: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\1. Actualización TRD | [10 empty] | 100% | 100% | 100%
A2 |  | Actualizar, revisar y aprobar el Programa de Gestión Documental- PGD. | PGD actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | 100% | 100% | Se cumplió la meta al 100% en el primer trimestre de la vigencia, toda vez que se actualizó, revisó y aprobó el Programa de Gestión Documental - PGD, el cual fue publicado en la página web de la entidad antes del 31 de enero de 2023. | Documento PGD publicado en la página web de la entidad. Link https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2023-02/programa-de-gestion-documental-pgd-vigencia-2023_0.pdf Tabla de retención documental del proceso de Gestión Documental. | 100% | 100% | 100% | META CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA: Se actualizó, revisó y aprobó el Programa de Gestión Documental - PGD, el cual fue publicado en la página web de la entidad antes del 31 de enero de 2022 | Documento PGD publicado en la página web de la entidad. Link https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2023-02/programa-de-gestion-documental-pgd-vigencia-2023_0.pdf | [10 empty] | 100% | 100% | 100%
A3 |  | Actualizar, revisar y aprobar el Plan de Institucional de Archivos- PINAR. | PINAR actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 100% | 100% | 100% | Se cumplió la meta al 100% en el primer trimestre de la vigencia, toda vez que se actualizó, revisó y aprobó el Plan Institucional de Archivos - PINAR, el cual fue publicado en la página web de la entidad antes del 31 de enero de 2023. | Documento PINAR publicado en la página web de la entidad. Link https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2023-02/programa-de-gestion-documental-pgd-vigencia-2023_0.pdf Tabla de retención documental del proceso de Gestión Documental. | 100% | 100% | 100% | META CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA: Se actualizó, revisó y aprobó el Plan Institucional de Archivos - PINAR, el cual fue publicado en la página web de la entidad antes del 31 de enero de 2023. | Documento PINAR publicado en la página web de la entidad. Link https://www.dadep.gov.co/sites/default/files/planeacion/2023-02/programa-de-gestion-documental-pgd-vigencia-2023_0.pdf | [10 empty] | 100% | 100% | 100%
A4 |  | Elaborar y actualizar el Inventario Documental de la Entidad. | Inventario actualizado | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre se cumplió la meta trimestral del 100%, toda vez que se elaboró y actualizó el inventario documental de la entidad, incluyendo las transferencias documentales recibidas de las dependencias y las modificaciones presentadas a la fecha. | carpeta Pública: Formato único de Inventario documental - FUID actualizado. Tabla de retención documental del proceso de Gestión Documental. | 25% | 25% | 100% | META CUMPLIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA: Se elaboró y actualizó el inventario documental de la entidad. y mantendra actualizado de acuerdo a las transferencias documentales y/o modificaciones futuras. | carpeta Pública: Formato único de Inventario documental - FUID actualizado. | [10 empty] | 100% | 25% | 25%
A5 |  | Actualizar el Banco Terminológico de series. Subseries y tipos documentales una vez aprobada la actualizada la TRD. | Banco Terminológico actualizado | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | La actualización del Banco Terminológico de Series, Subseries y Tipos Documentales se realizará una vez aprobada la actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD de la entidad, por parte del Archivo de Bogotá. |  | 0% | 0% | 0% | La actualización del Banco Terminológico de Series, Subseries y Tipos Documentales se realizará una vez sean convalidadas las Tablas de Retención Documental por el Archivo de Bogotá. | [11 empty] | N.A. | N.A. | N.A.
A6 |  | Revisar y ajustar si fuera el caso los procesos, procedimientos, guías, instructivos, manuales y formatos correspondientes al proceso de Gestión Documental. | Guías, instructivos, manuales y formatos actualizados | 2023-02-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para el mes de abril. Se entregaran a la Oficina Asesora de Planeación los procedimientos de los procesos archivísticos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición final y preservación a largo plazo. |  | 33.3% | 33.3% | 100% | Durante le primer trimestre se entregaran a la Oficina Asesora de Planeación los procedimientos de los procesos archivísticos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición final y preservación a largo plazo. Durante el segundo trimestre de la vigencia se elaboraron los procedimientos de los procesos archivísticos de planeación, producción, gestión y trámite, organización, organización y disposición final. Cumpliendo con el 33,3% programado para el trimestre. | Carpeta Publica: Avance del documento Plan de Preservación digital: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\6. Ajuste procedimientos | [10 empty] | 100% | 0% | 0%
A7 |  | Actualizar el diagnóstico integral de archivos | Diagnóstico integral de archivo actualizado | 2023-02-01 | 2023-06-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de abril de 2023. |  | 50% | 50% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se elaboró la introducción, objetivos, alcance, metodología, desarrollo del diagnóstico, reseña institucional, estructura orgánica vigente, mapas de procesos, contexto institucional y datos generales, correspondiendo esto a un avance del 50%. | Carpeta Publica: Avance del documento Diagnóstico Integral de Archivo:\\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\7. Avance Diagnostico Integral | [10 empty] | 50% | 50% | 50%
A8 |  | Formular y aprobar los programas especificos del Programa de Gestión Documental. (Programa de gestión de documentos electrónicos, Programa de documentos vitales o esenciales y Programa de normalización de formas y formularios electrónicos). | Avance documento técnico de los Programas especificos del PGD | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de abril de 2023. |  | 33.3% | 33.3% | 100% | Durante el segundo trimestre de la vigencia se elaboró la Introducción, aspectos generales, objetivo, alcance, responsables, cronograma, normatividad, documentos vitales o esenciales y clasificación de documentos vitales o esenciales. Cumpliendo con el 33.3% programado para el trimestre. | Carpeta Publica: Avance del documento Programas especificos: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\8. Avance documento programas especificos | [10 empty] | 33% | 33% | 33%
A9 |  | Elaborar y aprobar el Sistema Integrado de Conservación SIC (Plan de preservación digital). | Avance Documento Técnico SIC | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre de la vigencia se avanzó en un 25% de la meta programada, toda vez que se elaboró la Introducción, objetivos (general y específicos), alcance, referencias normativas del Plan de Preservación a Largo Plazo. | Carpeta Publica: Avance del documento Plan de Preservación digital: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre I\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\9. SIC - Plan Preservacipn Digital Tabla de retención documental del proceso de Gestión Documental. | 25% | 25% | 100% | Durante erimer trimestre se avanzó en un 25% de la meta programada, toda vez que se elaboró la Introducción, objetivos (general y específicos), alcance, referencias normativas del Plan de Preservación a Largo Plazo. Durante el segundo trimestre de la vigencia se elaboraron los, roles, marco normativo, metodología, componentes, capitulo I. Plan de Conservación Documental, capitulo II: Plan de Preservación a largo plazo, glosario y referencias. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre. | Carpeta Publica: Avance del documento Plan de Preservación digital: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\1. Actualizar e implementar los Instrumentos Archivísticos\9. SIC - Plan Preservacipn Digital Tabla de retención documental del proceso de Gestión Documental. | [10 empty] | 25% | 25% | 25%
A10 | Realizar seguimiento a las transferencias documentales y a la tabla de retención documental | Aplicar e implementar la Tabla de Retención Documental a los documentos del Archivo Central que hayan cumplido el tiempo de retención. | Inventario de expedientes que cumplieron su tiempo de retención en el archivo central | 2023-02-01 | 2022-11-30 | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se realizó el proceso de revisión para seleccionar los documentos a eliminar del archivo central. Con esta actividad se cumplió el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre I\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\10. Docuemntos a eliminar | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se realizó el proceso de revisión para seleccionar los documentos a eliminar del archivo central. Con esta actividad se cumplió el 25%. Durante el segundo trimestre se realizó el inventario documental con la información de los expedientes que cumplieron su tiempo de retención en el Archivo Central. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre y el 100% para la vigencia. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\10. Docuemntos a eliminar | [10 empty] | 50% | 50% | 50%
A11 |  | Realizar la eliminación aplicando las técnicas que correspondan y los respectivos formatos de actas de eliminación e inventarios. | Informe y evidencias de documentos eliminados | 2023-10-01 | 2023-12-15 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para el mes de octubre de 2023. |  | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para el mes de octubre de 2023. | [11 empty] | N.A. | N.A. | N.A.
A12 |  | Verificar y organizar las transferencias documentales recibidas por las diferentes áreas de acuerdo con el cronograma de transferencias para ser entregadas al archivo central. | Actas de revisión y legalización de las transferencias documentales de las áreas que hayan entregado documentación | 2023-04-01 | 2023-11-30 | 25% | 25% | 100% | La recepción de las transferencias documentales iniciará en el mes de abril, de acuerdo a lo programado en el Cronograma de transferencias 2023. No obstante, se revisó la documentación de la Dirección, Despacho Subdirección de Gestión Corporativa y Servicio al Ciudadano. Cumpliendo con el 25% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre I\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\12. Transferencias Documentales | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se revisó la documentación de la Dirección, Despacho Subdirección de Gestión Corporativa y Servicio al Ciudadano. Cumpliendo con el 25% de la meta programada. De acuerdo con el cronograma de transferencias documentales en este periodo se legalizaron en el archivo central las transferencias de Dirección, Oficina de Control Disciplinario Interno, Despacho Subdirección de Registro Inmobiliario, Despacho SGC, Atención a la Ciudadanía y Caja menor . Cumpliendo con el cronograma establecido y con el 25% programado para el trimestre. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\12. Transferencias Documentales | [10 empty] | 50% | 50% | 50%
A13 |  | Mantener actualizada la volumetría de cajas y ML de archivo gestión y central | Volumetría de cajas actualizada | 2023-01-03 | 2023-11-30 | 25% | 25% | 100% | Se realizó actualización mensual de la volumentría de cajas que reposan en el archivo central. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre I\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\13. Volumetria | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se realizó actualización mensual de la volumentría de cajas que reposan en el archivo central. Se realizó actualización mensual de la volumentría de cajas que reposan en el archivo central. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\13. Volumetria | [10 empty] | 50% | 50% | 50%
A14 |  | Hacer seguimiento a la aplicación de Hojas de control de Contratos e Historias laborales | Acta de reunión | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se realizó la verificación de la hoja de control de las historias laborales y de contratos. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre I\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\14. Hojas de Control | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se realizó la verificación de la hoja de control de las historias laborales y de contratos. Cumpliendo con el 25% de la meta programada para el trimestre. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\14. Hojas de Control | [10 empty] | 50% | 50% | 50%
A15 |  | Elaborar plan de transferencias documentales secundarias para la documentación del archivo central que cumplió su tiempo de retención en el archivo de la entidad y que será enviado al Archivo de Bogotá para su conservación permanente. | Plan de transferencias documentales secundarias | 2023-06-01 | 2023-11-30 | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de julio de 2023. |  | 0% | 0% | 0% | Actividad programada para iniciar el mes de julio de 2023. | [11 empty] | N.A. | N.A. | N.A.
A16 |  | Realizar seguimiento trimestral al cronograma de actividades del PGD y PINAR 2020 -2023. | Reporte trimestral | 2023-01-02 | 2023-12-31 | 25% | 25% | 100% | Se realizó seguimiento trimestral al cronograma de actividades del PGD y PINAR, el cual se publica en la página web de la entidad. Cumpliendo con el 25% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre I\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\16. Seguimientos Planes y Programas | 25% | 25% | 100% | Se han realizado dos seguimientso trimestrales al cronograma de actividades del PGD y PINAR, los cuales se publicarón en la página web de la entidad. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\2. Realizar seguimiento a las transferencias y a las Tablas de Retención Documental\16. Seguimientos Planes y Programas | [10 empty] | 50% | 50% | 50%
A17 | Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental. | Atender los requerimientos del Área de Talento Humano, relacionados con capacitaciones en temas de Gestión Documental. | Actas de capacitación, diapositivas | 2023-03-01 | 2023-11-30 | 33% | 33% | 100% | Durante el primer trimestre del año, el grupo de Gestión Documental capacitó a servidores y contratistas de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria, en temas relacionados con la organización de archivos de gestión. Cumpliendo con el 33,33% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre I\3.Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental\17. Capacitaciones Tablas de retención documental | 33.3% | 33.3% | 100% | En el primer trimestre el grupo de Gestión Documental capacitó a servidores y contratistas de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria, en temas relacionados con la organización de archivos de gestión. Durante el segundo trimestre del año, el grupo de Gestión Documental capacitó a servidores y contratistas de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria, en temas relacionados con la organización e incorporación de archivos de gestión, diligenciamiento FUID y radicación de comunicaciones oficiales. Cumpliendo con el 33,33% de la meta programada. | Carpeta Pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\3.Fortalecer los conocimientos relacionados con el tema de Gestión Documental\17. Capacitaciones | [10 empty] | 66% | 66% | 66%
A18 | Digitalizar documentos con fines de consulta | Digitalización de la documentación del Archivo Central para fines de consulta. | Documentación del archivo central digitalizada en Royal | 2023-01-02 | 2023-11-30 | 25% | 25% | 100% | Para la vigencia se tiene proyectado digitalizar 605 cajas referencia X-100 de los consecutivos de comunicaciones, correspondiente a los años 2002 hasta 2013. En el primer trimestre se realizó la instalación del equipo en el archivo central y la prueba piloto, y se programó la digitalización de 113 cajas, las restantes cajas 492 se dividirán en 164 cajas referencia X-100 para digitalizar en cada trimestre de la vigencia. | Carpeta pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre I\4.Digitalizar documentos con fines de consulta\18.1 Digitalizacion Archivo Central Tabla de retención documental del proceso de Gestión documental. | 25% | 25% | 100% | Durante el primer trimestre se realizó la instalación del equipo en el archivo central y la prueba piloto, y se programó la digitalización de 113 cajas, las restantes cajas 492 se dividirán en 164 cajas referencia X-100 para digitalizar en cada trimestre de la vigencia. En el segundo trimestre se realizó la digitalización de 164 cajas, referencia X-100 para digitalizar en cada trimestre de la vigencia. Cumpliendo con el 25% programado para el trimestre. | Carpeta pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\4.Digitalizar documentos con fines de consulta\18.1 Digitalizacion Archivo Central | [10 empty] | 50% | 50% | 50%
|  | Digitalización de la documentación del Archivo Central y Patrimonio Inmobiliario para fines de consulta. | Documentación del archivo de patrimonio digitalizada en Royal | 2023-02-15 | 2023-11-30 | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se digitalizó e indexó el 100% de la documentación entregada por la Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI; se digitalizaron 6.176 documentos con fines de consulta en el aplicativo Royal.Cumpliendo con el 25% programado. | Carpeta pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre I\4.Digitalizar documentos con fines de consulta\18.2 Digitalizacion Archivo de Patrimonio Tablas de retención documental. | 25% | 25% | 100% | En el primer trimestre se digitalizó e indexó el 100% de la documentación entregada por la Subdirección de Registro Inmobiliario-SRI; se digitalizaron 6.176 documentos con fines de consulta en el aplicativo Royal. En el segundo trimestre se digitalizó e indexó el 100% de la documentación entregada por la Subdirección de Registro Inmobiliario, se digitalizaron 3.066 documentos con fines de consulta en el aplicativo Royal. Cumpliendo con el 25% programado. | Carpeta pública: Link: \\172.26.1.6\pub\EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PGD y PINAR\Gestión Documental 2023\Trimestre II\4.Digitalizar documentos con fines de consulta\18.2 Digitalizacion Archivo de Patrimonio | [10 empty] | 50% | 50% | 50%
INDICADORES
Proyectó: Maria Alexandra Rodríguez Bolaños / Profesional Gestión Documental | [9 empty] | Trimestral |  | % de actividades programadas en el trimestre/actividades desarrolladas en el trimestre |  |  | 100%
Aprobó: Diana Maria Camargo Pulido / Subdirectora de Gestión Corporativa | [9 empty] | Anual |  | % de actividades desarrolladas a la fecha% / de actividades programadas en el plan |  |  | 84%
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO

## Hoja1
#REF! |  | 63
#REF! |  | 100
#REF! |  | 100
#REF! |  | 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.6875
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 66.66% | 67%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
84.14%
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 100% | 100%
| 100% | 100% | 121
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 75% | 75% |  | 84.2105 | 84.2105
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
| 66.66% | 66.66%
| 75% | 75%
| 100% | 100%
| 75% | 75%
0%
0%
1367%