## PAI
REVISADO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS - PAI 2023
A- PLAN VIGENCIA 2023 | [7 empty] | B -SEGUIMIENTOS TRIMESTRALES
[8 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2023 | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | [5 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 30 DE JUNIO 2023
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar una (1) inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación normativa de las condiciones locativas y operativas requeridas al cuarto de RESPEL de la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100% | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre,con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | el dia 06/02/2023 se realiza la inpeccion a cuarto RESPEl de la entidad, evidenciando la necesidad de actualizar normativamente la señaletica. Los demas ítesm rueridos se econtraron bien | Acta de inspección del 06/02/2023 y correo electronico del 08/02/2023 donde se solicta apoyo a la ofican de comunicaicones para la actulizacionde la señaletica. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | Las encuestas están programadas para ser aplicadas en el cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas |  | 0% | Meta cumplida en el primer trimestre, con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | el día 06/02/2023 se realiza la inspección a cuarto Respe de la entidad, evidenciando la necesidad de actualizar normativamente la señalética. Los demás ítems requeridos se encontraron bien | Acta de inspección del 06/02/2023 y correo electrónico del 08/02/2023 donde se solicita apoyo a la ofician de comunicaciones para la actualización de la señalética. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | Las encuestas están programadas para ser aplicadas en el cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas |  | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA | implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | para el dia 19 de abril, en el marco del dia de la tierra se lanzara la campaña de gestion adecuada de los residuos La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del dia mundial de la ecología |  |  |  | 50% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | Para el día 19 de abril, en el marco del día de la tierra se lanzó la campaña de gestión adecuada de los residuos, con una sensibilización y un concurso de recolección de residuos aprovechables, RESPEL, RAEE´s y residuos especiales ( aceite usado de cocina) La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Edición #03 del periódico de la entidad del 03 de mayo, donde se publica el artículo: Abril, mes del amor por el planeta, y se presentan los resultados de la campaña. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 50%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | para el dia 19 de abril, en el marco del dia de la tietrra se lanzara la campaña de gestion adecuada de los residuos, a cual incluye los residuos ordinarios y peligrosos La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del dia mundial de la ecología |  |  |  | 50% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | Para el día 19 de abril, en el marco del día de la tierra se lanzó la campaña de gestión adecuada de los residuos, con una sensibilización y un concurso de recolección de residuos aprovechables, RESPEL, RAEE´s y residuos especiales ( aceite usado de cocina) La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Edición #03 del periódico de la entidad del 03 de mayo, donde se publica el artículo: Abril, mes del amor por el planeta, y se presentan los resultados de la campaña. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 50%
|  | Realizar tres (3) seguimientos a la generación de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en el CAD | Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Responsable en la SAF, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y verificación al pesaje de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en el CAD |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril ( seguimietno 1er trimestre), julio(seguimiento 2do trimestre) y octubre ( seguimietno del 3er trimestre) | para el mes de abril se realizarael informe del seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) |  |  |  | 66% | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril ( seguimiento 1er trimestre), julio(seguimiento 2do trimestre) y octubre ( seguimiento del 3er trimestre) | Para el mes de abril, se reporta a la UAESP, el informe trimestral de aprovechamiento de residuos sólidos, correspondiente al 1er periodo de la vigencia 2023 (enero a marzo). De igual manera,se realió el reporte trimestral de aprovechamiento de residuos sólidos, correspondiente al 2do periodo de la vigencia 2023 (abril a junio). | Radicado DADEP 20234050043661, del 04 de abril de 2023. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC. Rad DADEP 20234050099481 del 06 de julio del 2023 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC. |  |  | 66%
*Las actividades del Plan del PAI corresponden a las acciones del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2023 (Programa 3. Gestión Integral de los Residuos)
[6 empty] | AVANCE INDICAORES DEL PRIMER TRIMESTRE | 25% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 25% |  |  | AVANCE INDICADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE | 42% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 67%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Diana María Camargo/ Subdiretora de Gestion Corporativa- SGC
Fecha: agosto de 2023
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO