## Primer trimestre
SEGUIMIENTO A PLANES DE EMERGENCIAS 2023 (Sede carrera 30 No. 25-90 y Casa del espacio público Calle 32 No 16-07)
Objetivos | Meta | Actividades Programadas | Para desarrollar en |  | Fecha de programación | Actividad dirigida a: | Seguimiento Primer Trimestre 2023 |  |  |  | Avance % alcanzado con corte al 30 de Junio de 2023
[7 empty] | Actividades ejecutadas o programadas | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento de la actividad | Resultados Obtenidos
|  |  | Instalaciones carrera 30 No. 25-90 | Casa del Espacio Público Calle 32 No 16-07
Establecer procedimientos que permitan a los ocupantes y usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad. De igual forma poner en practica las habilidades adquiridas durante el entrenamiento, a fin de minimizar el impacto ante una emergencia real, siniestro o desastre, basado en un análisis de riesgos internos y externos a los que esta expuesta la entidad. | Fortalecimiento del SG-SST | Capacitación teórico practico para brigadistas | X | X | Marzo-octubre 2023 | Brigadistas del DADEP
|  | Capacitación en equipos de extinción de incendios | X | X | Julio -octubre 2023 | Brigadistas y personal interesado del DADEP
|  | Capacitación en primeros auxilios | X | X | Marzo -Septiembre 2023 | Brigadistas y personal interesado del DADEP | Se convoco el 8 de marzo a los integrantes de la brigada, y conductores de la entidad a la capacitación realizada el 22 de marzo de 2023, donde se instruyo en temas de primeros auxilios psicológicos capacitación que contó con una participación de 13 colaboradores. | Registro de asistencia / fotografía los cuales reposan en la Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso de Talento Humano | 100% | Se logró que los invitados asistieran a la capacitación para adquirir los conocimiento en el manejo de sus emociones, con el fin de saber como actuar en caso de una urgencia o emergencia. | 100%
|  | Simulacro Distrital | X | X | Septiembre-Octubre 2023 | Todo el personal vinculado con la Entidad
INDICADORES
Actividades programadas en el trimestre/ actividades ejecutadas en el trimestre * 100 |  | 100%
Actividades programadas en la vigencia / actividades ejecutadas en la vigencia * 100 |  | 100%
Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez Pulido- Profesional contratista de Talento Humano Revisó: Eliana martinez Amaya - Porfesional Universitario de Talento Humano Aprobó: Diana María Camargo Pulido - Subdirectora de Gestión Corporativa
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA