## revisado
PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES 2023
PLAN | [5 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER SEMESTRE 2023
Número de meta | Meta | Actividad | No. | Producto | Fecha | Avance | % de Avance | Evidencias
1 | Visibilizar los logros alcanzados por la entidad durante el cuatrienio | Dar a conocer a la ciudadanía los beneficios de la administración, aprovechamiento económico | 1 | Campaña de divulgación del nuevo decreto de aprovechamiento económico del Espacio Público (Comunicado - piezas gráficas y 1 video) | Segundo semestre | Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
2 |  |  | 2 | Campaña de divulgación para dar a conocer logros y beneficios que tiene para la ciudad y la ciudadanía los instrumentos de administración y aprovechamiento de espacio público: APP, DEMOS, BACA 2.0, parqueaderos. (Comunicados, piezas gráficas y/o videos) | Durante la vigencia | En el mes de mayo se inició el acompañamiento de Comunicaciones a las socializaciones con públicos objetivos sobre los instrumentos de aprovechamiento económico que manejamos en el DADEP. Durante mayo se realizó la primera socialización de 5 que se realizarán durante el año | 20% | Videos comunicaciones socializadas https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F02%2E%20Actividad
3 |  | Divulgar los logros alcanzados por el Observatorio, la Escuela y el Laboratorio del Espacio Público | 3 | Estrategia de divulgación del Visor Geográfico del Espacio Público. | Primer semestre | Meta cumplida en el primer semestre de la vigencia. En el mes de abril se diseñó, la estrategia de divulgación la cual se púbico y divulgó el Visor Geográfico del Espacio Público | 100% | Visor geográfico del DADEP Video del evento https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F03%2E%20Actividad
4 |  |  | 4 | Campaña de divulgación del lanzamiento del Laboratorio de Innovación del Espacio Público (Comunicado, documentos, piezas gráficas y/o videos) | Primer semestre | Meta cumplida en el primer semestre de la vigencia. En el mes de mayo se realizó la campaña de divulgación y Lanzamiento del Laboratorio de Innovación del Espacio Público. | 100% | Videos Comunicaciones Socializadas https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F04%2E%20Actividad
5 |  |  | 5 | Una campaña de divulgación sobre espacio público con enfoque de género | Durante la vigencia | Meta cumplida en el mes de junio. Se diseñó y publicó la campaña relacionada con espacio público con enfoque de género. Y en le mes de junio se cubrió el dialogo ciudadano que convocó a mas de 40 mujeres, a las cuales se les socializó la batería de indicadores de espacio público con este enfoque | 100% | Campaña de diálogos ciudadanos y videos de diálogos ciudadanos https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F05%2E%20actividad
6 |  |  | 6 | Campaña de divulgación de los eventos, investigaciones y/o actividades que realice el Observatorio de Espacio Público, liderados tanto por el equipo como aquellos que sean en colaboración con otras entidades | Durante la vigencia | Se atendió el requerimiento del primer semestre y en el mes mayo se diseñó, publicó y cubrió el evento Navegando Con-Sentido, organizado por el Observatorio y la CAR. | 50% | Campaña rio Bogotá Publicaciones e investigaciones https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F06%2E%20actividad
7 |  |  | 7 | Campaña de divulgación de los eventos, cursos y/o actividades que realice la Escuela de Espacio Público, liderados tanto por el equipo como aquellos que sean en colaboración con otras entidades | Durante la vigencia | En el mes de febrero se realizo la divulgación de la actividad " del negro de aulas al aire" En el mes de marzo de realizo el lanzamiento del "cuento de la montaña de popo" En el mes de abril se realizo la divulgación de las diferentes jornadas de " aulas al aire " En el mes de mayo de realizo y divulgación y pauta de " curso ABC DEL ESPACIO PUBLICO" Y en el mes de junio se inicio la convocatoria del " plan padrinos de espacio publico" | 60% | Videos Publicaciones comunicaciones Socializadas https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F07%2E%20actividad
8 |  | Fortalecer interna y externamente la imagen de la Subdirección de Registro Inmobiliario | 8 | Una campaña para dar a conocer la labor que adelanta la Subdirección de Registro Inmobiliario | Segundo semestre | Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
9 |  |  | 9 | Una campaña para dar a conocer el Decreto integral reglamentario del Espacio Público | Segundo semestre | En el mes de marzo se realizo la campaña para dar a conocer el decreto integral reglamentario del espacio publico | 100% | Videos https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F09%2E%20actividad
10 |  | Visibilizar el trabajo misional de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria y del Espacio Público | 10 | Crear contenido para 'Espacio Bogotá' el Portal Inmobiliario, con los nuevos bienes fiscales que estén disponible para venta (fotografías, descripciones, piezas gráficas) | Durante la vigencia | Actividad cumplida en el mes de mayo. En el mes de febrero se actualizo el Portal con banner y organización de los predios que a la fecha están en venta, En el mes de marzo de realizo la descripción de predios y fotos para venta y entrega, En el mes de abril se Realizo el comunicado y las piezas para promocionar la segunda oferta de venta de predios, Y en el mes de mayo se realizo de plan medios promocionando el Portal Inmobiliario | 100% | Videos Publicaciones comunicaciones Socializadas https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F10%2E%20Actividad
11 |  |  | 11 | Estrategia de divulgación del plan de cultura ciudadana para el cuidado del mobiliario urbano de los paraderos del transporte público (piezas gráficas y/o videos) | Durante la vigencia | Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
12 |  |  | 12 | Una campaña para dar a conocer la labor que adelanta la Subdirección de Gestión Inmobiliaria | Durante la vigencia | Actividad programada para el segundo semestre de la vigencia
13 | Garantizar la divulgación oportuna de la información que genera la entidad a través de una estrategia en redes sociales | Publicar periódicamente las actividades, metas y/o logros que evidencian la gestión de la entidad | 13 | Un magazín periódico que se divulga a través de redes sociales con información de gestión de la entidad | Durante la vigencia 2022. | Durante los meses de febrero a junio se realizo un magazín mensual los cuales se divulgaron a través de redes sociales con información de la gestión institucional | 50% | Magazines divulgación institucional "Videos" https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F13%2E%20actividad
14 |  | Promover el crecimiento de seguidores e interacciones con el contenido divulgado a través de las redes sociales | 14 | Piezas y videos enmarcados en la campaña Un lugar como el hogar | Durante la vigencia | Se han realizado 4 piezas gráficas y videos enmarcados en la campaña sombrilla de #UnLugarComoElHogar" | 80% | Cuñas piezas y campañas https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F14%2E%20actividad%2FCampa%C3%B1a%20Logros
15 | Consolidar al talento humano de la entidad como validador de la gestión interna y externa | Garantizar la oportuna información al equipo interno de las actividades, metas y/o logros de la entidad | 15 | Piezas, boletines, videos y/o notas divulgados oportunamente a través de los canales internos de la entidad. | Durante la vigencia | En el mes de febrero Se diseñó y divulgó la expectativa de lanzamiento del Visor Geográfico, En el mes de marzo se realizo la presentación oficial del Visor Geográfico del Espacio Público y el lanzamiento del cuento infantil 'La Montaña de Popó' para los funcionarios Se dio a conocer la actualización de la Ventanilla Única de la Construcción, VUC. Se estendio invitacion a travez del Observatorio del Espacio Público invitando a las mujeres de la entidad a participar en un encuentro para compartir los avances en la construcción del indicador de espacio público con enfoque de mujer y género. En el mes de abril se invito a los colaboradores a conectarse al lanzamiento externo del Visor Geográfico por medio de YouTube. Y a participar en la Feria del Libro y visitar el stand donde encontrarían a La Manada del EspacioPublico. En el mes de mayo se socializó con los colaboradores de la entidad, la plataforma externa Agendamiento de citas, y se les conto los detalles a los colaboradores del lanzamiento del Laboratorio de Innovación del Espacio Público. En el mes de junio | 36% | Piezas comunicacionales https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F15%2E%20actividad
16 |  | Apoyar el desarrollo creativo y estratégico de los requerimientos en comunicación interna que demanden las distintas áreas de la entidad | 16 | Campañas, piezas, videos y/o actividades institucionales. | Durante la vigencia | En el mes de enero Se diseñaron y dilvulgaron piezas para dar a conocer la nueva versión de Orfeo. En el mes de febrero se diseñaron y lanzaron las campañas "Detalles de amor", y la campaña "LLamadas ganadoras", y mediante videos se dio la bienvenida a los colaboradores de la entidad, y se dio a conoccer los procesos y procedimientos, Plan estratégico de Comunicaciones y protocolo de Comunicaciones. Se estendio invitacion a todos los colaboradores a participar en actividades como: premiación de biciusuarios y Día de la mujer. En el mes de marzo se lanzo la estrategia Menos es Más, se realizo la divulgacion para el lanzamiento de la Mesa de Ayuda Jurídica. Se dio a conocer nuestra participación en la Semana de la Mujer en la entidad. Presentamos el Magazine Nuestro Espacio. Y se invito a los colaboradores a participar en la versión 2023 de la Inducción y Reinducción. Hicimos el cubrimiento de la versión 2023 de la Inducción y Reinducción. En el mes de abril se apoyo la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2023. Se realizaron tres campañas la primera para incentivar a los colaboradores a gestionar bien los residuos, la segunda para dar a conocer al Defensor de la ciudadanía y la tercera para invitar a los funcionarios a postularse, votar y conocer el Comité de Convivencia Laboral. Acompañamos el Bici-recorrido y premiación de biciusuarios Defensores. En el mes de mayo En el mes de mayo se divulgamos tres campañas; una de Atención a la Ciudadanía - Calificador de servicios, principios del servicio de atención ciudadana, y la campaña “Ponéte bonito”, para incentivar el buen clima laboral, llamada. Se extendieron las invitaciones para participar en la feria de servicios, en la Feria de emprendimientos FONDADEP y para agendarse en las actividades de la Semana Ambiental a la carta Diseñamos el mockup para la plataforma Wiki Jurídica, Desarrollamos piezas para incentivar el uso del tapabocas en épocas de frío y gripa. | 34% | Piezas comunicacionales y videos https://dadepbta-my.sharepoint.com/personal/lbelillyn_dadep_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1695742611568&or=OWA%2DNT&cid=7bb171d6%2D74b8%2D8596%2Da67e%2Dd86c7174b522&ga=1&id=%2Fpersonal%2Flbelillyn%5Fdadep%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FPEC%202023%2F16%2E%20actividad
Elaboró:
Aprobó:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO