## 2do Trimestre
SEGUIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2023
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD | [7 empty] | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
Eje | Actividad (Lugar) | Responsable | Participantes | Fecha prevista | Presupuesto | Entidad o Área Responsable | Actividades realizadas | Fecha de Realización | Número participantes a los que está dirigida la actividad | ACTIVIDAD DIRIJIDA A |  |  | POBLACIÓN BENEFICIADA | [5 empty] | No. De Encuestas realizadas | No. De Calificaciones satisfactorias o sobresalientes | No. De personas encuestadas que consideran que el objetivo de la actividad se cumplió | % de Asistentes (No. total de asistentes /No. de personas a los que va dirigida la actividad) | % del cumplimiento de la actividad ejecutada | Evidencias
[10 empty] | Servidores de Planta No. | Contratistas No. | Sumatoria servidores de planta más contratistas | Mujeres | Hombres | LGTBI | Hijos de funcionarios | No. De familias | Total asistentes | [6 empty] | Observaciones
CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS | Reconocimiento y empoderamiento de las mujeres servidoras públicas del D.C. (DADEP/Plaza de Bolívar) | [5 empty] | Meta cumplida toda vez que se realizaron las siguientes actividades: la Entidad participó en la actividad denominada "Bogotá se la juega por las mujeres"realizada por la Secretaría de Gobierno y Secretaría de la Mujer, en la Plaza de Bolívar, para la conmemoración del día internacional de los derechos de las mujeres. En este evento se asignó una delegación del DADEP, para hacerse presente en el evento. | 2023-03-08 | 40 | 40 |  | 40 | 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 70% | 100% | Invitación Inscripción al evento Registros fotográficos Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Celebración del dia del hombre y de la mujer (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 09-05-2022 / 20-06-2022 | Compensar | Gestión del Talento Humano / Compensar | Meta cumplida toda vez que se realizaron las siguientes actividades: Se llevó a cabo la conmemoración del día internacional de los Derechos de las Mujeres; la Subdirectora de Gestión Corporativa dió inicio al evento, el asesor del despacho intervino en una charla sobre la importancia del 8 de marzo y por último el coordinador del Observatorio intervino contandole a la audiencia sobre los informes generados desde el observatorio con "Enfoque de Mujer y Género". Se le brindó a los servidores de la Entidad una copa de helado, gestión que se realizó con la Caja de Compensación. | 2023-03-10 | 81 | 81 |  | 81 | 28 | 24 | 2 |  |  | 54 | 28 |  | 28 | 66.67% | 100% | Invitación Inscripción al evento Base de datos mujeres DADEP Planillas de asistencia Registros Fotográficos Se hizo una inscripción mediante Forms. Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Reconocimiento día de la secretaria (DADEP) | [5 empty] | La Entidad extendió la invitación a los secretarios para la conmemoración de su día a la actividad realizada por el servicio civil en las instalaciones de Compensar, en la cual se les ofreció un almuerzo y participaron en rifas. La Entidad gestionó con la caja de compensación familiar un bono cargado a la tarjeta de compensar para participar en actividades propias de las sedes por $50,000, Se envia una felicitacion por parte del DADEP para su conmemoracion. | 2023-04-18 | 7 | 7 |  | 7 | 3 | 4 |  |  | 7 | 7 |  |  |  | 100% | 100% | Invitación por parte del Servicio Civil Inscripciones Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento Humano Planilla entrega bono tarjeta de compensar por $50,000, Pieza comunicativa de felicitación
| Celebración de cumpleaños de los servidores (semestral) (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 09-05-2022 / 20-06-2022 | Compensar | Gestión del Talento Humano / Compensar | Se realizó la actividad en donde la señora direcctora dió un caluroso saludo a los homenajeados y compartió con los asistentes el pastel de cumpleaños. Así mismo, hizo entrega de los obsequios a los ganadores de las diferentes rifas realizadas durante el evento. | 23 de junio de 2023 | 176 | 37 | 139 | 176 | 87 | 89 |  |  |  | 176 |  |  |  | 100% | 100% | Listado de contratistas y funcionarios que cumplieron años. Registros fotográficos Planilla de entrega de los regalos Edición en el periodico del 5 de julio de 2023 Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Reconocimiento día de la madre/padre (DADEP) | [5 empty] | Meta cumplida Para el reconocimiento de las madres la entidad hizo entrega de boletas de cine colombia incluyendo un combo de alimentos, y para el día del padre se hizo extensiva la invitación a una tarde de bolos. | 8 de junio de 2023 | 24 | 24 |  | 24 | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 100% | 100% | Invitación Planillas de asistencia entrega boleta Cine Colombia Reporte personal de planta (Mamás) Registros fotogtráficos Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Día del Espacio Publico (Plaza Fundacional de Bosa) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 01-8-2022 | Compensar | Gestión del Talento Humano / Compensar | Actividad a realizar en el tercer trimestre:
| Dia de descanso por cumpleaños (todo el dia) (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores de la entidad | todo el año | Gestión | Gestión del Talento Humano / Compensar | Para incentivar a los servidores que celebren el dia del cumpleaños con su familia, el DADEP viene otorgando un día de descanso que se puede hacer efectivo el mismo día del cumpleaños o el día hábil siguiente. | 1 de enero de 2023 al 31 de marzo de 2023 | 37 | 37 |  | 37 | 16 | 21 |  |  |  | 37 |  |  |  | 100% | 100% | Se encuentra el registro en las planillas de control de permisos ( tabla de retención documental). La evaluación de la actividad se realizará en la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 2023
ESTADOS MENTALES POSITIVOS | Juegos deportivos Distritales (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores inscrito de la Entidad | 01-02-2022 30-11-2022 | Comunicaciones | Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. | Actividad a realizar entre el tercero y el cuarto trimestre:
| Torneo tenis de mesa (DADEP) | Gestión del Talento Humano/Compensar | Servidores de la entidad | 01-05-2022 30-11-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Torneo de juego de Rana (DADEP) | [5 empty] | Meta cumplida Se realizó la inscripción de 48 participantes en el torneo de rana mixta en la que encontraban 24 mujeres y 24 hombres. Mediante sorteo se conformaron los equipos y se establecieron los lineamientos de la competencia. El 28 de marzo se llevó a cabo el evento de premiación del primero y segundo puesto, actividad donde se hizo entrega de los regalos que fueron donados por el Banco de Occidente, y los obsequios que envió la caja de compensación Compensar. | 1 de marzo de 2023 al 7 de marzo de 2023 | 81 | 20 | 28 | 48 | 28 | 20 |  |  |  | 48 |  |  |  | 59% | 100% | Invitación Inscripción Reunión con todos los participantes, se hizo el sorteo y conformación de los grupos y se les informó los lineamientos con los criterios de participación. -Documento con los Criterios de participación - Registros fotográficos de la reunión de conformación de equipos Eliminatoria Evento de premiación del primer y segundo puesto: regalos que fueron donados por el Banco de Occidente y la caja de compensación Compensar. Planilla campeones del torneo Registro fotográfico de los ganadores Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Caminata ecológica (Humedal Jaboque/Humedal el Salitre) | Gestión del Talento Humano / Compensar / Secretaria de ambiente / IDRD | Servidores de la entidad | 01-02-2022 30-11-2022 |  | Gestión del Talento Humano. | Meta cumplida Toda vez que se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron 2 caminatas ecologicas presenciales los dias 24 de febrero y 24 de marzo : - Humedal Jaboque: durante el recorrido contamos con el acompañamiento de un abogado de la Oficina Jurídica donde nos narró sobre el proceso de la recuperación del humedal, todo lo que conllevó este proceso, fallos de primera y segunda instancia, también tuvimos el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de Ambiente explicando la fauna que allí encontramos, la vegetación del humedal, su extensión y cómo se mantiene el humedal; se disfrutó de la belleza de esta reserva ambiental, incentivando la actividad física durante el recorrido realizado. - El salitre: Contamos con el acompañamiento de funcionarios de la Secretaría de Ambiente, nos contaron sobre la vegetación de la zona y su fauna y se aclararon dudas presentadas por los asistentes, este recorrido finalizó despues de una caminata de 2 horas en Engativa Pueblo. | 24 de febrero de 2023 24 de marzo de 2023. | 81 | 23 | 18 | 41 | 23 | 18 |  |  |  | 41 |  |  |  | 50% | 100% | Invitación Inscripción en google forms Acta de Asistencia Entrega del refrigerio por parte de la caja de compensación Compensar. Registros fotográficos del recorrido La evaluación de la actividad se realizará en la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 2023. Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Beneficio por participación en actividades (Boletas de Cine- refrigerios) (DADEP) |  |  | 01-01-2022 31-12-2022 |  | Gestión del Talento Humano | Meta cumplida Se entregó a los funcionarios boletas para asistir a los teatros de Cine Colombia acompañado de un combo de alimentos para ser utilizado con su núcleo familiar, incentivo gestionado desde la Subdirección de Gestión Corporativa- Talento Humano con la Caja de Compensación Familiar Compensar. | 27 de diciembre de 2022 a 31 enero de 2023 | 81 | 81 |  | 81 | 44 | 37 |  |  | 81 | 81 |  |  |  | 100% | 100% | Planilla de Asistencia Se realizó la entrega de las boletas de cine con el combo de alimentos a los funcionarios La evaluación de la actividad se realizará en la encuesta de satisfacción anual de la vigencia 2023. Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
PROPOSITO DE VIDA | Día del niño (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Hijos de funcionarios de la Entidad en edades de 0 a 12 años. | 2022-04-24 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Meta cumplida La Subdirección de Gestión Corporativa - Talento humano hace entrega a los servidores publicos de 26 Brazaletes para que asistan con sus hijos a la Fundación Parque Jaime Duque, este incluye combo de Alimentos y Bebidas para que vivan la experiencia llena de magia, aprendizaje y diversión. | 28 de abril de 2023 | 29 | 29 |  | 29 | 14 | 12 |  |  |  | 26 |  |  |  | 89.66% | 100% | Invitación Registros fotográficos del Brazalete y el Combo de alimentos Listado de los hijos de los funcionarios edades entre 0 hasta 13 años. Planilla de entrega del brazalete y combo Se encuentra en la carpeta compartida de TH. Y registros fotográficos del brazalete y la boleta del combo de alimentos. Planillas de asistencia con la firma de los funcionarios que recibieron las boletas. Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Día de la familia primer semestre (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores con sus familias | 2022-05-15 | Tiempo del DADEP | Gestión del Talento Humano. | De acuerdo con la circular 009 del 18/04/2023 del DADEP se otorgó en el primer semestre a todos los servidores públicos de la entidad, un (1) día de descanso remunerado para que compartan con sus familias, a partir del 02/05/2023 al 30/06/2023. | 2 de mayo de 2023 al 30 de junio de 2023 | 81 | 81 |  | 81 | 40 | 39 | 2 |  | 81 | 81 |  |  |  | 100% | 100% | Según la circular 009 del 18/04/2023 del DADEP otorgó en el primer semestre a todos los servidores públicos de la entidad, un (1) día de descanso remunerado para que compartan con sus familias. Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Día de la familia segundo semestre (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores con sus familias | 01-09-2022 15-12-2022 | Tiempo del DADEP | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar entre el tercero y el cuarto trimestre:
| Día del servidor público (DADEP) | [5 empty] | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Vacaciones recreativas (Presencial) | Gestión del Talento Humano | Hijos de funcionarios con edades entre los 0 a 12 años de edad | 01-11-2022 15-12-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Meta cumplida, toda vez que se realizaron las siguientes actividades: La Subdirección de Gestión Corporativa - Talento humano hizo entrega a funcionarios (padres de familia) de manillas para el parque de diversión Multi Parque incluyendo combo de hamburguesa para que sean utilizados y disfruten con sus hijos durante las vacaciones de mitad de año. | 16 de junio de 2023 | 26 | 26 |  | 26 | 16 | 10 |  | 26 |  | 26 |  |  |  | 100% | 100% | Listado de entrega de las manillas para los hijos de los funcionarios, Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano
| Bonos navideños (Presencial) | [5 empty] | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Bienestar a la carta (Presencial) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 01-12-2022 20-12-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
RELACIONES INTERPERSONALES | Apropiación Institucional (Presencial) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores de la entidad | 18-09-2022 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Celebración amor y amistad (DADEP) | [5 empty] | Actividad a realizar entre el tercero y el cuarto trimestre:
| Día de los dulces (Presencial) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Por definir | 2022-10-30 | Caja de compensación familiar Compensar | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Reconocimiento de la diversidad (espacios incluyentes) (Presencial) | Gestión del Talento Humano / Compensar | De acuerdo a inscripción | 10-05-2022 25-05-2022 | Planeacion Distrital | Gestión del Talento Humano. | Meta Cumplida Se llevaron a cabo en el "Parque de los Novios" actividades lúdicas enfocadas a la inducción y reinducción de los procesos de la entidad, en el que se socializaron y se dieron a conocer las integrantes del grupo dinamizador ( Ambientes laborales, diversos, amorosos y seguros). En la casita del lago se contó con un stand, donde los asistentes al evento realizaban un tour por los sitios de información y se socializaron temas como lenguaje y ambientes incluyentes y cómo contribuye al cambio cultural, mujer y género, identidad de género, entre otros temas. Contamos con el acompañamiento por parte de funcionarios de Planeación Distrital donde socializaron temas de diversidad a todas las personas que pasaron por el stand, se les informo sobre los lineamientos para la protección de los derechos de las personas trans en el ámbito de la gestión del talento humano y la vinculación en el Distrito Capital. • Esta actividad contribuyó a Construir y reafirmar espacios laborales libres de discriminación. | 2023-03-28 | 278 | 58 | 220 | 278 | 123 | 113 | 10 |  |  | 246 | 278 |  | 278 | 88.49% | 88.49% | Asistencia Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano Pieza comunicativa de las integrantes del programa diversos amorosos y seguros. Registros fotográficos.
| Actividad integración por dependencia (Presencial) | Gestión del Talento Humano / Comunicaciones | Servidores de la entidad | 1-02-2022 25-12-2022 | Comunicaciones | Gestión del Talento Humano. | Actividad realizada en el tercer trimestre:
| Época de Navidad (Presencial) | Gestión del Talento Humano / Todas las dependencias / Compensar / FONDADEP | De acuerdo a inscripción | 16-12-2022 24-12-2022 | Gestión del Talento Humano / Todas las dependencias / Compensar / FONDADEP | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
INCENTIVOS | Incentivo mejor Servidor público de atención al ciudadano, Incentivo mejor servidor público en gestión de integridad, Incentivo por participación ciudadana y rendición de cuentas (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 01-12-2022 30-12-2022 | Por definir | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Incentivos y reconocimiento mejores funcionarios (DADEP) | Gestión del Talento Humano | Servidores de la entidad | 01-12-2022 30-12-2022 | Comunicaciones | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Reconocimiento grupos de trabajo transversales (DADEP) | Gestión del Talento Humano / Compensar | Servidores de la entidad | 01-12-2022 30-12-2022 | Comunicaciones | Gestión del Talento Humano. | Actividad a realizar en el cuarto trimestre:
| Cobertura de servidores de planta en las actividades del Sistema de Estímulos | Número de servidores participantes en las actividades del Sistema de Estímulos en el período / Número total de servidores inscritos o convocados a las actividades del Sistema de Estímulos en el período *100 | 100% |  |  |  | 100% |  | Nota: Se ajustan actividades a realizar de acuerdo con la dinamica de la entidad
| Nivel de cumplimiento del Plan de Bienestar e Incentivos 2023 (%) | (Número de acciones programadas a 31/01/2022 / Número de acciones ejecutadas a 31/12/2022). | 58% |  |  |  | 50%
| Cumplimiento de los objetivos | No. De personas que consideran que el objetivo de la actividad se cumplió totalmente / Total de funcionarios encuestados (por cada actividad) * 100 | 100% |  |  |  | N/A
ELABORÓ: NURY CRUZ
REVISÓ: ELIANA MARTINEZ / JULIO ACOSTA
NATALIA ZAMUDIO Z
APROBÓ: DIANA MARIA CAMARGO PULIDO