## RESPEL
SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL 2023
A. PLAN VIGENCIA 2023 | [6 empty] | B. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [6 empty] | B. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [6 empty] | B. SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [6 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
[7 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | [6 empty] | TERCER TRIMESTRE 2023
PROGRAMA | OBJETIVO | META | RECURSOS | RESPONSABLE | EJECUCION | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | Evidencias | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADASON CALIFICACION SATISFACTORIA | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | Evidencias | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADASON CALIFICACION SATISFACTORIA | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVCIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REAIZADAS | Evidencias | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADASON CALIFICACION SATISFACTORIA
1. Educación y sensibilización | Brindar información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | META. Realizar una (1) actividad, mediante la cual se brinde información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Personal de aseo, personal de mantenimiento, y gestión de recursos físicos EPP Recursos de mantenimiento y recursos de inversión. | Gestión de Recursos Físicos profesional designado PIGA, con el apoyo del equipo de comunicaciones de la entidad | Con el apoyo del gestor autorizado de RESPEL, se coordina una actividad lúdica que permita la entrega de información sobre la importancia del manejo adecuado de RESPEL y RAEEs | realizar una jornada lúdica de información a los colaboradores de la entidad sobre los RAEE´s y RESPEL y la importancia de la disposición fina adecuada | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 0% | Meta programada para el segundo trimestre | Esta actividad está contemplada en el marco de la campaña de Gestion adecuada de residuos, en los cuales se abordarán los temas de residuos ordinarios y residuos peligrosos |  | Las encuestas se tiene programadas para el cuarto trimestre | No aplica | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100% | En el marco del día de la tierra se lanzó la campaña de gestión adecuada de los residuos, en la que se incluyeron los temas de RESPEL, RAEE´s | En la edición #03 del periódico de la entidad, se publica el artículo: Abril, mes del amor por el planeta, donde se presentan la definición, clasificación y tips de disposición final de los RESPEL y RAEES | Edición #03 del periódico de la entidad del 03 de mayo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | Las encuestas se tiene programadas para el cuarto trimestre | No aplica | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 |  | El 100% de la meta se logra el segundo trimestre en el marco del día de la tierra, donde se lanzó la campaña de gestión adecuada de los residuos, en la que se incluyeron los temas de RESPEL, RAEE´s | En la edición #03 del periódico de la entidad, se publico el artículo: Abril, mes del amor por el planeta, donde se presentan la definición, clasificación y tips de disposición final de los RESPEL y RAEES | Edición #03 del periódico de la entidad del 03 de mayo de 2023. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | Las encuestas se tiene programadas para el cuarto trimestre | No aplica | 100%
2 gestión integral de luminarias | Lograr un manejo adecuado de los residuos de lámparas fluorescentes. | META1. Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de los residuos de luminarias generados por al entidad META 2. Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de las lámparas fluorescentes generadas como residuos. | Personal de aseo, personal de mantenimiento, y gestión de recursos físicos EPP Recursos de mantenimiento y recursos de inversión. | Equipo de Gestión de Recursos Físicos Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Las lámparas y bombillas en desuso, deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos, donde serán almacenados hasta realizar la entrega al gestor autorizado para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la Autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de los residuos lámparas fluorescentes y bombillas |  | META1. 50% META 0%: | META 1: Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentacián normativa. META 2: Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. la entrega de residuos lámparas fluorescentes y bombillas del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL | En el primer trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logra el cumplimiento de la meta al 50% dado que se selecciona como nuevo gestor de RESPEL y RAEE´s a la organizacion Puerta de Oro META 2: Se programa recoleccionde los residuos lámparas fluorescentes y bombillas para el segundo trimestre | META 1: Correo de solicitud de la documentación normativa a la organizacion Puerta de Oro META 2: N.A |  |  |  | META1. 50% META 50%: | META 1: Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. META 2: Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. la entrega de residuos lámparas fluorescentes y bombillas del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL | En el primer trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logra el cumplimiento de la meta al 100% dado que se selecciona como nuevo gestor de RESPEL y RAEE´s a la organización Puerta de Oro META 2: Se realiza recolección de luminarias generadas como residuos, el 12 de abril por parte del gestor Puerta de Oro | Formato de recolección de RESPEL y RAEES del 12.04.2023 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  |  | META1. 0% META 0%: | META 1: Se avanza en el 50% inicial de la meta en el primer trimestre, con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RESPEL. El 50% restante logro en segundo trimestre, con la validación de la documentación normativa. META 2: Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 50% inicial de la meta se logra con la entrega de residuos luminarias del 2do trimestre | En el tercer trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logro el cumplimiento de la meta al 100% dado que se selecciono como nuevo gestor de RESPEL y RAEE´s a la organización Puerta de Oro META 2: El 50 % inicial de la meta se logro con la recolección de luminarias generadas como residuos, el 12 de abril por parte del gestor Puerta de Oro Para el cumplimiento del 50% restante de la meta se programa recolección en el 4to trimestre | Formato de recolección de RESPEL y RAEES del 12.04.2023 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | META1. 100% META 50%:
3. gestión integral de cartuchos de impresión | Realizar la devolución post consumo de los diferentes residuos de cartucho y tóner de impresión al gestor autorizado, quien deberá demostrar un manejo adecuado de dichos residuos | META1. Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de los tones y cartuchos de impresión generados por al entidad META 2. Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de la totalidad de los tones y cartuchos de impresión generadas como residuos. | Bodega de recursos físicos y personal. Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de recursos físicos. Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Los tóner en desuso, deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos, donde serán almacenados hasta realizar la entrega al gestor autorizado para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Gestionar con el operador de RESPEL autorizado por la autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de residuos de cartucho y tóner de impresión |  | META1. 50% META 0%: | META 1: Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. META 2: Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. la entrega de residuos de cartucho y tóner de impresión del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentacián normativa del nuevo gestor de RESPEL | En el primer trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logra el cumplimiento de la meta al 50% dado que se selecciona como nuevo gestor de RESPEL y RAEE´s a la organización Puerta de Oro META 2: Se programa recoleccionde los residuos de cartucho y tóner de impresión para el segundo trimestre | META 1: Correo de solicitud de la documentación normativa a la organizacion Puerta de Oro META 2: N.A |  |  |  | META1. 50% META 50%: | META 1: Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. META 2: Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. la entrega de residuos de cartucho y tóner de impresión del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL | En el primer trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logra el cumplimiento de la meta al 100% dado que se selecciona como nuevo gestor de RESPEL y RAEE´s a la organización Puerta de Oro META 2: Se realiza recolección de tóner y cartuchos de impresión generados como residuos, el 12 de abril por parte del gestor Puerta de Oro | Formato de recolección de RESPEL y RAEES del 12.04.2023 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  |  | META1. 0% META 0%: | META 1: Se avanza en el 50% inicial de la meta en el primer trimestre, con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RESPEL. El 50% restante logro en segundo trimestre, con la validación de la documentación normativa. META 2: Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 50% inicial de la meta se logra con la entrega de residuos de tones y cartuchos de impresión del 2do trimestre | En el tercer trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logro el cumplimiento de la meta al 100% dado que se selecciono como nuevo gestor de RESPEL y RAEE´s a la organización Puerta de Oro META 2: El 50 % inicial de la meta se logro con la recolección de tones y cartuchos de impresión generadas como residuos, el 12 de abril por parte del gestor Puerta de Oro Para el cumplimiento del 50% restante de la meta se programa recolección en el 4to trimestre | Formato de recolección de RESPEL y RAEES del 12 de abril de 2023. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | META1. 100% META 50%:
4. gestión integral de RAEE | Lograr un manejo adecuado de los residuos de monitores de tubos de rayos catódicos. | META1. Seleccionar un gestor autorizado que se en cargue de la disposición de los RAEE´s generados por al entidad META 2. Realizar la disposición final post consumo al gestor autorizado, de los RAEEs generadas como residuos. | Rubro presupuestal de disposición; Punto de almacenamiento de RAEE, personal. Recursos de mantenimiento y recursos de inversión | Gestión de recursos físicos. Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Los RAEES en desuso, deberán ser embaladas dentro de lo posible en sus empaques originales y etiquetadas, luego deberán ser trasladadas el almacén de residuos, donde serán almacenados hasta realizar la entrega al gestor autorizado para que gestione su manejo ambientalmente adecuado. | Gestionar con el operador de RAEE´s autorizado por la autoridad ambiental, dos (2) jornadas de recolección y disposición final de monitores de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEEs, generados por la entidad. |  | META1. 50% META 0%: | META 1: Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. META 2: Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. la entrega de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEEs, generados por la entidad del 1er demestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL | En el primer trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logra el cumplimiento de la meta al 50% dado que se selecciona como nuevo gestor de RESPEL y RAEE´s a la organizacion Puerta de Oro META 2: Se programa recoleccionde los RAEE´s para el segundo trimestre | META 1: Correo de solicitud de la documentación normativa a la organizacion Puerta de Oro META 2: N.A |  |  |  | META1. 50% META 50%: | META 1: Se avanza en el 50% de la meta con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RESPEL. El 50% restante esta sujeto a la validación de la documentación normativa. META 2: Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. la entrega de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEEs, generados por la entidad del 1er semestre, esta sujeta a la validación de la documentación normativa del nuevo gestor de RESPEL | En el primer trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logra el cumplimiento de la meta al 100% dado que se selecciona como nuevo gestor de RESPEL y RAEE´s a la organización Puerta de Oro META 2: Se realiza recolección de RAEE´s generados por la actividad de mantenimiento de computadores, el 12 de abril por parte del gestor Puerta de Oro | Formato de recolección de RESPEL y RAEES del 12.04.2023 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  |  | META 1. 0% META 2 0%: | META 1: Se avanza en el 50% inicial de la meta en el primer trimestre, con la selección de la organización Puerta de Oro, como nuevo gestor de RESPEL. El 50% restante en el segundo trimestre, con la validación de la documentación normativa. META 2: Para el logro de la meta se programa una entrega semestral. El 50% inicial de la meta se logra con la entrega de RAEE´s del segundo trimestre | En el tercer trimestre se logra el avance de las metas 1 y 2 de la siguiente manera: META 1: se logro el cumplimiento de la meta al 100% dado que se selecciono como nuevo gestor de RESPEL y RAEE´s a la organización Puerta de Oro META 2: El 50 % inicial de la meta se logro con la recolección de RAEE´s generados como residuos, el 12 de abril por parte del gestor Puerta de Oro Para el cumplimiento del 50% restante de la meta se programa recolección en el cuarto trimestre | Formato de recolección de RESPEL y RAEES del 12.04.2023 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | META1. 100% META 50%:
*Las actividades del Plan se concretan anualmente con la SDA
[7 empty] | AVANCE INDICADORES DEL PRIMER TRIMESTRE | 21.43% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 21.43% |  |  |  | AVANCE INDICADORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE | 57% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 78.5% |  |  |  | AVANCE INDICADORES DEL TERCER TRIMESTRE | 0% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 78.5%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Revisado: Natalia Zamudio Z./ Asesora Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Diana María Camargo/ Subdirectora de Gestion Corporativa- SGC
Fecha: septiembre de 2023
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO