## PIGA
SEGUIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL -PIGA 2023
A. PLAN VIGENCIA 2023 | [6 empty] | B- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [5 empty] | B- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [5 empty] | B- SEGUIMIENTO TRIMESTRAL | [5 empty] | AVANCE % CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE
[7 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2023 | [5 empty] | SEGUNDO TRIMESTRE 2023 | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE 2023
PROGRAMA | OBJETIVO | META | REPONSABLE | EJECUCIÓN | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE LA META | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIAZADAS | NUMERO DE ENCUESTAS REALIZADAS CON CALIFICACION SATISFACTORIA
1.USO EFICIENTE DEL AGUA | Promover el uso racional y eficiente del agua al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del recurso hídrico y/o el uso eficiente y racional del agua. | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del recurso hídrico y el uso eficiente y racional del agua. | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con la celebracioond el dia mundial del agua | El día 22 de marzo día mundial se comparte una pieza de sensibilizacion sobre la importancia del agua en el planeta | Pieza de sensibilizacion Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdirección de gestión Corpotariva- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente del agua, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con la celebración el día mundial del agua | El día 22 de marzo día mundial se comparte una pieza de sensibilización sobre la importancia del agua en el planeta | Pieza de sensibilización Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente del agua, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta se alcanza con la celebración el día mundial del agua El 50% restante de la meta, se logra con la instalación de del punto de hidratación de la entidad | El día 22 de marzo de 2023, día mundial se comparte una pieza de sensibilización sobre la importancia del agua en el planeta El día viernes 18 de agosto de 2023, se hace el lanzamiento del punto de hidratación, con la instalación de un filtro ozonificador de agua, para promocionar el uso eficiente del agua | Pieza de sensibilización del día de la tierra y pieza lanzamiento punto de hidratación. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente del agua, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 100%
|  | Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios administrados por el DADEP | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de Recursos Físicos | Acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y/o mantenimiento general a los sistemas hidrosanitarios del DADEP. |  | 25% | Se programa una actividad trimestral El 25% de la meta se alcanza con la inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos | el 27 de marzo de mes de marzo se realiza inspección de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdirección de gestión Corpotariva- SGC |  |  | 25% | Se programa una actividad trimestral El 50% de la meta se alcanza con 2 inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos | el 27 de marzo de mes de marzo el 14 de junio se realizan inspecciones de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados | Anexo fotográfico Formatos de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 25% | Se programa una actividad trimestral El 75% de la meta se alcanza con 3 inspecciónes realizadas a los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos | los días lunes 27 de marzo de 2023, miércoles 14 de junio de 2023 y el miércoles 13 de septiembre de 2023, se realizaron inspecciones de los puntos hidrosanitarios del DADEP y posteriormente se verificó el mantenimiento a los puntos recomendados. | Anexo fotográfico Formatos de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 75%
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de agua | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA. | Reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimiento a los consumo de agua |  | 0% | Se programa una actividad semestral | en el 3er trimestre (abril) se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre ( julio), se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) |  |  |  | 25% | en el 3er trimestre (abril) se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre ( julio), se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) | Se envía a la oficina de comunicaciones los insumos para la emisión en el periódico de la entidad, el articulo de seguimiento a los consumos de agua de la entidad | correo electrónico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 75% | En el segundo trimestre (abril) se realizará el seguimiento del primer trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre (julio), se realizará seguimiento al segundo trimestre (abril a junio) | Se realizaron las publicaciones de los seguimientos a los consumos de agua del primer trimestre, en la edición # 3 del periódico de la entidad y del segundo trimestre en la edición #6 del periódico de la entidad. | Ediciones #03 y #06 del periódico de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
2. USO EFICIENTE DE LA ENERGIA | Promover el uso racional y eficiente de la energía al interior de la entidad a través de la implementación de medidas operativas y educativas. | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen la importancia del uso eficiente de la energía eléctrica. | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Implementación de estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el uso eficiente de energía eléctrica entre los colaboradores de la entidad, . | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con el lanzamiento dela campaña de consumno eficiente dela energia "No queremos ver al mundo arder" | en el marco dela campaña de consumo eficiente dela energía, se realizan 4 inspecciones sorpresa, para evidenciar los computadores que quedan prendidos y aparatos electricos conectados. Se envia correo de sensibiliacion a los colaboradores identificados. | Correo electrónico Pieza de la Campaña Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdirección de gestión Corpotariva- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente la energía, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con el lanzamiento dela campaña de consumo eficiente dela energía "No queremos ver al mundo arder" | en el marco dela campaña de consumo eficiente dela energía, se realizan 4 inspecciones sorpresa, para evidenciar los computadores que quedan prendidos y aparatos eléctricos conectados. Se envía correo de sensibilización a los colaboradores identificados. | Correo electrónico Pieza de la Campaña Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente la energía, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 0% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza con el lanzamiento de la campaña de consumo eficiente de la energía "No queremos ver al mundo arder" La segunda actividad, se realizará en el cuarto trimestre de la vigencia | En el marco de la campaña de consumo eficiente de la energía, se realizan 4 inspecciones sorpresa, para evidenciar los computadores que quedan prendidos y aparatos eléctricos conectados. Se envía correo de sensibilización a los colaboradores identificados. | Correo electrónico Pieza de la Campaña Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el uso eficiente la energía, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50%
|  | Realizar cuatro (4) inspecciones al año de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias de las áreas administradas por el DADEP | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales del SG-SST | Acciones de inspección y mantenimiento | Realizar inspecciones de seguimiento y mantenimiento general a las redes eléctricas y luminarias del DADEP. |  | 25% | Se programa una actividad trimestral El 25% de la meta se alcanza con la inspección realizada con el personal de mantenimiento de recursos físicos y del SG-SST | La ultima semana del mes de marzo se realiza inspección de luminarias y puntos eléctricos del DADEP y posteriormente se verifica el mantenimiento a los puntos recomendados y cambio de luminarias fundidas | Anexo fotográfico Formato de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdirección de gestión Corpotariva- SGC |  |  | 25% | Se programa una actividad trimestral El 50% de la meta se alcanza con 2 inspección realizada de los puntos eléctricos del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos | el 27 de marzo de mes de marzo y el 14 de junio se realizan inspecciones de los puntos eléctricos del DADEP y se hace seguimiento a las recomendaciones dadas | Anexo fotográfico Formatos de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 25% | Se programa una actividad trimestral El 75% de la meta se alcanza con 3 inspección realizada de los puntos hidrosanitarios del DADEP con el personal de mantenimiento de recursos físicos | Los días lunes 27 de marzo de 2023, miércoles 14 de junio de 2023 y el miércoles 13 de septiembre de 2023, se realizaron inspecciones de los puntos eléctricos del DADEP y posteriormente se verificó el mantenimiento a los puntos recomendados. | Anexo fotográfico Formatos de Inspección Informe de mantenimiento Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 75%
|  | Realizar dos (2) seguimientos al año del consumo de Energía eléctrica | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | reportes, informes, graficas, tablas de seguimiento | Realizar seguimientos del consumo de Energía eléctrica todas la sedes concertadas para la vigencia 2021-2024 |  | 0% | Se programa una actividad semestral | en el 3er trimestre (abril) se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre ( julio), se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) |  |  |  | 25% | en el 3er trimestre (abril) se realizara el seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre ( julio), se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) | Se envía a la oficina de comunicaciones los insumos para la emisión en el periódico de la entidad, el articulo de seguimiento a los consumos de energía de la entidad | correo electrónico Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 75% | En el segundo trimestre (abril) se realizará el seguimiento del primer trimestre (enero a marzo) y en el tercer trimestre (julio), se realizará seguimiento al 2do trimestre (abril a junio) | Se realizaron las publicaciones de los seguimientos a los consumos de energía del primer trimestre, en la edición # 3 del periódico de la entidad y del segundo trimestre (1er semestre), en la edición #6 del periódico de la entidad | Ediciones #03 y #06 del periódico de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
3. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | Promover la gestión integral de los residuos en sus componentes de prevención, minimización, aprovechamiento y disposición final. | Realizar una (1) inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Acciones de inspección y mantenimiento | Realizar la adecuación normativa de las condiciones locativas y operativas requeridas al cuarto de RESPEL de la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 100% | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre,con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | el dia 06/02/2023 se realiza la inpeccion a cuarto RESPEl de la entidad, evidenciando la necesidad de actualizar normativamente la señaletica. Los demas ítesm rueridos se econtraron bien | Acta de inspección del 06/02/2023 y correo electronico del 08/02/2023 donde se solicta apoyo a la ofican de comunicaicones para la actulizacionde la señaletica. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 0% | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre, con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | el día 06/02/2023 se realiza la inspección a cuarto Respe de la entidad, evidenciando la necesidad de actualizar normativamente la señalética. Los demás ítems queridos se encontraron bien | Acta de inspección del 06/02/2023 y correo electrónico del 08/02/2023 donde se solicita apoyo a la oficina de comunicaciones para la actualización de la señalética. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas | 0% |  | El 100% de la meta se cumple en el primer trimestre, con la inspección y verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL de la entidad | El día 06 de febrero de 2023, se realiza la inspección a cuarto Respel de la entidad, evidenciando la necesidad de actualizar normativamente la señalética. Los demás ítems queridos se encontraron bien | Acta de inspección del 06 de febrero de 2023 y correo electrónico del 08 de febbrero de 2023 donde se solicita apoyo a la oficina de comunicaciones para la actualización de la señalética. Ubicados en el archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para la gestión integral de los residuos sólidos, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 100%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la importancia del reciclaje y la separación en la fuente. |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | para el dia 19 de abril, en el marco del dia de la tietrra se lanzara la campaña de gestion adecuada de los residuos La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del dia mundial de la ecología |  |  |  | 50% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | Para el día 19 de abril, en el marco del día de la tierra se lanzó la campaña de gestión adecuada de los residuos, con una sensibilización y un concurso de recolección de residuos aprovechables, RESPEL, RAEE´s y residuos especiales ( aceite usado de cocina) La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Edición #03 del periódico de la entidad del 03 de mayo, donde se publica el artículo: Abril, mes del amor por el planeta, y se presentan los resultados de la campaña. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. La primera de ellas se logra con la campaña de gestión de residuos solidos del mes de abril 2023 cumpliendo el 50% de la meta. | Para el día 19 de abril, en el marco del día de la tierra se lanzó la campaña de gestión adecuada de los residuos, con una sensibilización y un concurso de recolección de residuos aprovechables, RESPEL, RAEE´s y residuos especiales (aceite usado de cocina) La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Edición #03 del periódico de la entidad del 03 de mayo de 2023, donde se publica el artículo: "Abril, mes del amor por el planeta", y se presentan los resultados de la campaña. Ubicados en el archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 50%
|  | Realizar dos (2) actividades al año que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | implementar estrategias como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto, | Realizar actividades que promocionen el adecuado manejo de los residuos peligrosos- RESPEL y/o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos- RAEE´S |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | para el dia 19 de abril, en el marco del dia de la tietrra se lanzara la campaña de gestion adecuada de los residuos, a cual incluye los residuos ordinarios y peligrosos La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del dia mundial de la ecología |  |  |  | 50% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre, la primera de ellas esta meta programada para el segundo trimestre en el marco de la campaña de gestión de residuos sólidos | Para el día 19 de abril, en el marco del día de la tierra se lanzó la campaña de gestión adecuada de los residuos, con una sensibilización y un concurso de recolección de residuos aprovechables, RESPEL, RAEE´s y residuos especiales ( aceite usado de cocina) La segunda actividad se programa para el cuarto trimestre en el marco del día mundial de la ecología | Edición #03 del periódico de la entidad del 03 de mayo, donde se publica el artículo: Abril, mes del amor por el planeta, y se presentan los resultados de la campaña. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse una en cada semestre. El 50% inicial de la meta se logró en el segundo trimestre, marco de la campaña de gestión integral de residuos solidos, donde se incluye el tema de RESPEL El restante 50% esta programado para el cuatro trimestre | Para el día 19 de abril de 2023, en el marco del día de la tierra se lanzó la campaña de gestión adecuada de los residuos, con una sensibilización y un concurso de recolección de residuos aprovechables, RESPEL, RAEE´s y residuos especiales (aceite usado de cocina) Para el mes de octubre, se tiene programada actividad de promoción del manejo adecuado de RESPEL, con la fundación cierra el ciclo | Edición #03 del periódico de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 50%
|  | Realizar tres (3) seguimientos a la generacion de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en del CAD | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | planillas de reporte y seguimiento | Realizar seguimiento y verificación al pesaje de los residuos residuos aprovechables y no aprovechables generados en la sede principal del DADEP localizada en del CAD |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril (seguimietno 1er trimestre), julio (seguimiento 2do trimestre) y octubre ( seguimietno del 3er trimestre) | para el mes de abril se realizarael informe del seguimiento del 1er trimestre (enero a marzo) |  |  |  | 66% | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril ( seguimiento 1er trimestre), julio(seguimiento 2do trimestre) y octubre ( seguimiento del 3er trimestre) | Para el mes de abril, se reporta la UAESP, el informe trimestral de aprovechamiento de residuos sólidos, correspondiente al 1er periodo de la vigencia 2023 (enero a marzo), De igual manera, mediante Rad DADEP 20234050099481, se realiza el reporte trimestral de aprovechamiento de residuos sólidos, correspondiente al 2do periodo de la vigencia 2023 (abril a junio), | Radicado DADEP 20234050043661, del 04 de abril de 2023. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 0% | Las actividades se programaron para realizarse en los meses de abril (seguimiento primer trimestre), julio(seguimiento segundo trimestre) y octubre ( seguimiento del tercer trimestre) | Para el mes de abril, se reportó a la UAESP, el informe trimestral de aprovechamiento de residuos sólidos, correspondiente al primer periodo de la vigencia 2023 (enero a marzo), De igual manera, mediante Rad DADEP 20234050099481, se realiza el reporte trimestral de aprovechamiento de residuos sólidos, correspondiente al segundo periodo de la vigencia 2023 (abril a junio) Es decir a la fecha, se han presentado dos (2) informes de los tres (3) programados | Radicado DADEP 20234050043661, del 04 de abril de 2023. Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de Gestión Corporativa - SGC |  |  | 66%
4. CONSUMO SOSTENIBLE | Desarrollar acciones para promover el consumo sostenible | Formular las cláusulas ambientales a seis (6) de los procesos contractuales que lo requieran | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Cláusulas ambientales formuladas | Formular las cláusulas ambientales a los procesos contractuales que lo requieran | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 50% | Esta actividad se raliza a demanda de las areas que desarrollan los proceos de contratación | En el 1er trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de: Insumos ferreteria, papeleria, insumos de impresión | cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: • insumos de ferretería • papeleria Insumos de Impresión Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdirección de gestión Corpotariva- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el consumo sostenible, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 50% | Esta actividad se realiza a demanda de las áreas que desarrollan los proceso de contratación | En el 1er trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de: Insumos ferretería, papelería, insumos de impresión En el segundo trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de: Capacitaciones, área protegida, dotaciones, mantenimiento | cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: • insumos de ferretería • papelería Insumos de Impresión Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el consumo sostenible, en concordancia con las acciones programadas | 0% |  | Meta cumplida en el segundo trimestre. Esta actividad se realiza a demanda de las áreas que desarrollan los proceso de contratación | En el primer trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de: Insumos ferretería, papelería, insumos de impresión En el segundo trimestre se formularon las cláusulas ambientales de los procesos de: Capacitaciones, área protegida, dotaciones, mantenimiento | Cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: • insumos de ferretería • papelería Insumos de Impresión Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC | 0% Las encuestas están programadas para ser aplicadas semestralmente cuarto semestre para el consumo sostenible, en concordancia con las acciones programadas | 0% | 100%
|  | Realizar una (1) actualización anual a la guía de compras sostenibles de la entidad | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Guía actualizada | Mantener actualizada la guía de compras sostenibles de la entidad |  | 0% | Meta programada para el segundo semestre | La actualización de la gua se realiza anualmente, en los meses de septiembre y octubre |  |  |  | 50% | Meta programada para el segundo semestre | La actualización de la gua se realiza anualmente, en los meses de septiembre y octubre Se envía para revisión una primera versión de la actualización de la guía para revisión. Se espera tener la versión final en el tercer trimestre | Versión preliminar del ajuste 2023 de la guía de Compras Públicas Sostenibles Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 0% | Meta programada para el segundo semestre | La actualización de la Guía se realiza anualmente, en los meses de septiembre y octubre del año en cuerso. Se envío a la oficina jurídica para revisión una primera versión de la actualización de la guía. Se espera tener la versión final en el cuarto trimestre | Versión preliminar del ajuste 2023 de la guía de Compras Públicas Sostenibles. Correo de solicitud revisión a la oficina jurídica Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 50%
|  | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen el consumo sostenible | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 50% | Se programa una actividad semestral el 50% del avance de la meta se alcanza con el lanzamiento de la Se realizo campaña " Un detalle de amor por la entidad" | En el mes de febrero, en el marco de la celebracion del san valentín, el dia 14 de febrero se lanza la Se realizo campaña " Un detalle de amor por la entidad" mediante la cual se sensibiliza sobre uso eficiente los recursos de la entidad, como vasos de carton, papel de impresion, servilletas y papel de manos, etc. | Anexo fotografico Pieza de la Campaña Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdirección de gestión Corpotariva- SGC |  |  | 50% | Se programa una actividad semestral el 50% del avance de la meta se alcanza con el lanzamiento de la Se realizo campaña " Un detalle de amor por la entidad" | En el mes de febrero, en el marco de la celebración del san Valentín, el día 14 de febrero se lanza la Se realizo campaña " Un detalle de amor por la entidad" mediante la cual se sensibiliza sobre uso eficiente los recursos de la entidad, como vasos de cartón, papel de impresión, servilletas y papel de manos, etc. | Anexo fotográfico Pieza de la Campaña Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 50% | Se programa una actividad semestral el 50% del avance de la meta se alcanzó con el lanzamiento de la campaña " Un detalle de amor por la entidad" El 50% restante de la meta se logró con la charla de Estilos de vida saludable. | En el mes de febrero, en el marco de la celebración del san Valentín, el día 14 de febrero se lanzo la campaña " Un detalle de amor por la entidad" mediante la cual se sensibilizo sobre uso eficiente los recursos de la entidad, como vasos de cartón, papel de impresión, servilletas y papel de manos, etc. El jueves 13 de julio, con el apoyo del ministerio de medio ambiente, se dicto la charla "estilos de vida saludable", mediante el cual se promociona entre los compañeros del DADEP hábitos de consumo sostenible | Anexo fotográfico Pieza invitación actividad 13 de julio Piezas de las Campañas Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
|  | Reducir en un 5% el consumo de plásticos de un solo uso, en la vigencia 2023, respecto al consumo de la vigencia anterior | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Generar estrategias para la redución en el consumo de Plásticos de un solo uso | Realizar actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, el consumo sostenible |  | 0% | el cumplimiento de esta meta se evidencia con el reporte anual de consumo de Plasticos de un solo uso, qur se realiza en el ultimo trimestre del año | en el cuatro trimestre del año, se reliza reporte de conusmo deplatiucos de un solo uso, para evidenciar el cumplimitnode la meta propuesta |  |  |  | 0% | el cumplimiento de esta meta se evidencia con el reporte anual de consumo de Plásticos de un solo uso, que se realiza en el ultimo trimestre del año | en el cuatro trimestre del año, se realiza reporte de consumo de plásticos de un solo uso, para evidenciar el cumplimiento de la meta propuesta | cláusulas ambientales de los procesos de contratación para los temas de: • insumos de ferretería • papelería Insumos de Impresión Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 0% | El cumplimiento de esta meta se evidencia con el reporte anual de consumo de Plásticos de un solo uso, que se realiza en el ultimo trimestre del año | En el cuatro trimestre del año, se realiza reporte de consumo de plásticos de un solo uso, para evidenciar el cumplimiento de la meta propuesta | N.A |  |  | 0%
|  | Realizar dos (2) Estrategias comunicativas al año para incentivar el uso sostenible y responsable de los materiales, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar estrategias comunicativas para incentivar el uso sostenible y responsable de los materiales, que permita reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso |  | 0% | Se programa una actividad semestral La primera actividad del año esta planeada para el segundo trimestre de la vigencia | La promocion para la reduccion de plasticos deun solo uso, esta inmersa en la campaña de gestión integral de residuos a desarrollarse en el segundo trimestre |  |  |  | 50% | Se programa una actividad semestral Se realiza capacitación para el personal del DADEP en consumo sostenible | El viernes 5 de mayo, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente, se realiza la socialización de Elementos Plásticos de un Solo Uso -EPSU La promoción para la reducción de plásticos de un solo uso, esta inmersa en la campaña de gestión integral de residuos que se realizo en el mes de abril, se incluyo la sensibilización del uso de plásticos de un solo uso, que quedo registrado en el Boletín de la entidad | Listado de asistencia Socialización del 05 de mayo Edición #5 Periódico de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% inicial de la meta, se logró con la capacitación para el personal del DADEP en consumo sostenible. El 50% restante de la meta se logró con una segunda capacitación en Plásticos de un solo uso, que se refuerza con un articulo en la edición #7 del periódico de la entidad | El viernes 5 de mayo de 2023, y 25 de septiembre de 2023, con el apoyo de la Secretaría de Ambiente, se realizaron dos jornadas de socialización de Elementos Plásticos de un Solo Uso -EPSU Las capacitaciones, se fortalecieron con el artículo de gestión integral de residuos de la edición # 03 del mes de mayo, y el artículo de cambio climático de la edición #07 del mes de septiembre del periódico de la entidad | Listado de asistencia Socialización del 05 de mayo y del 25 de septiembre Edición #03 y#07 Periódico de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
|  | Incluir dentro de la Guía de Compras públicas Sostenibles de la entidad, un (1) lineamiento para cumplir el Acuerdo 808 de 2021 y el Decreto 317 de 2021, referente a los Plasticos de un solo uso | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA | Generar estrategias para la redución en el consumo de Plásticos de un solo uso | Incluir dentro de la Guia de Compras públicas Sostenibles de la entidad, lineamientos para cumplir el Acuerdo 808 de 2021 y el Decreto 317 de 2021, referente a los Plasticos de un solo uso |  | 0% | El cumplimiento de esta meta esta programado para el segundo trimestre, | La acalizaciondela Guia de Compras públicas sostenibles, esta programada para el segundo trimestre |  |  |  | 50% | En la versión preliminar del ajuste de la guía, se incluyeron los lineamientos para cumplir el Acuerdo 808 de 2021 y el Decreto 317 de 2021, referente a los Plásticos de un solo uso | Se envía para revisión una primera versión de la actualización de la guía para revisión. Se espera tener la versión final en el tercer trimestre | Versión preliminar del ajuste 2023 de la guía de Compras Públicas Sostenibles Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 0% | En la versión preliminar del ajuste de la guía, se incluyeron los lineamientos para cumplir el Acuerdo 808 de 2021 y el Decreto 317 de 2021, referente a los Plásticos de un solo uso | Se envía para revisión una primera versión de la actualización de la guía para revisión. Se espera tener la versión final, en el cuarto trimestre | Versión preliminar del ajuste 2023 de la guía de Compras Públicas Sostenibles Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 50%
5. PRACTICAS SOSTENIBLES | Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Realizar dos (2) actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar actividades de promoción sobre la importancia de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 0% | Se programa una actividad semestral Meta programada para el segundo trimestre | la campaña de las 5S, se programas para el mes de mayo, en articulación con el SG-SST |  |  |  | 50% | Se programa una actividad semestral Mediante un concurso instantáneo, se realiza sensibilización sobre la necesidad de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s | la campaña de las 5S, se programas en articulación con el SG-SST. En la edición #04 del 31 de mayo, se publica un articulo de sensibilización de la importancia delas 5´s y se lanza el reto: ¿Quieres saber en qué nivel de la 5S te encuentras? | Edición #04 del periódico de la entidad Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 50% | Se programa una actividad semestral Mediante un concurso instantáneo, se realizo sensibilización sobre la necesidad de mantener buenas condiciones ambientales internas, relacionadas con el programa de las 5s El 50% restante de la meta, se logró con la circular 014 del 28 de agosto de 2023, y la campaña de las 5S desarrollada en el mes de septiembre de 2023. | La campaña de las 5S, se programas en articulación con el SG-SST. En la edición #04 del 31 de mayo de 2023, se publica un artículo de sensibilización de la importancia de las 5´s y se lanzo el reto: ¿Quíeres saber en qué nivel de la 5S te encuentras? La primera semana del mes de septiembre de lanzo la campaña 5s, que refuerza los lineamientos de la circular 014 | Edición #04 del periódico de la entidad Circular 014 del 28/08/2023 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
|  | Realizar una (1) semana ambiental para celebrar el día del ambiente | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realización de una semana ambiental para celebrar el día del ambiente |  | 0% | Meta programada para el segundo trimestre | Normativamente, la semana ambiental se realiza la primera semana de junio |  |  |  | 100% | Se realiza la semana ambiental del 1 al 9 de junio, en articulación con las entidades del CAD | Bajo el logo "semana ambiental a la carta", la entidad en coordinación con las entidades del CAD, oferto a todos los servidores del DADEP ya la comunidad en general, una parrilla de 13 actividades | Edición #04 del periódico de la entidad , listados de asistencia alas actividades realizadas Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  |  | Se realiza la semana ambiental del 1 al 9 de junio de 2023, en articulación con las entidades del CAD | Bajo el logo "semana ambiental a la carta", la entidad en coordinación con las entidades del CAD, ofertó a todos los servidores del DADEP y a la comunidad en general, una parrilla de 13 actividades. | Edición #04 del periódico de la entidad , listados de asistencia alas actividades realizadas Circular 014 del 28/08/2023 Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
| Movilidad Urbana Sostenible | Realizar dos (2) Actividades al año que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la movilidad sostenible | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con e apoyo de los profesionales del SG-SST | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Realizar Actividades que promocionen entre los colaboradores de la entidad, la movilidad sostenible |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2022 | se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2022 en las categorías oro, plata y bronce | pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdirección de gestión Corpotariva- SGC |  |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2022 | se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2022 en las categorías oro, plata y bronce | pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanzó a través de la premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2022 El 50% restante de la meta, se logró con la presentación del Sketch de movilidad sostenible "Átomos Autodependientes" | Se cumplió el 50% de la meta, con el apoyo de la oficina de comunicaciones, con la difusión en medios masivos y la premiación de los bici usuarios frecuentes de la vigencia 2022 en las categorías oro, plata y bronce Se cumple el 50% restante de la meta, el martes 04 de julio de 2023, con el apoyo de la Secretaría de Movilidad, se presento el Sketch de movilidad sostenible "Átomos Autodependientes" para promocionar el uso de sistemas alternativos de movilidad sostenible | Pieza de comunicaciones Anexo Fotográfico lista de entrega incentivo Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
| Desarrollar prácticas sostenibles que promuevan la adaptación al cambio climático. | Desarrollar una (1) actividad de sensibilización sobre cambio climático | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la publicación en el periodico de la entidad de un articulo de informacion y sensibilizacion sobre el cambio climatico | en la edicion del 31 de marzo, se publica el articulo "El cambio climático ya no es asunto del futuro" | Edición #02 del periodico del DADEP Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retencion documental -TRD Subdirección de gestión Corpotariva- SGC |  |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanza a través de la publicación en el periódico de la entidad de un articulo de información y sensibilización sobre el cambio climático | en la edición del 31 de marzo, se publica el articulo "El cambio climático ya no es asunto del futuro" | Edición #02 del periódico del DADEP Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 50% | Se programa una actividad semestral El 50% de la meta se alcanzó a través de la publicación en la edición #02 del periódico de la entidad de un artículo de información y sensibilización sobre el cambio climático El 50% restante de la meta, se logró con la publicación en la edición # 07 del periódico de la entidad de un articulo de información y sensibilización sobre el cambio climático, y con la caminata ecológica al parque nacional | En la edición #02 del 31 de marzo de 2023, se publica el artículo "El cambio climático ya no es asunto del futuro" En la edición #07 del 04 de septiembre de 2023 se publicó el artículo, "septiembre un mes con mucho que celebrar", y el viernes 08 de septiembre de 2023 se realizó la caminata ecológica al parque nacional | Edición #02 y #07 del periódico del DADEP Lista de asistencia a la caminata ecológica Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
|  | Realizar una (1) actividad de socialización de energías alternativas a los colaboradores de la entidad en el marco del acuerdo 655 de 2016 | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de la oficina de comunicaciones | Implementación de actividades como charlas, talleres, caminatas virtuales o presenciales, artículos escritos en medios masivos de la entidad, tips, charlas puesto a puesto | Desarrollar actividad de socialización sobre cambio climático |  | 0% | Esta actividad esta programada para el tercer trimestre | Se gestionará con la Secretaría Distrital de Ambiente, esta actividad |  |  |  | 0% | Se realiza capacitación para el personal del DADEP en energías alternativas | Se gestionará con la Secretaría Distrital de Ambiente, esta actividad |  |  |  | 100% | El 100% de la meta se logra con la capacitación en Fuentes no Convencionales de energía, dictada por la Secretaría Distritales Ambiente. | El martes 12 de septiembre, la SDA, en convenio con el DASC, se realiza la acción pedagógica Fuentes No Convencionales de Energía Renovables | Correo de invitación a los colaboradores del DADEP. Listados de asistencia Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
6. OTRO | USO EFICIENTE DE LOS MATERIALES | Elaborar un (1) documento de diagnostico de la línea base de la presencia de asbesto en la entidad | Responsable en la SGC, el profesional designado PIGA, con el apoyo de los profesionales de Recursos Físicos y los profesionales del SG-SST | Documento línea base | Establecer la línea base de la presencia de asbesto en la entidad | Actividades programadas/ Actividades realizadas *100 | 0% | Esta actividad esta programada para el segundo trimestre | Se programa inpeccion con el apoyo del profesional de mantenimietnode Recursos físiscos |  |  |  | 100% | la entidad realizo con el apoyo de los profesionales del SG-SSt y recursos físicos, la actualización del diagnostico de la presencia de asbesto de la entidad | Se socializa los resultados del diagnostico de la presencia de asbesto ene l segundo comité de gestión ambiental de la entidad, donde se evidencia que la entidad NO presenta riesgos por la presencia de este elemento | Acta de inspección de asbesto en la entidad, Documento diagnostico de asbesto/ acta 2do comité ambiental Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100% | En el segundo trimestre la entidad realizó con el apoyo de los profesionales del SG-SSt y recursos físicos, la actualización del diagnóstico de la presencia de asbesto de la entidad | Se socializaron los resultados del diagnóstico de la presencia de asbesto en el segundo comité de gestión ambiental de la entidad, donde se evidenció que la entidad NO presenta riesgos por la presencia de este elemento | Acta de inspección de asbesto en la entidad, Documento diagnostico de asbesto/ acta segundo comité ambiental Ubicados en archivo de gestión, como parte de los informes archivados en la Tabla de retención documental -TRD Subdirección de gestión Corporativa- SGC |  |  | 100%
*Las actividades corresponden a las del Plan de Acción del PIGA concertado con la SDA para la vigencia 2023
[5 empty] | AVANCE INDICAORES DEL PRIMER TRIMESTRE | 20% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 20% |  |  |  |  | AVANCE INDICAORES DEL SEGUNDO TRIMESTRE | 33% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 53% |  |  | AVANCE INDICAORES DEL TERCER TRIMESTRE | 27% | AVANCE INDICADORES DEL PLAN ANUAL | 80%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Revisado: Natalia Zamudio Z./ Asesora Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Aprobado: Diana María Camargo/ Subdiretora de Gestion Corporativa- SGC
Fecha: septiembre de 2023
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO