## PGA
PLAN DE GESTIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2023
Objetivo Estratégico | Estrategias | Ítem | Planes que conforman el Plan de Gestión Ambiental |  | Ponderación horizontal % | Recursos | Proyecto de Inversión | Actividades | Productos |  | Fecha de entrega | Áreas Responsables | Periodicidad de los seguimientos | AVANCE AL 30/03/2023 | AVANCE AL 30/06/2023 | AVANCE AL 30/09/2023
[9 empty] | Nombre | Ponderación%
Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Innovación administrativa: Promover el análisis de problemas administrativos, aprovechando la inteligencia colectiva para la generación de valor agregado y la mejora continua en el manejo de recursos institucionales. | 1 | PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL | Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | 40% | Funcionamiento e Inversión | EBI - D 7862 Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP para un mejor servicio a la ciudadanía en Bogotá | Sensibilización y educación en temas ambientales | Recursos utilizados ambientales eficientemente | 40% | Diciembre 2023 | Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario | Trimestral | 7,2%- Se realizaron las inspecciones al 100% de los puntos eléctricos , luminarias y puntos hidrosanitarios. Adicionalmente se realizo la campaña de uso eficiente de la energía Se realizo campaña " Un detalle de amor por la entidad" | 22 %- Se realizaron las inspecciones al 100% de los puntos eléctricos , luminarias y puntos hidrosanitarios. Se realizo la "semana ambiental a la carta" | 32 %- Se realizaron las inspecciones al 100% de los puntos eléctricos , luminarias y puntos hidrosanitarios. Se realizo la "semana ambiental a la carta"
Inspección y control de la infraestructura física de la entidad
|  | 2 |  | Plan de acción interno PAI- manejo adecuado de residuos solidos | 15% |  |  | Sensibilización y educación en temas ambientales de los residuos solidos | 12 entregas adecuadas de Residuos solidos generados | 15% | Diciembre 2023 |  | Trimestral | 3,75% Se realizo inspección de verificación de las condiciones locativas y operativas requeridas normativamente al cuarto de RESPEL | 10,55% se realizo la campaña de gestión de residuos sólidos | 10,55% -Las actividades restantes están programadas para el cuarto trimestre
Inspección y control de la infraestructura física de la entidad
|  | 3 |  | Plan de gestión integral de residuos peligrosos RESPEL | 15% |  |  | Sensibilización y educación en temas ambientales de los residuos solidos peligrosos | 2 entregas adecuadas de Residuos solidos peligrosos | 15% | Diciembre 2023 |  | Trimestral | 3,15%- se realizo la selección de un nuevo gestor autorizado que se en cargue de la disposición final de la totalidad de los residuos peligrosos de la entidad | 11,7%- Se realizo entrega de los residuos de RAEE´s, y RESPEL ( tóner y luminarias) al gestor autorizado | 11,7%- las actividades RESPEL restantes, están programadas para el 4to trimestre
|  | 4 |  | Plan integral de movilidad sostenible PMS | 15% |  |  | Sensibilización y educación en temas movilidad sostenible | 4 seguimiento a la movilidad sostenibles de los servidores de la entidad | 15% | Diciembre 2023 |  | Trimestral | 3,75%- se realiza la premiación de bici usuarios frecuentes de la vigencia 2022, con la presentación el SKETCH de la Secretaría Distrital de Movilidad | 9,4%- se realizan las actividades de promoción de movilidad sostenible los primeros jueves de cada mes | 13,2%- se realizan las actividades de promoción de movilidad sostenible los primeros jueves de cada mes
|  | 5 |  | Plan de acción cuatrienal ambiental PACA | 15% |  |  | Seguimiento a las acciones de sostenibilidad ambiental de áreas de importancia ambiental a cargo del DADEP | 3 Reportes de las acciones de sostenibilidad ambiental de áreas de importancia ambiental a cargo del DADEP | 15% | Diciembre 2023 |  | Semestral | 0%- Los reportes PACA tiene seguimiento semestral | 9%- Dada el avance de las metas, se reprograma la magnitud de las metas del Plan para la vigencia 2023 | 9%- El seguimiento PACA se realiza semestral, por lo que no presenta avance en este corte
|  |  |  | Total | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  | AVANCE 1er TRIMESTRE 17,8% | AVANCE 2DO TRIMESTRE 63,45% | AVANCE 3ER TRIMESTRE 77,1%
Elaborado: Edda Lissete Beltran/ Profesional PIGA
Revisado: Claudia Suna/ Profesional Subdirección de Gestión Corporativa- SGC
Revisado: Natalia Zamudio Z./ Asesora Subdirección de Gestión Corporativa
Aprobado: Diana María Camargo/ Subdirectora de Gestion Corporativa- SGC
Fecha: septiembre de 2023
0