## PORTADA
Código SG/MIPG
Vigencia desde
Versión
127-PPPDE-14
31/01/2022
1
PLAN DE
ACCIÓN INSTITUCIONAL DADEP -
2022
Proceso Direccionamiento Estratégico

## FORMULACION 2023
[6 empty] | Código | 127-PPPDE-14
[6 empty] | Versión | 1
[6 empty] | Vigencia desde | 2019-01-30
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | [5 empty] | PROCESO Y/O DOCUMENTO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL
Nombre Objetivo Estratégico | Estrategia | Proceso | Proyecto de Inversión | Meta/Actividad Proyecto de Inversión | Producto del plan de acción institucional | Fecha de Inicio del Producto | Fecha de Finalización del Producto | Actividad | Dependencia Responsable de la Actividad | Presupuesto I Trimestre |  |  | Presupuesto II Trimestre |  |  | Presupuesto III Trimestre |  |  | Presupuesto IV Trimestre |  |  | Magnitud I Trimestre |  |  | Magnitud II Trimestre |  |  | Magnitud III Trimestre |  |  | Magnitud IV Trimestre |  |  | AVANCE ACTIVIDAD ACUMULADO |  |  | AVANCE PRODUCTO ACUMULADO
[10 empty] | Apropiación Inicial | Modificación Presupuestal | Apropiación Vigente | Apropiación Inicial | Modificación Presupuestal | Apropiación Vigente | Apropiación Inicial | Modificación Presupuestal | Apropiación Vigente | Apropiación Inicial | Modificación Presupuestal | Apropiación Vigente | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance Programado | Ejecución | % Avance | Avance actividad programada | Ejecución Vigencia | % Ejecución | Avance producto programado | Ejecución Vigencia | % Ejecución
3. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento Gestión social | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital | 7838 – Fortalecimiento de la sostenibilidad y defensa del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP en Bogotá | 1. Realizar el 100% del diseño, formulación y estructuración de la Escuela de espacio público | Escuela de Espacio Público Implementada | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Desarrollar la implementación de la Escuela del Espacio Público | Subdirección de Gestión Inmobiliaria y de Espacio Público. | 565994000 | 0 | 565994000 | 565994000 | 1000000 | 566994000 | 566994000 | 0 | 566994000 | 566994000 | 0 | 566994000 | 8.33% | 8.33% | 100% | 48.33% | 36.67% | 75.87% | 18.34% | 8.33% | 45.42% | 25% |  | 0% | 100% | 53.33% | 53.33% | 100% | 53.33% | 53.33%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Alianza público, privada y comunitaria Gestión social | Defensa del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 2. Realizar el 100% de las actividades necesarias para la administración, defensa y recuperación del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público a cargo del DADEP | Espacio Público Recuperado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Intervenciones y acciones interinstitucionales de recuperación de espacio público ocupado indebidamente |  | 5435068000 | 0 | 5435068000 | 5435068000 | -68600000 | 5366468000 | 5366468000 | 0 | 5366468000 | 5366468000 | 0 | 5366468000 | 18% | 18% | 100% | 27% | 27% | 100% | 27% | 27% | 100% | 28% |  | 0% | 100% | 72% | 72% | 100% | 73.5% | 73.5%
[6 empty] | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Intervenciones y acciones interinstitucionales de espacio público |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% |  |  | #DIV/0!
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Portal Inmobiliario | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Operación del Portal Inmobiliario |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5% | 12.5% | 100% | 37.5% | 37.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 37.5% |  | 0% | 100% | 62.5% | 62.5% | 100% | 62.5% | 62.5%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Administración Directa de los inmubles a cargo del DADEP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Adelantar las acciones necesarias para la administración directa relacionada con servicios públicos, administraciones de P.H., mantenimientos, entre otros |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22% | 22% | 100% | 26% | 26% | 100% | 26% | 26% | 100% | 26% |  | 0% | 100% | 74% | 74% | 100% | 74% | 74%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Alianza público, privada y comunitaria | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 3. Gestionar el 100% de las iniciativas públicas y/o privadas para la administración del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público | Informe de gestión y avance de inciciativas públicas y privadas | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Realizar documento de seguimiento trimestral al estado de estudio y análisis de los instrumentos a celebrar y del seguimiento de los instrumentos vigentes |  | 2475561000 | 0 | 2475561000 | 2475561000 | 67600000 | 2543161000 | 2543161000 | 0 | 2543161000 | 2543161000 | 0 | 2543161000 | 17.5% | 17.5% | 100% | 27.5% | 27.5% | 100% | 27.5% | 27.5% | 100% | 27.5% |  | 0% | 100% | 72.5% | 72.5% | 100% | 72.5% | 72.5%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Estarategia Bogotá a Cielo Abierto 2.0 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Implementar la Estrategia Bogotá a Cielo Abierto - BACA 2.0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Marco Regulatorio del Aprovechamiento Económico del Espacio Público en el Distrito Capital de Bogotá Modificado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Modificar el Marco Normativo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  |  | Liquidaciones de los instrumentos de entrega | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Generar actividades de promoción de los Instrumentos de entrega en administración |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0% | 0% | 20% | 40% | 200% | 40% | 40% | 100% | 20% |  | 0% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80%
1. Contribuir al incremento del uso, goce y disfrute del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público, con acceso universal a la ciudadanía | Gestión del conocimiento | Administración del Patrimonio Inmobiliario Distrital |  | 4. Realizar el 100% de los diagnósticos de los Espacios Públicos objetos de defensa, administración y sostenibilidad del patrimonio inmobiliario distrital a cargo del DADEP | Informes de diagnósticos realizados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Realizar los diagnósticos prediales programados y demandados para la defensa, administración y sostenibilidad |  | 602700000 | 0 | 602700000 | 602700000 | 0 | 602700000 | 602700000 | 0 | 602700000 | 602700000 | 0 | 602700000 | 19% | 19% | 100% | 27% | 27% | 100% | 27% | 27% | 100% | 27% |  | 0% | 100% | 73% | 73% | 100% | 73% | 73%
2. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | Gestión del conocimiento Madurez Tecnológica | Inventario General de Espacio público y Bienes Fiscales | 7861 – Implementación de la Política de Espacio Público para la generación de más y mejores áreas para encuentro, cuidado y disfrute en Bogotá | 1. Realizar el 100% de la actualización cartográfica y los documentos normativos y legales de los predios constitutivos del Espacio Público Distrital en el sistema de información, garantizando su interoperabilidad | Informe de actualización cartográfica y alfanumérica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Presentar un informe consolidado de los sistemas de información SIDEP-SIGDEP | Subdirección de Registro Inmobiliario | 3008126000 | 198825000 | 3206951000 | 3206951000 | 40231800 | 3247182800 | 3247182800 | 0 | 3247182800 | 3247182800 | 0 | 3247182800 | 20.5% | 20.5% | 100% | 29.5% | 29.5% | 100% | 20.5% | 20.5% | 100% | 29.5% |  | 0% | 100% | 70.5% | 70.5% | 100% | 70.5% | 70.5%
2. Aumentar la oferta cuantitativa, cualitativa y la equidad territorial del patrimonio inmobiliario distrital y el espacio público. | Gestión del conocimiento Madurez Tecnológica |  |  | 2. Elaborar el 100% de los documentos técnicos derivados de la identificación jurídica, urbanistica o catastral para la titulación y saneamiento de bienes públicos | Documentos Técnicos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Elaborar los documentos técnicos |  | 1423719000 | -71500000 | 1352219000 | 1352219000 | -40231800 | 1311987200 | 1311987200 | 0 | 1311987200 | 1311987200 | 0 | 1311987200 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75%
3. Mejorar la coordinación interinstitucional con todas las entidades que tienen competencia en materia de espacio público, así como la comunicación con los grupos de interés y de valor. | Cultura Ciudadana Gestión del conocimiento | Administración y Gestión del Observatorio y la Política del Espacio Público de Bogotá |  | 3. Elaborar 12 documentos de investigación derivados de la batería de Indicadores de la Política Pública Distrital de Espacio Público y el Observatorio de espacio público | Formatos de informes finales de los proyectos de investigación | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Generar productos de nuevo conocimiento mediante el observatorio de Espacio Público |  | 637978000 | -127325000 | 510653000 | 510653000 | 0 | 510653000 | 510653000 | 0 | 510653000 | 510653000 | 0 | 510653000 | 44.33% | 44.33% | 100% | 16.67% | 16.67% | 100% | 11% | 11% | 100% | 28% |  | 0% | 100% | 72% | 72% | 100% | 72% | 72%
[5 empty] | Formato ficha de eventos realizados | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Relizar la divulgación y apropiación social de los productos de nuevo conocimiento realizados por el Observatorio del Espacio Público |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.67% | 22.67% | 100% | 20% | 20% | 100% | 28.33% | 28.33% | 100% | 29% |  | 0% | 100% | 71% | 71% | 100% | 71% | 71%
[5 empty] | Informes de coordinación y seguimiento al avance de la implementación de la PPDEP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Coordinar la implementación de la política Distrital de Espacio Público |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 100% | 33% | 33% | 100% | 34% |  | 0% | 100% | 66% | 66% | 100% | 66% | 66%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Madurez tecnológica | Gestión de la información y la técnología | 7876 – Fortalecimiento de las TIC como componente estratégico institucional del DADEP en Bogotá D.C. | 1. Establecer una (1) Oficina de gestión de Proyectos Táctica | Oficina de Gestión de Proyectos Táctica | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Establecer la fase de maduración de la Oficina de Gestión de Proyectos Táctica | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 280000000 | -10000000 | 270000000 | 270000000 | 0 | 270000000 | 270000000 | 0 | 270000000 | 270000000 | 0 | 270000000 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75%
|  |  |  | 2. Establecer el 100% de los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC basados en buenas prácticas | Procesos, Politicas y guías de gobernabilidad de las TIC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Fortalecer y Actualizar los procesos, políticas y guías que rigen la gobernabilidad de las TIC |  | 43400000 | 0 | 43400000 | 43400000 | 0 | 43400000 | 43400000 | 0 | 43400000 | 43400000 | 0 | 43400000 | 20.83% | 20.83% | 100% | 29.17% | 29.17% | 100% | 20.84% | 20.84% | 100% | 29.16% |  | 0% | 100% | 70.84% | 70.84% | 100% | 70.84% | 70.84%
|  |  |  | 3. Mantener el 90% de disponibilidad en los servicios críticos de la Entidad | Informe de funcionamiento de la Infraestructura Técnologica del DADEP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Supervisar el funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad |  | 2877203000 | 10000000 | 2887203000 | 2887203000 | 0 | 2887203000 | 2887203000 | -43200000 | 2844003000 | 2844003000 | 0 | 2844003000 | 18.18% | 18.18% | 100% | 27.27% | 27.27% | 100% | 27.27% | 27.27% | 100% | 27.28% |  | 0% | 100% | 72.72% | 72.72% | 100% | 72.72% | 72.72%
|  |  |  | 4. Prestar el 100% de los servicios de asesoría y consultoría a los proyectos e iniciativas que se apalacan en el uso de la tecnología de la entidad | Servicios de asesoría, consultoria y capacitaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Fortalecer las habilidades en herramientas Tecnológicas en la Entidad. |  | 73000000 | 0 | 73000000 | 73000000 | 0 | 73000000 | 73000000 | 0 | 73000000 | 73000000 | 0 | 73000000 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Fortalecimiento de la Gestión jurídica Innovación administrativa | Gestión Jurídica | 7877 – Fortalecimiento de la gestión y el conocimiento jurídico en el DADEP, para la defensa del espacio público y el patrimonio | 2. Realizar el 100% de acciones para el diseño, actualización, implementación, divulgación y seguimiento de instrumentos de planeación y gestión de la OAJ | Proceso de Gestión Juridica actualizado e implementado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actualizar, implementar y divulgar los instrumentos asocialdos al proceso de gestión jurídica y sus procedimientos | Oficina Júridica | 171500000 | 12126667 | 183626667 | 183626667 | 0 | 183626667 | 183626667 | 0 | 183626667 | 183626667 | 0 | 183626667 | 25% | 25% | 100% | 18.75% | 18.75% | 100% | 31.25% | 31.25% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75%
| Fortalecimiento de la Gestión jurídica Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 3. Garantizar el 100% de la contratación del talento humano necesario para atender los ejes funcionales de la OAJ | Gestión contractual fortalecida | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Fortalecer la gestión contractual institucional |  | 1650672000 | 5192666 | 1655864666 | 1655864666 | 0 | 1655864666 | 1655864666 | 43200000 | 1699064666 | 1699064666 | 0 | 1699064666 | 21.42% | 21.42% | 100% | 30.96% | 30.96% | 100% | 30.96% | 30.96% | 100% | 16.66% |  | 0% | 100% | 83.34% | 83.34% | 100% | 83.34% | 83.34%
[5 empty] | plan de acción de seguimiento a la gestión de defensa judicial | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Establecer un esquema integral que permita la eficiencia en la gestión de defensa judicial y extrajudicial del DADEP |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 20% | 100% | 30% | 30% | 100% | 33.33% | 33.33% | 100% | 16.67% |  | 0% | 100% | 83.33% | 83.33% | 100% | 83.33% | 83.33%
| Gestión del conocimiento Fortalecimiento de la Gestión jurídica | Gestión Jurídica |  | 4. Desarrollar un (1) programa de gestión del conocimiento jurídico basado en la herramienta de unificación conceptual, actualización y consulta | Programa de gestión del conocimiento Júridico | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Poner en operación el programa de gestión del conocimiento jurídico |  | 110000000 | -15253333 | 94746667 | 94746667 | 0 | 94746667 | 94746667 | 0 | 94746667 | 94746667 | 0 | 94746667 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 37.5% | 37.5% | 100% | 12.5% |  | 0% | 100% | 87.5% | 87.5% | 100% | 87.5% | 87.5%
| Gestión del conocimiento Innovación administrativa | Gestión Jurídica |  | 5. Implementar una (1) mesa de ayuda jurídica a las áreas misionales | Mesa de Ayuda Jurídica del DADEP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Implementar la Mesa de Ayuda Jurídica del DADEP |  | 84981000 | -2066000 | 82915000 | 82915000 | 0 | 82915000 | 82915000 | 0 | 82915000 | 82915000 | 0 | 82915000 | 37.5% | 37.5% | 100% | 37.5% | 37.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% |  | 0% | 100% | 87.5% | 87.5% | 100% | 87.5% | 87.5%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Direccionamiento Estratégico Verificación y mejoramiento continuo | 7862 – Fortalecimiento de la gestión y desempeño institucional del DADEP, para un mejor servicio a la ciudadania en Bogota | 1. Gestionar el 100 % del plan de sostenibilidad de MIPG en el marco de la normatividad legal vigente y los lineamientos expedidos por la Administración Distrital | Sistema de Gestión del DADEP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Realizar el mantenimiento y seguimiento al Sistema de Gestión de la Entidad bajo el enfoque del modelo de MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 873809000 | 23460000 | 897269000 | 897269000 | 0 | 897269000 | 897269000 | 0 | 897269000 | 897269000 | 0 | 897269000 | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 62.5% |  | 0% | 100% | 37.5% | 37.5% | 100% | 37.5% | 37.5%
[5 empty] | Informe FURAG | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Realizar el registro en el formulario único reporte de avances de gestión - FURAG |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0%
|  | Direccionamiento Estratégico |  |  | Plan Estratégico de Comunicaciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Formular y ejecutar un Plan Estrtégico de Comunicaciones para la vigencia | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5% | 62.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% |  | 0% | 100% | 87.5% | 87.5% | 100% | 87.5% | 87.5%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Control y Verificación |  | 2. Adelantar el 100 % de las actividades programadas en el plan anual de auditoría, relacionadas con el Sistema de Control Interno y en articulación con la séptima dimensión | Plan anual de Auditoría por procesos | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Cumplir con el 100% de las actvidades programadas en el Plan Anual de Auditoria por proceso en el marco del sistema de control interno. | Oficina de Control Interno | 281500000 | 0 | 281500000 | 281500000 | 0 | 281500000 | 281500000 | 0 | 281500000 | 281500000 | 0 | 281500000 | 62.5% | 62.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 12.5% |  | 0% | 100% | 87.5% | 87.5% | 100% | 87.5% | 87.5%
[5 empty] | Informe del fortalecimiento del sistema de Control Interno. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Evaluar y contribuir al fortalecimiento del Sistema de Control interno de la entidad |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% |  | #DIV/0! | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 3. Cumplir con el 100 % de las actividades de apoyo administrativo, financiero, ambiental, documental, archivo y de control disciplinario que fueron identificadas en el plan de trabajo para el año | Informes Contables, Financieros y Presupuestales | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gestionar los procesos Contables, financieros y presupuestales del DADEP | Subdirección de Gestión Corporativa | 2355060000 | -10660000 | 2344400000 | 2344400000 | 0 | 2344400000 | 2344400000 | 0 | 2344400000 | 2344400000 | 0 | 2344400000 | 13.75% | 13.75% | 100% | 20.25% | 20.25% | 100% | 20.5% | 20.5% | 100% | 45.5% |  | 0% | 100% | 54.5% | 54.5% | 100% | 54.5% | 54.5%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Informe de Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dar cumplimiento al Plan anual de adquisiciones de la Subdirección de Gestión Corporativa. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 17% | 100% | 28.5% | 28.5% | 100% | 27.5% | 27.5% | 100% | 27% |  | 0% | 100% | 73% | 73% | 100% | 73% | 73%
[5 empty] | Sistema Gestión Ambiental de la Defensoría del Espacio Publico | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Realizar el seguimiento a la implementación de la Gestión Ambiental de la entidad |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 29.17% | 29.17% | 100% | 41.66% |  | 0% | 100% | 58.34% | 58.34% | 100% | 58.34% | 58.34%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Sistema de Gestión Documental Implementado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Desarrollar las acciones requeridas para dar cumplimiento a la normatividad vigente en Gestión Documental |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% | 25% | 100% | 25% |  | 0% | 100% | 75% | 75% | 100% | 75% | 75%
|  | Gestión de Recursos |  |  | Informe de la Gestión Disciplinaria de la entidad. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Impulsar procesalmente las indagaciones e investigaciones disciplinarias vigentes mediante la proyección de actos administrativos conforme a los términos señalados en la Ley 1952 de 2019. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 33.33% | 33.33% | 100% | 33.34% | 33.34% | 100% | 33.33% |  | 0% | 100% | 66.67% | 66.67% | 100% | 66.67% | 66.67%
|  | Gestión del Talento Humano |  |  | Planes de talento Humano | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Desarrollar las acciones necesarias para gestionar los planes de Talento Humano. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17% | 29.17% | 100% | 12.5% | 12.5% | 100% | 29.17% | 29.17% | 100% | 29.16% |  | 0% | 100% | 70.84% | 70.84% | 100% | 70.84% | 70.84%
|  | Gestión del Talento Humano |  |  | Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo del DADEP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Gestionar las acciones necesarias para desarrollar los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo del DADEP. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% |  | 0% | 100% | 50% | 50% | 100% | 50% | 50%
|  | Direccionamiento Estratégico |  |  | Estrategia de Atención a la ciudadanía | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Realizar las actividades requeridas para la adecuada atención a la ciudadania y la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18% | 18% | 100% | 27% | 27% | 100% | 27% | 27% | 100% | 28% |  | 0% | 100% | 72% | 72% | 100% | 72% | 72%
4. Fortalecer la capacidad institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, bajo los enfoques de una gestión orientada a resultados, la eficiencia en el manejo de recursos, la transparencia, el gobierno abierto y la participación de los grupos de interés. | Gestión social Innovación administrativa | Gestión de Recursos |  | 4. Desarrollar el 100 % de las actividades requeridas para el mejoramiento de la infraestructura física, dotacional y administrativa priorizadas en el diagnóstico de mantenimiento anual realizado | Plan de mantenimiento de las sedes del DADEP | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Identificar las acciones para el mejoramiento de la infraestructura física de las sedes del DADEP. |  | 60000000 | -12800000 | 47200000 | 47200000 | 0 | 47200000 | 47200000 | 0 | 47200000 | 47200000 | 0 | 47200000 | 59% | 59% | 100% | 13.5% | 13.5% | 100% | 13.5% | 135% | 1000% | 14% |  | 0% | 100% | 207.5% | 207.5% | 100% | 207.5% | 207.5%
[10 empty] | 23010271000 | 0 | 23010271000 | 23010271000 | 0 | 23010271000 | 23010271000 | 0 | 23010271000
Avaló: | Lina María Hernández Acosta - Jefe Oficina Asesora de Planeación
Elaborado: | Eminson Chavez Vergara - Profesional Oficina Asesora de Planeación
Víctor Hugo Aguilera - Profesional Oficina Asesora de Planeación
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP

## SEGUIMIENTO (hidden)
[33 empty] | Código | 127-FORDE-32
[33 empty] | Versión | 1
[33 empty] | Vigencia desde | 2019-01-30
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Nombre Objetivo Estratégico | Estrategia | Proceso | Proyecto de Inversión | Meta/Actividad Proyecto de Inversión | Producto del plan de acción institucional | Fecha de Inicio del Producto | Fecha de Finalización del Producto | Actividad | Indicador de Avance de la actividad | Dependencia Responsable de la Actividad | I Seguimiento (Enero - Marzo) |  |  |  |  | II Seguimiento (Abril - Junio) |  |  |  |  | III Seguimiento (Julio - Septiembre) |  |  |  |  | IV Seguimiento (Octubre - Diciembre) |  |  |  |  | Consolidado Año
[11 empty] | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Programado | Avance Ejecutado | % de Avance | Evidencias Programadas | Avance Cualitativo | Avance Actividad Acumulado | Porcentaje de Activida Acumulado | Avance Cualitativo Final | Producto Entregado
|  |  |  | Realizar el 100% del diseño, formulación, estructuración e implementación de la Escuela de espacio público. | Plataforma WEB | 2021-01-01 | 2021-06-30 | Diseñar e implementar la plataforma Web de la Escuela del Espacio Público | Tareas Desarrolladas / Tareas Programadas | Oficina de Sistemas/ SAI | 30% | 30% | 100% |  |  | 30% | 20% | 66.67% |  |  | 40% | 40% | 100% | [7 empty] | 0.9 | 90%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FORMATO
ACCIÓN INSTITUCIONAL