## 2DO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA 2023
PLAN VIGENCIA 2023 | [6 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE (enero, febrero y marzo) |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE (Abril, mayo y junio) |  |  |  | SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE (Julio, agosto y septiembre) |  |  |  |  | SEGUIMIENTO CUARTO TRIMESTRE
OBJETIVO | ESTRATEGIA | META | PRODUCTO | RESPONSABLE | INDICADOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | FECHA PROGRAMADA | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | % DE ACTIVIDADES ALCANZADO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | META ALCANZADA EN EL TRIMESTRE (%) | OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS | % DE ACTIVIDADES ALCANZADO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Garantizar la adecuada atención a los ciudadanos y ciudadanas que demandan de la entidad la realización de trámites y servicios y la solicitud de información, independientemente del canal de atención que ésta utilice (Presencial, Virtual, Escrito, Correo Institucional, Buzón y Telefónico), conforme los lineamientos, criterios y mecanismos que establece el Manual de Atención a la Ciudadanía y sus protocolos. | Medición y control a la calidad del servicio a la ciudadanía que permita su parametrización, trazabilidad y cuantificación. | Seguimiento permanente de las respuestas a las peticiones ciudadanas | Hacer un efectivo Traslado, asignación y oportunidad de las respuestas ciudadanas | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. Todas las dependencias de la Entidad | Seguimientos efectuados de la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas por la Entidad | 30/11/2023 | 25% | Se realizó seguimiento a la oportunidad y gestión de las peticiones ciudadanas | Seguimiento diario y semanal de las peticiones ciudadanas. | Correos alertas y Reportes Preventivos | 25% | Se realizó seguimiento a la oportunidad y gestión de las peticiones ciudadanas | Seguimiento diario y semanal de las peticiones ciudadanas de los meses abril, mayo y y junio de 2023. | Correos alertas y Reportes Preventivos | 25% | Se realizó seguimiento a la oportunidad y gestión de las peticiones ciudadanas | Se continuó realizando el seguimiento diario y semanal de las peticiones ciudadanas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2023. Ahora bien con el propósito de realizar con oportunidad los traslado de las peticiones ciudadanas y la asignación efectiva de las mismas a la Entidad; desde el mes de julio se acordó con el Subdirector de Gestión Inmobiliaria y la Subdirectora de Gestión Corporativa, crear un grupo de WhatsApp donde se involucran funcionarios y/o contratista de Atención a la Ciudadanía y la Subdirección de Gestión Inmobiliaria, para que desde Atención a la Ciudadanía se eleve consulta de aquellas peticiones que ingresan por los canales de atención (correo electrónico y Bogotá te escucha), y determinar si es competencia de DADEP o es competencia de otra Entidad, así poder asignar por Bogotá te Escucha y el aplicativo de correspondencia del DADEP denominado ORFEO o trasladar por no competencia a través de Bogotá te Escucha. | Acta reunión del día 14/07/2023, Correos alertas y Reportes Preventivos | 75% | 25% | Se realizó seguimiento a la oportunidad y gestión de las peticiones ciudadanas | Durante el cuarto trimestre se continuó realizando el seguimiento diario y semanal de las peticiones ciudadanas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2023. Se reforzó y acompaño a través de correos electrónicos a los diferentes equipos, con el propósito de realizar con oportunidad los traslado de las peticiones ciudadanas y la asignación efectiva de las mismas a la Entidad. | Alertas y correos electrónicos. | 100%
|  | Divulgar mediante campaña la oportunidad y calidad de las respuestas ciudadanas. (Atención a la Ciudadanía) | Elaborar Brief y enviar a Comunicaciones garantizando su divulgación. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. Oficina Asesora de Comunicaciones | Brief de la campaña de oportunidad y calidad de las respuestas ciudadanas | 30/11/2023 | 100% | Se realizó el brief de la campaña comunicacional y su publicación se dio en el periódico institucional | Se realizó Brief de campaña comunicacional y se envío por correo electrónico el día 06/03/2023 | Correo electrónico, publicación campaña del día 31/03/2023 y edición del periódico. |  | La actividad tuvo cumplimiento en el Primer Trimestre. | La actividad tuvo cumplimiento en el Primer Trimestre. | La actividad tuvo cumplimiento en el Primer Trimestre. |  | Meta cumplida en el Primer Trimestre de la vigencia. | Se realizó Brief de campaña comunicacional y se envío por correo electrónico el día 06/03/2023. | Correo electrónico, publicación campaña del día 31/03/2023 y edición del periódico. | 100% |  | Meta cumplida en el Primer Trimestre de la vigencia. | La actividad tuvo cumplimiento en el Primer Trimestre. Se realizó Brief de campaña comunicacional y se envío por correo electrónico el día 06/03/2023. | Correo electrónico, publicación campaña del día 31/03/2023 y edición del periódico. | 100%
| Fortalecimiento de los canales de atención mediante una infraestructura suficiente y adecuada que permita la prestación de servicios a toda la ciudadanía. | Divulgar y posicionar mediante piezas informativas los canales de atención y los trámites y servicios de la Entidad, a través de página web de la Entidad, redes sociales, carteleras virtuales. | Elaborar Brief y enviar a Comunicaciones, garantizando su divulgación. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. Oficina Asesora de Comunicaciones | Brief elaborado de los trámites y servicios de la Entidad. | 30/11/2023 |  | Esta actividad es objeto de reporte en los siguientes trimestres | Esta actividad es objeto de reporte en los siguientes trimestres | Esta actividad es objeto de reporte en los siguientes trimestres | 100% | Se realizó Brief de la campaña comunicacional para divulgar canales de atención y Tramites y Servicios. | Se envió por correo electrónico el Brief el día 05/05/2023 y se realizó la publicación a través de pieza comunicacional el día 22-06-2023 en la red social Twitter. | Correos electrónicos y publicación campaña. |  | Meta cumplida en el Segundo Trimestre de la vigencia. | La actividad tuvo cumplimiento en el Segundo Trimestre. Se envió por correo electrónico el Brief el día 05/05/2023 y se realizó la publicación a través de pieza comunicacional el día 22/06/2023 en la red social Twitter. | Correos electrónicos y publicación campaña. | 100% |  | Meta cumplida en el Segundo Trimestre de la vigencia. | La actividad tuvo cumplimiento en el Segundo Trimestre. Se envió por correo electrónico el Brief el día 05/05/2023 y se realizó la publicación a través de pieza comunicacional el día 22/06/2023 en la red social Twitter. | Correos electrónicos y publicación campaña. | 100%
| Fortalecimiento del talento humano mediante el desarrollo y la implementación de estrategias de comunicación y cualificación permanentes, orientadas a la prestación del servicio a la ciudadanía y al reconocimiento de sus derechos | Programar Capacitaciones de Manejo del Sistema Bogotá te Escucha | Realizar semestralmente al menos una capacitación del Manejo del Sistema Bogotá te Escucha dirigido a Puntos focales de la Dependencias de la entidad y funcionarios de Atención a la ciudadanía. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. Todas las dependencias de la Entidad | Capacitaciones brindadas frente al manejo a los Puntos Focales frente al manejo de Bogotá Te Escucha | 30/11/2023 | 25% | Se coordinó capacitaciones de Manejo Bogotá te Escucha, así: -El día 06/03/2023 con el Equipo Atención a la Ciudadanía. -El día 27/03/2026 con el Equipo de: SGI, SRI, OAP y Oficina Jurídica | Se realizo capacitación con los equipos de la Entidad frente a manejo eventos Bogotá te Escucha el día 27/03/2023. | Acta y lista de asistencia. | 25% | Se coordinó con los equipos misionales de la entidad y envió invitación a la capacitación de Manejo Bogotá te Escucha. | Se realizó capacitación con los Equipos de la Entidad frente a manejo de Bogotá te Escucha, así: -Capacitación Manejo Eventos BTE 03/03/20227 -Capacitación Manejo BTE 27/03/2027 Se realizó capacitación con los equipos de la Entidad frente a manejo de Bogotá te Escucha, dirigida por Dirección de Calidad de la Secretaria General el día 29/06/2023. Se realizó capacitaciones dirigidas por el Equipo funcional de soporte Bogotá te escucha los días 20/04/2023, 24/05/2013 y 15/06/2023. | Acta y lista de asistencia. | 50% | En el primer trimestre se realizó capacitación con los Equipos de la Entidad frente a manejo de Bogotá te Escucha, así: -Capacitación Manejo Eventos BTE 03/03/20227 -Capacitación Manejo BTE 27/03/2027 En el segundo trimestre se realizó capacitación con los equipos de la Entidad frente a manejo de Bogotá te Escucha, dirigida por Dirección de Calidad de la Secretaria General el día 29/06/2023. igualmente se realizó capacitaciones dirigidas por el Equipo funcional de soporte Bogotá te escucha los días 20/04/2023, 24/05/2013 y 15/06/2023. En el tercer trimestre, se coordinó con la Secretaría General la capacitación de Manejo Bogotá te Escucha, la cual se realizó el 14 se septiembre, Con esta actividad se cumple la meta establecida para la presente vigencia. | Se realizó capacitación con los Equipos de la Entidad frente a manejo de Bogotá te Escucha, así: a) Capacitación Administradores Bogotá Te Escucha. Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía 17/08/2023 b) Capacitación Modulo 1 Ética y Transparencia Ciclo 3 para el desarrollo del ser en el servicio 08/09/2023 c) Se adelantó capacitación de Reportes Bogotá te escucha para el día 14/09/2023. | Acta y lista de asistencia. | 100% |  | Meta cumplida en el Tercer Trimestre de la vigencia | La actividad tuvo cumplimiento en el Tercer Trimestre. Se realizó capacitación con los Equipos de la Entidad frente a manejo de Bogotá te Escucha, así: a) Capacitación Administradores Bogotá Te Escucha. Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía 17/08/2023 b) Capacitación Modulo 1 Ética y Transparencia Ciclo 3 para el desarrollo del ser en el servicio 08/09/2023 c) Se adelantó capacitación de Reportes Bogotá te escucha para el día 14/09/2023. | Acta y lista de asistencia. | 100%
|  | Programar Capacitación LENGUAJE CLARO | Realizar semestralmente al menos una capacitación de Lenguaje Claro dirigido a los funcionarios y/o Colaboradores de la Entidad. | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. | Capacitaciones brindadas frente a Lenguaje Claro | 30/11/2023 |  | Esta actividad es objeto de reporte en los siguientes trimestres | Esta actividad es objeto de reporte en los siguientes trimestres | Esta actividad es objeto de reporte en los siguientes trimestres | 50% | Se coordinó con la Veeduría Distrital capacitación de LENGUAJE CLARO para el día 27/06/2023. | Se realizó capacitación de LENGUAJE CLARO el día 27/06/2023 con la Veeduría de Bogotá | Lista de asistencia y presentación power point. | 50% | Meta cumplida en el Tercer Trimestre de la vigencia | En el segundo trimestre se realizó capacitación de LENGUAJE CLARO el día 27/06/2023 con la Veeduría de Bogotá En el tercer trimestre se adelantó la capacitación con la Veeduría Distrital de LENGUAJE CLARO, la cual se realizo el 21/09/2023 | Acta y lista de asistencia. | 100% |  | Meta cumplida en el Tercer Trimestre de la vigencia | En el segundo trimestre se realizó capacitación de LENGUAJE CLARO el día 27/06/2023 con la Veeduría de Bogotá En el tercer trimestre se adelantó la capacitación con la Veeduría Distrital de LENGUAJE CLARO, la cual se realizo el 21/09/2023 | Acta y lista de asistencia. | 100%
|  | Programar Capacitación de Gestión de peticiones Ciudadanas | Realizar semestralmente al menos una capacitación frente a la gestión de peticiones Ciudadanas dirigidas a funcionarios y/o colaboradores que proyectan respuestas ciudadanas de las Dependencias de la entidad | Subdirección de Gestión Corporativa - Equipo de Atención a la Ciudadanía. Todas las dependencias de la Entidad | Capacitaciones brindadas frente a la gestión de peticiones ciudadanas | 30/11/2023 |  | Esta actividad es objeto de reporte en los siguientes trimestres | Esta actividad es objeto de reporte en los siguientes trimestres | Esta actividad es objeto de reporte en los siguientes trimestres | 50% | Se coordino con la Secretaría General capacitación de GESTION DE PETICIONES CIUDADANAS el día 25/04/2023. | Se realizó capacitación dirigida por la Secretaria General el día 25/04/2023 GESTION DE PETICIONES CIUDADANAS. | Lista de asistencia. | 50% | Meta cumplida en el Tercer Trimestre de la vigencia | En el segundo trimestre se realizó capacitación dirigida por la Secretaria General el día 25/04/2023 GESTION DE PETICIONES CIUDADANAS. En el tercer trimestre se adelantó Mesas Técnicas correspondientes con los Equipos de Trabajo a) Mesa de trabajo -revisión informes de calidad del primer trimestre con la Subdirección de Registro Inmobiliario -SRI el día 02/05/2023. b) Mesa de trabajo -revisión informes de calidad del primer trimestre con la Subdirección de Gestión Inmobiliario -SGI el día 02/05/2023. c) Mesa de trabajo -revisión informes de calidad del primer trimestre con la Oficina Asesora de Planeación -OAP el día 03/05/2023. d) Mesa de trabajo -revisión informes de calidad del primer trimestre con la Oficina Jurídica -OJ el día 02/05/2023. e) Mesa Técnica de calidad segundo trimestre (abril y mayo) con la Dirección de Calidad, Subdirección de Registro Inmobiliario y Subdirección de Gestión Inmobiliaria el día 29/06/2023. f) Mesa de trabajo -revisión informes de calidad de los meses de abril y mayo con la Subdirección de Registro Inmobiliario -SRI el día 30/06/2023 y propuesta de mejora al interior de la Subdirección. g) Mesa de trabajo con la Dirección de Calidad de la Secretaría General y Atención a la ciudadanía, respecto al Manejo del Sistema Bogotá te Escucha con el evento “traslado de peticiones por no competencia” a entidades privadas o naciones por el Sistema Bogotá te Escucha el día 04/07/2023. h) Mesa de trabajo con el subdirector de Gestión Inmobiliaria- SGI -presentación resultados Informe de calidad de los meses de abril y mayo el día 11/07/2023. i) Mesa de trabajo con el equipo de trabajo de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria -SGI, para revisar los resultados del informe de calidad de los meses de abril y mayo el día 13/07/2023. j) Mesas de trabajo con la Subdirección de Gestión Inmobiliaria -SGI y Atención a la Ciudadanía, para validar propuestas o mecanismos de mejora, para trasladar las SDQS dentro de los términos de ley por el Sistema Bogotá́ te Escucha el día 14/07/2023. k) Mesa de trabajo con la subdirección de Gestión Inmobiliaria- SGI -Gestión de Peticiones ciudadanas en asignación y/o traslado por no competencias BTE el día 17/07/2023. l) Mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno - manejo de peticiones ciudadanas por NO competencia a través del Sistema Bogotá́ te Escucha el día 25/07/2023. | Acta y lista de asistencia. | 100% |  | Meta cumplida en el Tercer Trimestre de la vigencia | En el segundo trimestre se realizó capacitación dirigida por la Secretaria General el día 25/04/2023 GESTION DE PETICIONES CIUDADANAS. En el tercer trimestre se adelantó Mesas Técnicas correspondientes con los Equipos de Trabajo a) Mesa de trabajo -revisión informes de calidad del primer trimestre con la Subdirección de Registro Inmobiliario -SRI el día 02/05/2023. b) Mesa de trabajo -revisión informes de calidad del primer trimestre con la Subdirección de Gestión Inmobiliario -SGI el día 02/05/2023. c) Mesa de trabajo -revisión informes de calidad del primer trimestre con la Oficina Asesora de Planeación -OAP el día 03/05/2023. d) Mesa de trabajo -revisión informes de calidad del primer trimestre con la Oficina Jurídica -OJ el día 02/05/2023. e) Mesa Técnica de calidad segundo trimestre (abril y mayo) con la Dirección de Calidad, Subdirección de Registro Inmobiliario y Subdirección de Gestión Inmobiliaria el día 29/06/2023. f) Mesa de trabajo -revisión informes de calidad de los meses de abril y mayo con la Subdirección de Registro Inmobiliario -SRI el día 30/06/2023 y propuesta de mejora al interior de la Subdirección. g) Mesa de trabajo con la Dirección de Calidad de la Secretaría General y Atención a la ciudadanía, respecto al Manejo del Sistema Bogotá te Escucha con el evento “traslado de peticiones por no competencia” a entidades privadas o naciones por el Sistema Bogotá te Escucha el día 04/07/2023. h) Mesa de trabajo con el subdirector de Gestión Inmobiliaria- SGI -presentación resultados Informe de calidad de los meses de abril y mayo el día 11/07/2023. i) Mesa de trabajo con el equipo de trabajo de la Subdirección de Gestión Inmobiliaria -SGI, para revisar los resultados del informe de calidad de los meses de abril y mayo el día 13/07/2023. j) Mesas de trabajo con la Subdirección de Gestión Inmobiliaria -SGI y Atención a la Ciudadanía, para validar propuestas o mecanismos de mejora, para trasladar las SDQS dentro de los términos de ley por el Sistema Bogotá́ te Escucha el día 14/07/2023. k) Mesa de trabajo con la subdirección de Gestión Inmobiliaria- SGI -Gestión de Peticiones ciudadanas en asignación y/o traslado por no competencias BTE el día 17/07/2023. l) Mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno - manejo de peticiones ciudadanas por NO competencia a través del Sistema Bogotá́ te Escucha el día 25/07/2023. | Acta y lista de asistencia. | 100%
Revisado y elaborado: Paula Alejandra Martínez Calderón / Profesional Universitario Equipo Atención a la Ciudadanía Liliana Aguilar Puentes / Contratista Equipo Atención a la Ciudadanía
Aprobó: Diana María Camargo Pulido / Subdirectora de Gestión Corporativa
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO