## CUARTO SEMESTRE
SEGUIMIENTO A PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 2023 (Sede carrera 30 No. 25-90 y Casa del espacio público Calle 32 No 16-07)
Objetivos | Meta | Actividades Programadas | Para desarrollar en |  | Fecha de programación | Actividad dirigida a: | Seguimiento cuarto Trimestre 2023 |  |  |  | Avance % alcanzado con corte al 31 de Diciembre de 2023
[7 empty] | Actividades ejecutadas o programadas | Evidencias | Porcentaje de cumplimiento de la actividad | Resultados Obtenidos
|  |  | Instalaciones carrera 30 No. 25-90 | Casa del Espacio Público Calle 32 No 16-07
Establecer procedimientos que permitan a los ocupantes y usuarios de las instalaciones, prevenir y protegerse en casos de desastres o amenazas colectivas que puedan poner en peligro su integridad. De igual forma poner en practica las habilidades adquiridas durante el entrenamiento, a fin de minimizar el impacto ante una emergencia real, siniestro o desastre, basado en un análisis de riesgos internos y externos a los que esta expuesta la entidad. | Fortalecimiento del SG-SST | Capacitación teórico practico para brigadistas | X | X | Marzo-octubre 2023 | Brigadistas del DADEP | En el primer trimestre se solicitó a la Administradora de Riesgos laborales, capacitación teórico practico para la Brigada de Emergencias del DADEP, donde se abordarán los temas mas relevantes para la Brigada de Emergencias , capacitación programada para el 29 de septiembre | Acta de reunión | 20% | Lograr capacitación practica , para fortalecer los conocimientos de la Brigada de Emergencias del DADEP | 100%
[7 empty] | Se llevo a cabo la capacitación teórico practica brigadista por un día con la participación de 11 Brigadistas de la entidad , en dirigida por la ARL-AXA COLPATRIA , en el centro de Asesoría para la prevención de riesgos laborales, donde se los temas mas relevantes tratados fueron: *Primeros auxilios valoración primaria y secundaria *Prevención y control del fuego, practica de extintores *Técnicas de evacuación *Técnicas de Movilización y traslado de pacientes. | Registro de asistencia / fotografía los cuales reposan en la Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso de Talento Humano | 80% | Fortalcer los conocimientos de los integrantes de la brigada de emergencias, para que sepan actuar en caso de urgencia o emergencia.
|  | Capacitación en equipos de extinción de incendios | X | X | Julio -octubre 2023 | Brigadistas y personal interesado del DADEP | Se realizó capacitación en el uso adecuado de extintores, la cual fue dictada por el contratista a integrantes de la Brigada de Emergencias, Teletrabajadores, trabajadores en casa y otras partes interesadas, donde se abordaron temas mas relevantes como tipos de extintor , capacidad del extintor y la manipulación adecuada | Acta de registro de asistencia | 100% | Fortalecer conociemientos en el uso adecuado de extintores, en caso de presentarse un evento real en las isntaalciones de la entidad o en casa | 100%
|  | Capacitación en primeros auxilios | X | X | Marzo -Septiembre 2023 | Brigadistas y personal interesado del DADEP | Se convoco el 8 de marzo a los integrantes de la brigada, y conductores de la entidad a la capacitación realizada el 22 de marzo de 2023, donde se instruyo en temas de primeros auxilios psicológicos capacitación que contó con una participación de 13 colaboradores. | Registro de asistencia / fotografía los cuales reposan en la Subdirección de Gestión Corporativa - Proceso de Talento Humano | 100% | Se logró que los invitados asistieran a la capacitación para adquirir los conocimiento en el manejo de sus emociones, con el fin de saber como actuar en caso de una urgencia o emergencia. | 100%
|  | Simulacro Distrital | X | X | Septiembre-Octubre 2023 | Todo el personal vinculado con la Entidad | Se realizó la inscripción de ante IDIGER , para la participación de la Entidad Se llevó a cabo el simulacro Distrital el día 4-10-2023, con la participación de 120 colaboradores Se realizó el registro de la participación ante IDIGER , donde se obtuvo la certificación correspondiente | Registro de inscripción / Registro fotografía y campaña | 100% | Lograr sensibilizar al personal de como actuar y reconocer el punto de encuentro en caso de un evento real de sismo | 100%
INDICADORES
Actividades programadas en el trimestre/ actividades ejecutadas en el trimestre * 100 |  | 100%
Actividades programadas en la vigencia / actividades ejecutadas en la vigencia * 100 |  | 100%
Elaboró: Julieth Alexandra Bermúdez Pulido- Profesional contratista de Talento Humano Revisó: Julio Vicente Acosta Monroy - Profesional Universitario de Talento Humano Revisó: Natalia Zamudio Zamudio - Asesora Sudirección de Gestión Corporativa Aprobó: Diana María Camargo Pulido - Subdirectora de Gestión Corporativa
Cra.30 N0. 25-90 Piso 15 Bogotá D.C. Código Postal 111311 PBX: 3822510 www.dadep.gov.co Info: Línea 195
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
DEPARAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA
META CUMPLIDA