## SEGUIMIENTO PLAN DESVINCULACIÓN
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PLAN DE DESVINCULACIÓN LABORAL ASISTIDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTIVIDADES |  | PRODUCTO | Fecha de Inicio | Fecha Terminación | SEGUIMIENTOS SEMESTRALES |  |  | SEGUIMIENTOS SEMESTRALES
[5 empty] | Seguimiento primer semestre |  |  | Seguimiento segundo semestre
[5 empty] | Avance % de la meta | Actividades realizadas | Evidencias | Avance % de la meta | Actividades realizadas | Evidencias | Avance % alcanzado a la fecha
| Identificar servidores que se encuentren en posible circunstancia de retiro (voluntario, pensionado, retirado etc). | Población próxima a retirarse del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | Se identificó el personal que cumplirá con los requisitos para pensión en este primer semestre. | Base de datos de la planta de empleos públicos del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública /SIDEAP) Archivo magnético de Gestión del talento Humano-TRD área de talento humano | 100% | Se identifico el personal que cumplirán requisitos para pensión durante este segundo semestre | Reporte de la planta de empleos públicos del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública /SIDEAP) Archivo magnético de Gestión del talento Humano-TRD área de talento humano / 1. Listado Prepensionados a octubre de 2023 | 100%
| Identificación de necesidades y programación de actividades | Actividades que se pueden programar con enfoque al retiro laboral | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | El 6 de junio Se llevó a cabo un desayuno ofrecido para los pre pensionados y se dictó una capacitación a cargo de la psicóloga de la caja de compensación familiar compensar con temas como Promover la adaptación ocupacional en los funcionarios en etapa de prejubilación mediante actividades lúdicas favoreciendo la participación de ocio y el tiempo libre y la creación de un proyecto de vida. | Invitación Presentación de la capacitación a cargo de la psicologa por parte de compensar Se brindo un desayuno Firma de la Planilla de Asistencia Registros Fotográficos \\172.26.1.6\Talento Humano\2023\15. PLANES\DESVINCULACION ASISTIDA\Evidencias Desvinculación Asistida\6. Actividades para el Proceso de Desvinculación | 100% | Se llevó a cabo un desayuno ofrecido para los pre pensionados y se dictó una capacitación a cargo de la psicóloga de la caja de compensación familiar compensar con temas como Promover la adaptación ocupacional en los funcionarios en etapa de prejubilación mediante actividades lúdicas favoreciendo la participación de ocio y el tiempo libre y la creación de un proyecto de vida. | Compensar brindo un desayuno, que se evidencia en la Planilla de Asistencia Registros Fotográficos Entregas de souvenirs Documentos archivados según tabla de retención documental de Gestión del Talento humano | 100%
| Exaltación a la labor realizada | Servidores que se retiran de la Entidad por pensión, un reconocimiento a la labor realizada y el servicio prestado | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 100% | Se programo actividad de reconocimiento a las personas que se retiraron por pension al finalizar el 2022, para el dia 13 de enero de 2023. | Invitacion realizda al personal retirado por pension \\172.26.1.6\Talento Humano\2023\15. PLANES\DESVINCULACION ASISTIDA\Evidencias Desvinculación Asistida\6. Actividades para el Proceso de Desvinculación | 100% | No se presentaron personas retiradas durante este periodo | N/A | 100%
Elaboro: Nury Cruz |  |  | Avance del primer semestre |  | 100% |  | Avance del segundo semestre | 100%
Reviso Julio Acosta Monroy Natalia Zamudio Zamudio |  |  | Total avance alcanzado |  | 100% |  | Avance total anual | 100%
Aprobo: Diana María Camargo Pulido
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
FORMATO

## Hoja1
#REF! |  | 63
#REF! |  | 100
#REF! |  | 100
#REF! |  | 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97.6875