## Segundo Semestre
Seguimiento Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicaciones - PETI - Segundo Semestre de 2023
V1
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN |  |  |  | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0 |  |  |  | 2021-02-09 | Documento inicial
OBJETIVO
Realizar monitoreo a la ejecución de los proyectos y/o desarrollos informáticos del Plan Estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicaciones PETI en el segundo semestre de 2023
ALCANCE
Establecer el avance de cada uno de los proyectos, en términos de actividades ejecutadas durante el segundo semestre del año 2023
ID | AREA | NOMBRE DEL PROYECTO | ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS |  |  | % DE AVANCE REPORTADO | AVANCE REPORTADO | OBSERVACIONES | EVIDENCIA
P05 | SRI - OTIC | Bogotá a Cielo Abierto - BACA | Despliegue y Pruebas Administración de Solicitudes y Visor Geográfico |  |  |  | 100% | Se realizó el despliegue de los módulos y funcionalidades definidas en el alcance y se completaron las pruebas de casa una de ellas; Se da por finalizado el alcance inicialmente planificado. | \\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes OTIC\Seguimientos Dic 2023\PETI\1. BACA
P08 | SRI - SGI - SGC - OTIC | SIDEP | Desarrollo, pruebas y despliegue del módulo hechos notorios Desarrollo, pruebas y despliegue del módulo procesos judiciales |  |  |  | 100% | Se desarrollaron las actividades planificadas durante la vigencia 2023 en la cual en total, se desarrollaron 4 módulos: reporteador, restituciones voluntarias,hechos notorios y procesos judiciales; este ultimo en el cuarto trimestre | \\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes OTIC\Seguimientos Dic 2023\PETI\2. SIDEP
P14 | OAP - OTIC | Aplicación de Gestión MIPG | Desarrollo, pruebas y despliegue en pruebas del módulo seguimiento a planes institucionales Desarrollo, pruebas y despliegue en pruebas del módulo de riesgos Desarrollo, pruebas y despliegue en pruebas del módulo de indicadores |  |  |  | 80% | Se desplegó en pruebas los módulos desarrollados y se encuentran en fase de pruebas por parte del área usuaria. | \\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes OTIC\Seguimientos Dic 2023\PETI\3. MIPG
P-22 | OJ- OTIC | Herramienta de Gestión de Conocimiento Juridica - WIKI | Acta de despliegue |  |  |  | 100% | Se realizó el despliegue productivo de la herramienta para el uso de los usuarios de la entidad. | \\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes OTIC\Seguimientos Dic 2023\PETI\5. WIKI
P21 | OTIC | Implementación de un Bus de Servicios | Despliegue del bus de servicios |  |  |  | 100% | Una vez realizadas las integraciones planificadas y articuladas en el bus de servicios se da por culminado el alcance del proyecto | \\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes OTIC\Seguimientos Dic 2023\PETI\4. BUS DE SERVICIOS
P03 | OTIC | Gobierno TI | Formato BAI02-Gestionar la definición de requisitos. BAI02-Gestionar la definición de requisitos. BAI04-Gestionar la Disponibilidad y la Capacidad BAI05-Gestionar la facilitación del cambio Organizativo BAI05_V.1 Matriz RACI DSS06-Gestionar controles de proceso de negocio. DSS06_V.1 Matriz RACI MEA01-Supervisar, evaluar y valorar el rendimiento y la conformidad MEA02-Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno MEA03-Supervisar, evaluar y valorar la conformidad con los requimientos externos MEA04-Garantía gestionada |  |  |  | 100% | Se adoptaron los formatos correspondientes al segundo semestre en el marco de implementación de COBIT 2019 | \\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes OTIC\Seguimientos Dic 2023\PETI\6. Gobierno TI
P15 | OTIC | Implementación de PMO | Tercer y cuarto Comité de Planeación Estrategica; Informe de avance de proyectos trimestral y Plantillas de informe de pruebas y acta de revisión del diseño de los proyectos desarrollados en la fábrica de software |  |  |  | 100% | Desde la PMO de la OTIC se realizaron las tareas se planificación, seguimiento y control de los proyectos y/o desarrollos informáticos y se elaboró la plantilla para la revisión del diseño de cada uno de ellos. | \\172.26.1.6\sistemas 2023\Planes OTIC\Seguimientos Dic 2023\PETI\7. PMO
Elaboró, Revisó y Aprobó: Carlos de la Ossa Hurtado - Jefe de OTIC