## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN DE TRABAJO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento 1er Trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP | Seguimiento 2o Trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP | Seguimiento 3er Trimestre |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia |  | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia |  | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Fortalecer la gobernanza y los lineamientos del SGSI y del MSPI para la vigencia 2026. | 1 | Gestionar la actualización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y de las políticas de seguridad de la información (incluye actualización del 127-PPPGI-05, políticas generales y específicas y lineamientos de uso de la información). | Plan y políticas de seguridad de la información actualizados y aprobados para la vigencia 2026. | 127-PPPGI-05 versión 9 aprobado. Políticas específicas de seguridad actualizadas y remitidas a la OAP para publicación. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información / Jefe OTIC. | 2026-01-01 | 2026-03-31 | Plan de Seguridad de la Información 2026 actualizado y Plan de Tratamiento de Riesgos ajustado conforme a los riesgos definidos, incluyendo nuevos escenarios identificados. | 85% | Se realizaron ajustes al Plan de Seguridad y al Plan de Tratamiento de Riesgos, incluyendo la incorporación del riesgo asociado al uso de IA. Se encuentra pendiente la formalización y remisión a Planeación. | 127-pppgi-05-Plan de Trabajo de Seguridad y Privacidad de la Informacion_v9.docx 127-PPPGI-12-Plan-de-Tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-2026_v2.docx |  | Se actualizaron los documentos de seguridad de la información programados para la vigencia 2026 y se remitieron al Jefe de la OTIC para revisión, firma y posterior envío a Planeación, como parte del fortalecimiento de la gobernanza documental del SGSI y del MSPI. | 90% | Durante el segundo trimestre se ajustaron y actualizaron los documentos asociados a seguridad de la información y fueron remitidos al Jefe de la OTIC para su revisión y trámite de firma. Se encuentra pendiente la formalización final y/o publicación por la instancia correspondiente. | Correo de fecha 16/06/2026 remitido al Jefe de la OTIC con documentos OTIC actualizados para revisión, firma y envío a Planeación. Documentos adjuntos actualizados de seguridad de la información y procedimientos asociados. |  | Se dio continuidad a la actualización documental adelantada durante el primer semestre. Durante el tercer trimestre se ajustó la Política Operativa Específica de Seguridad y Privacidad de la Información 127-PPPGI-08, incorporando lineamientos para la gestión de credenciales privilegiadas. Asimismo, se elaboraron y ajustaron el manual y el formato que soportan su implementación y la Guía para la administración de la documentación del MSPI, y se gestionó su revisión y formalización ante las instancias correspondientes. | 95% | La documentación revisada registra la aprobación de la actualización de la política por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y avances en el trámite de publicación de sus instrumentos asociados. Se atendieron observaciones de Planeación sobre responsabilidades y tipología documental. Se mantiene pendiente verificar la publicación efectiva y la formalización de la totalidad de los documentos comprendidos en la actividad, por lo que no se reporta cierre al 100 %. | Presentación actualización Política 127-PPPGI-08 – Comité Institucional.pdf 127-pppgi-08-version5.docx Revisión y envío de documentos – Gestión de Credenciales Privilegiadas.pdf Respuesta ajuste Revisión y envío de documentos – Gestión de Credenciales Privilegiadas.pdf Guía para la administración de la documentación del MSPI.docx Correo Respuesta ajuste Documento del SGC.pdf | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución.
Gestionar el ciclo de riesgos de seguridad de la información sobre los activos institucionales. | 2 | Actualizar el inventario de activos de información, realizar el análisis y clasificación de los activos (según criticidad y tipo de información) y actualizar la matriz de riesgos asociada, incluyendo la revisión y ajuste del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. | Inventario y análisis de activos de información actualizados para 2026, con su correspondiente matriz de riesgos y plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información ajustados. | Matriz de activos de información 2026 actualizada. Informe de análisis y clasificación de activos de información 2026. Matriz de riesgos de seguridad de la información 2026. Plan de tratamiento de riesgos actualizado. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información (con apoyo de enlaces de proceso, DBA e infraestructura). | 2026-01-01 | 2026-06-30 | Riesgos de seguridad de la información definidos y Plan de Tratamiento de Riesgos en proceso de formalización conforme al contexto institucional. | 75% | Los riesgos fueron identificados y ajustados desde OTIC, incluyendo el nuevo riesgo de IA. Se encuentra en proceso la formalización del Plan de Tratamiento de Riesgos y la actualización en la matriz institucional. | 127-PPPGI-12-Plan-de-Tratamiento-de-riesgos-de-seguridad-de-la-informacion-2026_v2.docx |  | Se continuó con las actividades de gestión de riesgos de seguridad de la información mediante el seguimiento al proceso de actualización del inventario de activos de información institucional y el avance en la evaluación de riesgos asociados a dichos activos. Se consolidó la información remitida por las dependencias y se adelantó el análisis preliminar para la identificación y valoración de riesgos de seguridad de la información. | 85% | El primer monitoreo de riesgos de seguridad de la información de la vigencia fue realizado y reportado durante el primer cuatrimestre. Durante el segundo trimestre se desarrollaron actividades de levantamiento, consolidación y análisis de información asociada a los activos de información institucional, como insumo para la actualización de riesgos y el siguiente ejercicio de monitoreo programado conforme a la periodicidad establecida. | Inventario de Activos de Información 2026. Correos de solicitud y seguimiento para la actualización del inventario de activos de información. Respuestas y consolidación de información remitida por las dependencias. Evaluación de Riesgos de Activos de Información 2026. |  | Se avanzó en la revisión, valoración y clasificación de los activos de información institucionales, mediante la validación de matrices y el seguimiento a los ajustes solicitados a las dependencias. El proceso registró un avance del 90 % al 31 de agosto y, el 4 de septiembre, se recibió y validó la información pendiente de la Oficina Jurídica. Adicionalmente, se consolidó el seguimiento del segundo cuatrimestre a los riesgos de seguridad de la información y sus controles, como insumo para actualizar su tratamiento. | 95% | La recepción y validación de la información de Jurídica permitió superar uno de los pendientes identificados al cierre de agosto. El cierre integral requiere verificar la consolidación definitiva del inventario, la consistencia de los registros en el instrumento actualizado y su articulación con la matriz de riesgos y el plan de tratamiento. La actividad continúa después de la fecha final prevista del 30 de junio, situación que debe quedar registrada en el seguimiento. | Informe de revisión y actualización de los activos de información.pdf RE Archivo actualización activos de información Oficina Jurídica.pdf 127-FORGI-45-v1-Inventario y Clasificación de Activos.xlsx | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución.
Evaluar los riesgos de la infraestructura tecnológica y de los servicios en la nube del DADEP, con base en la información disponible de monitoreo y en el informe de análisis de vulnerabilidades 2025. | 3 | Realizar una evaluación integral de riesgos de TI sobre infraestructura, servicios en la nube y portales publicados, utilizando el informe de análisis de vulnerabilidades y pruebas de ethical hacking realizadas en 2025, así como las bitácoras y alertas de seguridad, para actualizar la priorización de riesgos y las recomendaciones de tratamiento. | Riesgos de TI y de servicios en la nube priorizados con recomendaciones de tratamiento actualizadas a 2026. | Informe de evaluación de riesgos TI 2026 con seguimiento a los hallazgos del informe de vulnerabilidades 2025. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información, con apoyo de Infraestructura y proveedores de servicios tecnológicos. | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Actividad programada para ejecución en el segundo semestre. | 0% | La actividad se encuentra programada según el cronograma aprobado para el segundo semestre. | N/A |  | Se dio inicio a la evaluación de riesgos de infraestructura tecnológica, con avance en el análisis de activos de información e identificación preliminar de escenarios de riesgo asociados a la infraestructura local y servicios tecnológicos. | 35% | Aunque la actividad estaba prevista para el segundo semestre, se cuenta con avance preliminar derivado del análisis de activos de información y de la evaluación inicial de riesgos sobre infraestructura local. La actividad continúa en desarrollo para consolidar el informe de evaluación de riesgos TI durante el segundo semestre. | Documento o matriz de avance de evaluación de riesgos de infraestructura 2026. Soporte del análisis preliminar de activos de información e identificación de escenarios de riesgo sobre infraestructura local. |  | Se completó la evaluación de riesgos de la infraestructura tecnológica y de los servicios en la nube del DADEP para la vigencia 2026, consolidando la identificación y valoración de los riesgos, la revisión de los controles existentes y las recomendaciones de tratamiento. El ejercicio comprende la infraestructura local y los servicios alojados en Microsoft Azure y Oracle Cloud Infrastructure, y proporciona los insumos para orientar la priorización de acciones de seguridad. | 100% | Durante el tercer trimestre se culminó la evaluación iniciada en el periodo anterior y se consolidaron los resultados y recomendaciones correspondientes. Con ello se cumple la actividad de evaluación prevista en el plan. La implementación y el seguimiento de los controles derivados de sus resultados continúan en el marco de las actividades de tratamiento y fortalecimiento de la seguridad. | Evaluación de Riesgos Infraestructura nube 2026.pdf Datos para evaluacion de riesgos nube.xlsx INFORME JULIO DADEP.pdf INFORME AGOSTO DADEP.pdf Informe de disponibilidad nubes-redes-seguridad-hiperconvergencia mes de agosto 2026.pdf Informe de disponibilidad nubes-redes-seguridad-hiperconvergencia mes de julio ok 2026.pdf | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución.
Fortalecer los controles de seguridad en la infraestructura tecnológica, en los servicios en la nube y en el plan de recuperación de desastres. | 4 | Gestionar, con los recursos disponibles, ajustes de configuración de firewall, revisión de SLA y configuraciones en la nube, y actualización del esquema de backups y del Plan de Recuperación de Desastres, incluyendo al menos una prueba interna o simulación del DRP y la actualización de los procedimientos asociados, a partir de los hallazgos de evaluación de riesgos | Controles de seguridad perimetral, nube, backups y DRP ajustados según los riesgos priorizados en 2026. | Informe de configuración de firewall y nube actualizada. DRP actualizado 2026. Informe de prueba o simulación del DRP. | OTIC – Responsable de Infraestructura, con apoyo de la Oficial de Seguridad de la Información y del Jefe OTIC. | 2026-07-01 | 2026-11-30 | Actividad programada para ejecución en el segundo semestre. | 0% | La actividad se encuentra programada para iniciar en julio conforme al plan. | N/A |  | Se realizó seguimiento a las actividades de planeación y coordinación del DRP institucional, incluyendo la solicitud de cronogramas detallados y definición de responsables para los ejercicios asociados a los servicios priorizados. Se identificó la necesidad de alinear la ejecución del proyecto con la hoja de ruta definida en el PETI. | 5% | Durante el segundo trimestre se efectuaron actividades de seguimiento y coordinación relacionadas con el DRP institucional. No se han iniciado aún las pruebas técnicas ni simulaciones previstas, debido a que la ejecución del proyecto requiere alineación con la planeación establecida en el PETI y la definición de cronogramas operativos por parte de las áreas responsables. Se continuará con las actividades preparatorias y de articulación para su desarrollo. | Correo de información DRP 2026. Seguimiento DRP abril. Correo de revisión de cronograma. Convocatoria/reunión de validación del cronograma. Cronograma DRP. Formato de acta de prueba DRP. Formato checklist de ejecución DRP. Formato de registro consolidado |  | Se realizó seguimiento a la operación de los controles de seguridad perimetral, infraestructura y servicios en la nube, mediante la revisión de informes de disponibilidad y soportes de respaldo de julio y agosto. Se recopilaron evidencias de ejecución de copias de seguridad y de validación de respaldos de bases de datos críticas. También se adelantó la preparación documental y del cronograma para implementar controles de gestión de credenciales privilegiadas. | 35% | Los soportes permiten reconocer avances en el seguimiento y verificación de controles y respaldos. Sin embargo, no se identificó evidencia suficiente de una prueba o simulación del DRP ejecutada durante el trimestre, ni del cierre de su actualización. También debe consolidarse la evidencia de revisión de SLA y de ajustes de configuración derivados de los riesgos priorizados. La existencia de respaldos y reportes de disponibilidad no sustituye la prueba de recuperación requerida por la actividad. | DADEP-Informe_Backup_Julio_2026.pdf DADEP-Informe_Backup_Agosto_2026.pdf RE Solicitud de evidencias – Riesgo D-05 – 2o cuatrimestre 2026 - Edgar Garcia.pdf Informe de disponibilidad nubes-redes-seguridad-hiperconvergencia mes de julio ok 2026.pdf Informe de disponibilidad nubes-redes-seguridad-hiperconvergencia mes de agosto 2026.pdf Cronograma_Implementacion_Credenciales_Privilegiadas_DADEP.xlsx | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución.
Fortalecer la cultura de seguridad de la información en los servidores públicos y contratistas del DADEP. | 5 | Ejecutar las acciones de sensibilización, capacitación y comunicación definidas para la vigencia 2026 (tips mensuales de seguridad, jornadas de capacitación y piezas informativas sobre buenas prácticas en el manejo de la información). | Acciones de sensibilización y capacitación ejecutadas conforme al cronograma establecido para 2026. | Registro de envíos de tips mensuales de seguridad. Informes de asistencia a jornadas de capacitación. Piezas y comunicaciones de seguridad difundidas. | Dependencia responsable: OTIC – Oficial de Seguridad de la Información, con apoyo de Talento Humano, Comunicaciones y Jefe OTIC | 2026-01-01 | 2026-12-03 | Ejecución de actividades de sensibilización iniciales conforme al plan establecido. | 25% | Se han desarrollado actividades de sensibilización durante el primer trimestre. Actualmente se encuentra en proceso la consolidación de evidencias. | Correo tips enero 2026.pdf Correo tips febrero 2026.pdf Tips Seguridad de la Información para Marzo.pdf Tips Seguridad de la Información para abril.pdf Capacitacion_Cultura_SI_-MSPI-y-Pol-Gral-y-Esp-DADEP-2026.pdf Capacitación ¡Buenas practicas y ciberseguridad! - 2026.pdf |  | Se han ejecutado actividades de sensibilización, capacitación y comunicación durante el primer y segundo trimestre de 2026, conforme al cronograma establecido, mediante la difusión de tips mensuales, piezas informativas y jornadas de capacitación en seguridad de la información. | 50% | La actividad presenta un avance acorde con el cronograma anual, teniendo en cuenta que a la fecha se han desarrollado acciones continuas de sensibilización y capacitación durante cinco meses de la vigencia. Se encuentra pendiente la consolidación de algunos soportes complementarios por parte de Talento Humano. | Tips abril, mayo y junio; capacitaciones abril, mayo y junio |  | Se dio continuidad a las acciones de sensibilización, capacitación y comunicación del tercer trimestre, mediante los tips de seguridad de julio, agosto y septiembre y los contenidos sobre privacidad y protección de datos personales, seguridad física de equipos y documentos, y seguridad en redes sociales y reputación digital institucional. El reporte incluye la jornada de septiembre, programada para el 30 de septiembre, con sus contenidos y logística preparados. | 75% | El avance corresponde a la ejecución del programa anual prevista hasta el cierre del tercer trimestre, manteniendo la progresión del 25 % y 50 % registrada en los periodos anteriores. | Tips de seguridad julio 2026.pdf Tips de seguridad Agosto 2026.pdf Tips de seguridad septiembre 2026.pdf Capacitación julio Privacidad y Protección de Datos Personales de Ciudadanos.pdf Capacitación agosto seguridad fisica de equipos y documentos en el DADEP.pdf Capacitacion_septiembre_Redes_Sociales_Reputacion.pdf | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución.
Monitorear incidentes, alertas de seguridad y cumplimiento de los controles de seguridad de la información. | 6 | Realizar seguimiento continuo a incidentes de seguridad, alertas del firewall y demás controles, registrando la gestión en las bitácoras e informando periódicamente al comité de seguridad/MSPI. | Incidentes gestionados oportunamente y controles de seguridad monitoreados durante toda la vigencia 2026. | Bitácora de incidentes de seguridad 2026. Informes de monitoreo trimestrales o semestrales. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información, con apoyo de Mesa de Ayuda, Infraestructura y Desarrollo. | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Monitoreo continuo de alertas de seguridad y gestión de notificaciones a las áreas responsables. | 30% | Se realiza monitoreo permanente de alertas (COLCERT, CSIRT y eventos internos). Se está fortaleciendo el seguimiento a la retroalimentación de las áreas para asegurar la trazabilidad de las acciones ejecutadas. | Registro de Monitoreo de Alertas y Eventos de Seguridad de la Información 2026.xlsx |  | Se realizó monitoreo continuo de alertas, eventos e incidentes de seguridad durante el primer semestre de 2026, con registro en bitácoras y seguimiento a notificaciones y eventos reportados por las áreas responsables. | 45% | La actividad presenta avance permanente por su naturaleza continua. Durante el segundo trimestre se mantuvo el seguimiento de alertas y eventos de seguridad, fortaleciendo la trazabilidad y la retroalimentación con las áreas involucradas. | Bitácora de incidentes de seguridad 2026. Registro de monitoreo de alertas y eventos de seguridad. Correos, reportes o soportes de seguimiento a incidentes/notificaciones del primer semestre 2026. |  | Se mantuvo el seguimiento a alertas y eventos de seguridad, mediante el análisis de su aplicabilidad al DADEP, la solicitud de validaciones a los responsables técnicos y el registro de las actuaciones. Se documentaron gestiones relacionadas con amenazas como UNC6671, AsyncRAT y Linux Locker, así como acciones de contención y validación del posible incidente asociado al caso F-202609-3543. | 70% | El registro evidencia continuidad en el monitoreo y coordinación con los responsables técnicos. Al corte consultado, el caso F-202609-3543 y la alerta Linux Locker permanecen en seguimiento. Debe completarse la trazabilidad de las respuestas, revisar la coherencia entre las alertas y los soportes asociados a sus cierres, y consolidar el informe periódico para la instancia correspondiente. En particular, el registro de AsyncRAT contiene una referencia a otra alerta que requiere validación. | Registro de Monitoreo de Alertas y Eventos de Seguridad de la Información 2026.xlsx RE Revisión e implementación de controles preventivos – Alerta COLCERT AL-20260801-104 (Remcos RAT) - Ivan Poveda.pdf RE Solicitud de validaciones técnicas preventivas – Boletín UNC6671 Vishing - Ivan Poveda.pdf RE URGENTE – Solicitud de validación técnica de seguridad de dispositivo móvil – Caso F-202609-3543 - Fabián Ortiz.pdf Re URGENTE – Acciones de contención y validación – Posible incidente de seguridad Caso F-202609-3543 - Johan Rojas.pdf Re URGENTE – Acciones de contención y validación – Posible incidente de seguridad Caso F-202609-3543 - Iván Poveda.pdf CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DE CUENTA Y USUARIO- Ariosto Gomez.pdf revision caso F-202609-3543-Ivan Poveda.docx Caso F-202609-3543-Johan Rojas.docx | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución.
Evaluar el desempeño del MSPI y del SGSI e implementar acciones de mejora. | 7 | Aplicar el autodiagnóstico del MSPI, ejecutar auditorías internas de seguridad de la información y consolidar el plan de mejoramiento con seguimiento a los compromisos. | Autodiagnóstico MSPI aplicado, auditorías realizadas y plan de mejoramiento en ejecución. | Informe de autodiagnóstico MSPI 2026. Informes de auditoría interna de seguridad de la información. Plan de mejoramiento con responsables y fechas. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información, con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y del Jefe OTIC. | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Actividad programada para ejecución en el segundo semestre. | 0% | Programada para iniciar en julio conforme al plan. | N/A |  | Se inició el levantamiento de información para la aplicación del autodiagnóstico del MSPI y la revisión preliminar de los componentes a evaluar, como insumo para su consolidación durante el segundo semestre. | 15% | Se dio inicio a las actividades preparatorias del autodiagnóstico del MSPI, incluyendo levantamiento de información y revisión preliminar de dominios y componentes aplicables. La ejecución principal de la actividad continúa programada para el segundo semestre conforme al cronograma. | Archivo de trabajo o matriz de autodiagnóstico MSPI 2026 en elaboración. Soportes de levantamiento de información y revisión preliminar de componentes/dominios aplicables. |  | Se avanzó en el diligenciamiento del autodiagnóstico MSPI 2026, mediante la revisión de controles, evidencias, brechas y recomendaciones. Se estructuró el cronograma de auditorías internas de seguimiento y se iniciaron las auditorías de Control de Acceso Lógico, Gestión de Software y Seguridad Física del Entorno. Asimismo, se adelantó la revisión y priorización de hallazgos pendientes de auditorías anteriores. | 50% | Las auditorías de Control de Acceso Lógico y Gestión de Software figuran en revisión, mientras que Seguridad Física del Entorno se encuentra en etapa de recepción de información. Permanecen pendientes los informes de cierre, la consolidación de resultados y el plan de mejoramiento con responsables y fechas. El cronograma contempla actividades hasta noviembre, por lo que debe gestionarse su armonización con la fecha final del 31 de octubre registrada en el plan. | Instrumento_autodiagnostico_MSPI_2026.xlsx Cronograma_Auditorias_Seguridad_Informacion_2026.xlsx Estado de avance y priorización de hallazgos de auditorías OTIC 2025.xlsx Acceso SIDEP 2026-09.xlsx Aplicaciones Usuarios Genericos 2026.xlsx Azure-1.png Azure-2.png Azure-3.png Cuenta-Deshabilitada-1.png Cuenta-Deshabilitada-2.png Listado usuarios servidores DADEP 2026.xlsx Log Modificacion Usuarios SIDEP 2026.xlsx ESTADO DE SERVICIOS DE NUTANIX APLICACIONES Y CARPETAS- Ariosto Gomez.pdf Revisión - Ariosto Gomez.pdf REVISION DE ACTUALIZACIONES SERVIDORES 23072026 - Ariosto Gomez.pdf Fabian-Ortiz-Casos Usuarios 2026.xlsx AuditLogs_2026-09-08 - Johan Rojas.csv exportRoleAssignments_2026-9-7_johan Rojas.csv InteractiveSignIns_2026-09-01_2026-09-08.csv ubuntu_ingresos_agosto_2026.txt Re Auditoría interna de seguimiento CONTROL DE ACCESO LÓGICO 2026 – Solicitud de información y evidencias - ADLP.pdf RE Auditoría interna de seguimiento CONTROL DE ACCESO LÓGICO 2026 – Solicitud de información y evidencias - JARM.pdf | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución.
Documentar los resultados del Plan de Seguridad de la Información 2026 y verificar la continuidad de la información crítica. | 8 | Elaborar el informe final del Plan de Seguridad de la Información 2026 y verificar la existencia y el estado de los respaldos de la información crítica generada durante la vigencia, dejando registro de la verificación. | Informe final elaborado y respaldos de información crítica verificados. | Informe final del Plan de Seguridad de la Información 2026. Registro de verificación de respaldos de información crítica. | OTIC – Oficial de Seguridad de la Información, con apoyo de Infraestructura y DBA. | 2026-10-01 | 2026-12-31 | Actividad programada para el último trimestre del año. | 0% | Programada para el mes de octubre conforme al plan. | N/A |  | Actividad programada para el último trimestre del año. | 0% | Programada para el mes de octubre conforme al plan. | N/A |  | Actividad programada para iniciar en octubre de 2026. Durante el tercer trimestre se recopilaron soportes de seguimiento y reportes de respaldo que servirán como insumo para el informe final y la verificación de la información crítica de la vigencia. | 0% | Se mantiene el porcentaje reportado en los trimestres anteriores, dado que aún no corresponde la elaboración del informe final ni se dispone del registro consolidado de verificación previsto como producto de esta actividad. Los informes mensuales de backup constituyen insumos y no se contabilizan como cumplimiento del cierre anual. | N/A | Se realiza seguimiento a la actividad, verificando su nivel de avance y las evidencias que soportan su ejecución.
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | Sandra Marcela Venegas Páez |  |  | 2026-09-28
Aprobó | Hugo Roberto Hernández Diaz |  |  | 2026-09-28
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024