## INSTRUCCIONES
ITEM | INSTRUCCIÓN
NOMBRE DEL PLAN | Relacione aquí el nombre del plan
OBJETIVO ESTRATEGICO | Relacione aquí el objetivo estretegico en el cual se evidencia la articulación del Plan frente a la planeación estratégica de la entidad.
No. | Ennumere todas las acciones a realizar en orden consecutivo
ACTIVIDAD | Incluya la información de las acciones a realizar. Su redacción debe iniciar con un verbo en infinitivo.
METAS | Incluya de forma cuantitaiva (% ó número entero), los resultados deseados.
PRODUCTOS | Describa el producto generado en cada actividad. Ejemplo: capacitaciones en formulación de indicadores, documentos técnicos, procedimientos actualizados, etc.
DEPENDENCIA RESPONSABLE | Indique aquí el nombre de la dependencia reponsable de la ejecución y el seguimiento (subdirecciones y oficinas)
FECHA INICIAL | Especifique la fecha de inicio de la acción
FECHA FINAL | Especifique la fecha de terminación de la actividad
RESULTADO | Indique el resultado obtenido en el periodo a reportar. Es un dato numérico de acuerdo con la meta establecida en la actividad. Este dato debe ser acumulado.
AVANCE (%) | Incluya el avance obtenido a la fecha de corte del reporte en términos porcentuales dividiendo el resultado en la meta. Este dato debe ser acumulado.
OBSERVACIÓN | Relacione aquí las observaciones de las actividades realizadas durante lo corrido de la vigencia. Es decir que en esta casilla se debe encontrar la trazabilidad de lo realizado.
EVIDENCIAS | Relacione los documentos soporte de las actividades realizadas y su ubicación.
MONITOREO OAP | El profesional de la OAP debe incluir la información de la conformidad del seguimiento descrito por el responsable de la actividad y verificar la existencia de las evidencias enunciadas.
CONTROL DE CAMBIOS | Esta información debe diligenciarse cada vez que exista alguna modificación al plan (reformulación de actividad, de meta, reprogramación, etc). La versión 1 será la creación del Plan, lo cual también debe incluirse. Nota: Cualquier modificación del plan debe estar soportada por un acta, correo electrónico u otra evidencia que permita verificar la justificación de la misma y la autorización de la modificación por parte del responsable del proceso. La información que aparece dentro del formato, corresponde precisamente al formato y ésta se complementará en el momento en que el formato tenga alguna modificación.
INSTRUCCIONES
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES
DADEP

## Formato Planes Institucionales
FORMATO FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES INSTITUCIONALES
| V1 |  | Proceso: Direccionamiento Estratégico
Documento y/o Procedimiento: Planeación y Gestión Institucional
NOMBRE DEL PLAN: PLAN Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI
Objetivo Estratégico | No. | Actividad | Meta | Producto | Dependencia responsable | Fecha inicial | Fecha final | Seguimiento |  |  |  | Monitoreo OAP
[8 empty] | Resultado | Avance (%) | Observación | Evidencia
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 1 | Mejoras en la implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | por inicar | por iniciar | AC - SRI | 2027-06-01 | 2027-10-01 |  | 0% | Este proyecto se iniciara en el año 2027 | N.A | Fecha de inicio: Junio del 2027
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 2 | Actualización y mejora del sistema CAPID | 1. Integración de nuevas funcionalidades para la elcargue masivo de predios CAPID. | 1. actualizacion en el cargue masivo de predios CAPID. | SRI-OAP | 2024-08-01 | 2025-08-01 |  | 100% | N,.A | http://test.capid.dadep.gov.co/ http://test.complementario.dadep.gov.co/ https://royal.dadep.gov.co/Erdms | N.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 3 | Mejoramiento y Actualización de Sistemas de Visores Cartográficos para la Gestión Eficiente del Espacio Público - SIGDEP 2.0 | 1. Levantamiento de requerimientos técnicos y funcionales con las áreas usuarias. 2. Integración de nuevas funcionalidades para la consulta y análisis espacial del espacio público. 3. integración de nuevas capas cartográficas de identificación de construcciones dentro de predios a través de puntos. 4. Implementación de mejoras en el rendimiento y la usabilidad del sistema. 5.Pruebas técnicas, validaciones con usuarios y despliegue en ambiente productivo. 6. Pruebas para dashboard de inventario - Actualización de certificados SSL -Actualización servicio de Lotes IDECA - Análisis de errores base de datos geográfica 7.Capacitaciones dirigidas a los equipos técnicos y operativos que utilizarán la plataforma. 8. Migrar y poner en operación la plataforma geográfica ArcGIS Enterprise de la versión 10.9.1 a la versión 11.5, incluyendo la configuración de la infraestructura en Azure. 9. Nueva base de datos geográfica corporativa en Oracle basada en la librería de ArcGIS Pro 3.5. 10. Migración y recreación de los servicios cartográficos, la configuración de visores y la realización de pruebas técnicas y funcionales previas a su puesta en producción. | 1.Visor cartográfico institucional actualizado y optimizado, con interfaz modernizada, nuevas funcionalidades de análisis espacial implementadas, mejoras en rendimiento y usabilidad, validado por los usuarios y con personal capacitado para su uso. 2. Toma de requerimientos para la incorporación de una nueva capa cartográfica que permita identificar construcciones de forma mas exacta. 3. Migración de plataforma geográfica de ArcGIS 10.9.1 a 11.5, implementando los 4 servidores necesario en la nube de Azure y creando una nueva base de datos geográfica corporativa en ORACLE con formato de SDE ArcGIS 11.5 4. Visor geográfico SIGDEP y otros visores de ArcGIS migrados y actualizados a ArcGIS Enterprise 11.5, aplicaciones del Observatorio configuradas y desplegadas en la nueva plataforma, servicios web geográficos de consulta y edición habilitados y plataforma validada mediante pruebas técnicas y funcionales para su puesta en producción. | SRI | 2024-07-01 | 2027-12-01 |  | 75% | N,.A | https://sigdep.dadep.gov.co/ | Se realizó la revisión de la actividad y su respectivo avance, junto con las evidencias que soportan su ejecución en el marco del Plan Institucional.
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 4 | Creacion del sistema de informacion complementario | 1.Pruebas técnicas, validaciones con usuarios y despliegue en ambiente productivo "Sistema complementario". 2.Capacitaciones dirigidas a los equipos técnicos y operativos que utilizarán la plataforma "Sistema complementario" | 1. Pruebas técnicas, validaciones con usuarios y despliegue en ambiente productivo "Sistema complementario". 2, implementacion del formulario para informacion relacionada con los defensores del espacio publico. 3, Pruebas con el usuario funcional a cargo de la coordinacion de los defensores del espacio publico. | SGC- OAJ - SRI | 2025-06-01 | 2025-12-01 |  | 100% | N.A | Test.complementario.dadep.gov.co | N.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 5 | Diagnóstico para la optimización de los servicios de TI, | 1. Análisis capacidad Microsoft 365 2. Análisis uso de ITSM y CMDB 3.Análisis Renovación tecnológica 4. Análisis DATACENTER 5. Análisis SI Capital 6. Análisis Creación Área Analítica | 1, Informes técnicos de análisis y diagnóstico de infraestructura, plataformas y servicios tecnológicos institucionales (Microsoft 365, ITSM, CMDB, renovación tecnológica, Datacenter, SI Capital y área analítica), con recomendaciones para su fortalecimiento y optimización 2. Implementacion de mejoras de infraestructura y servicios tecnologicos siguiendo las recomendaciones de fortalecimiento y optimizacion del informe tecnico. | SRI-SGIEP | 2025-04-01 | 2025-12-01 |  | 100% | N,.A | \\172.26.1.6\sistemas 2025\CONTRACTUAL\CONTRACTUAL RECURSO HUMANO\ANDRES GARCIA\CUENTA DE COBRO 4 JULIO\Evidencias\Presentación | N,.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 6 | Interoperabilidad de los sistemas de información | 1. Se habilitó la conexión entre CAPID y SIDEP mediante servicios web seguros. 2. Se configuraron los mecanismos de autenticación y autorización entre plataformas. 3. Se realizaron pruebas de consumo y envío de datos entre los sistemas, con resultados satisfactorios. 4. Se verificó la correcta transmisión de información relacionada con predios y su asociación al RUPI. 5. La interoperabilidad fortalece la trazabilidad, reduce reprocesos y garantiza la integridad de la información entre ambas plataformas. 6. Se encuentran instaladas y configuradas los servidores para la instalacion de X-ROAD( pendiente mesa de trabajo con MINTIC). 7. OTIC esta validando los web services de royal para la consulta de imágenes documentales desde SIDEP y SI capital. | 1, Interfaz gráfica institucional actualizada y rediseñada conforme a la imagen corporativa, con estructura visual optimizada. 2, Portal web con diseño responsive y accesibilidad mejorada, cumpliendo estándares de usabilidad y navegación multiplataforma. 3. Desallo en SIDEP para el consumo del Web Service de Royal con el fin de consultar, visualizar y relacionar documentos. 4. Se realizan las instalaciones y configuraciones de los servidores para la instalacion de X-ROAD (pendiente habilitación de certificado de MinTIC y autorización por parte de la SNR). 5. Desarrollo de interoperabilidad entre el sistema SIDEP y el sistema de Gestión Documental ORFEO 6. Se finalizó la Integración de los sistema SIDEP y CAPID verificando la transmisión correcta de predios. 7. Se realizó el desarrollo de la integración entre el sistema SICAPITAL y ROYAL | OTIC | 2024-08-01 | 2026-04-01 |  | 100% | N,.A | https://capid.dadep.gov.co/ https://sidep.dadep.gov.co/ Documentos soporte Instalación x-road | N,.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 7 | Actualización y mantenimiento de los portales web de la entidad | 1. Rediseño del Front-End alineado con la imagen institucional: tipografías, paleta de colores, disposición de contenidos, iconografía y estructura visual fueron actualizados. 2. Mejoras en la accesibilidad y usabilidad, cumpliendo con estándares de navegación para distintos dispositivos (diseño responsive). 3. Validación funcional y técnica post-migración, incluyendo pruebas de enlaces, formularios, contenidos y componentes dinámicos. 4. Actualizar y mantener los portales web de la entidad, mediante el desarrollo y puesta en operación del Portal Inmobiliario, incluyendo la configuración del CMS, construcción del template, integración con el microservicio, automatización de la carga de información, pruebas y actividades previas a producción. | 1. Portal o interfaz web institucional rediseñada y actualizada, alineada con la imagen corporativa, accesible desde múltiples dispositivos y validada técnica y funcionalmente tras su migración. 2. Se integra el micrositio del Observatorio del Espacio Público en el portal dadep.gov.co 3. Configuración y montaje del CMS para el Portal Inmobiliario. 4. Instalación y configuración de Drupal 11. 5. Realización de prueba inicial de cargue mediante JSON. 6. Construcción del templete del Portal Inmobiliario. | OC - AC | 2025-01-01 | 2027-12-01 |  | 80% | N,.A | https://dadep.gov.co/ Portales Web de la entidad https://www.dadep.gov.co/escuelab | Se revisa actividad y avance correspondiente, junto con sus evidencias que hacen parte en el plan institucional
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 8 | Migración, renovación y mantenimiento del sistema misional SIDEP 2.0. | 1. Actualización del lenguaje de programación y librerías: 2. Migración progresiva del sistema a versiones actualizadas de Java, adoptando el uso de las librerías Jakarta EE, con el fin de alinear el sistema a los estándares actuales de desarrollo empresarial. 3. Revisión y refactorización de código para mejorar su mantenibilidad y compatibilidad con futuras actualizaciones. 4. Mejoras visuales (Front-End): 5. Modernización de interfaces de usuario con enfoque en usabilidad y accesibilidad. 6. Unificación del diseño con lineamientos institucionales y estándares web. 7. Aplicación de diseño responsivo para una mejor experiencia en diferentes dispositivos. Registro Inmobiliario: Ajustes para mejorar la actualización y registro de información predial. 8. Revisión y ajuste de los requerimientos funcionales y técnicos de SIDEP. 9. Validación de las funcionalidades desarrolladas frente a los requerimientos y diseños definidos. | Sistema institucional modernizado y optimizado, migrado a versiones actualizadas de Java con librerías Jakarta EE, código refactorizado y front-end rediseñado conforme a lineamientos institucionales y estándares de usabilidad, accesibilidad y registro inmobiliario. | SRI - SGIEP-OTIC- ALTA CONS. | 2024-08-01 | 2025-11-01 |  | 100% | N,.A | https://sidep.dadep.gov.co/ | N,.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 9 | Actualización portal Inmobiliario | Este proyecto se termino en el 2024 | finalizado | SGIEP | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  | 100% | N,.A | https://portalinmobiliario.dadep.gov.co/ | N,.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 10 | Migración, renovación y mantenimiento de los portales web de la entidad | Este proyecto se termino en el 2024 | finalizado | SRI - SGIEP-OTIC- ALTA CONS. | 2024-08-01 | 2024-12-01 |  | 100% | N,.A | https://portalinmobiliario.dadep.gov.co/ | N,.A
Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos de la tecnología de la información y las comunicaciones de la entidad que incluyan un componente de innovación y tecnología | 11 | Fortalecimiento del modelo de seguiridad y privacidad de la informacion del MSPI | Fortalecer la gestión integral de la seguridad y privacidad de la información en el DADEP durante la vigencia 2026, mediante la consolidación de la planeación, la gestión de riesgos en el marco del MSPI, el fortalecimiento de la documentación operativa y de control, la promoción de la cultura institucional, la protección de datos personales y el monitoreo y seguimiento de eventos de seguridad de la información. | urante el tercer trimestre de 2026 se avanzó en el fortalecimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), mediante los siguientes productos y gestiones: 1. Actualización y publicación en el visor institucional de los siguientes instrumentos: Listado oficial de software autorizado (127-FORGI-43); Bitácora de accesos a credenciales privilegiadas (127-FORGI-44); Inventario y clasificación de activos de información e infraestructura crítica cibernética nacional (127-FORGI-45); y Manual de gestión de credenciales privilegiadas y bitácora de accesos (127-MANGI-15). OTIC ago-24 dic-27 65% N,.A ▪ Formato Listado oficial de software autorizado ▪ Bitácora de accesos a credenciales privilegiadas ▪ Inventario y clasificación de activos de información e infraestructura crítica cibernética nacional ▪ Manual de gestión de credenciales privilegiadas y bitácora de accesos 2. Revisión y ajuste de documentos del MSPI, relacionados con la política de seguridad y privacidad de la información, la gestión de activos de información, la gestión del software autorizado y la administración de la documentación del modelo. Elaboración de una propuesta de procedimiento para la gestión de acceso remoto mediante VPN. ▪ 127-prcgi-XX-Procedimiento Gestión del Software Autorizado.xlsx ▪ 127-prcgi-XX-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCESO REMOTO MEDIANTE VPN.xlsx 3. Elaboración del informe de revisión y actualización de los activos de información y seguimiento a las dependencias para la actualización de sus inventarios. ▪ 127-FORGI-45-v1-Inventario y Clasificación de Activos.xlsx ▪ Informe de revisión y actualización de los activos de información.pdf 4. Elaboración de la evaluación de riesgos de la infraestructura en la nube y consolidación de instrumentos de seguimiento. ▪ Evaluación de Riesgos Infraestructura nube 2026.pd ▪ Datos para evaluacion de riesgos nube.xlsx ▪ Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Seg-de-la-Inf-2026-2o-cuatrimestre.xlsx 5. Elaboración del cronograma de implementación de la gestión de credenciales privilegiadas y ajuste de los instrumentos de inventario y registro de accesos. ▪ Cronograma_Implementacion_Credenciales_Privilegiadas_DADEP.xlsx ▪ Bitácora de accesos a credenciales privilegiadas ▪ Manual de gestión de credenciales privilegiadas y bitácora de accesos 6. Elaboración de materiales de capacitación y piezas de sensibilización sobre privacidad y protección de datos personales, seguridad física de equipos y documentos, y uso de redes sociales y reputación, correspondientes a julio, agosto y septiembre. ▪ Capacitación julio Privacidad y Protección de Datos Personales de Ciudadanos.pdf ▪ Capacitación agosto seguridad fisica de equipos y documentos en el DADEP.pdf ▪ Capacitacion_septiembre_Redes_Sociales_Reputacion.pdf ▪ Tips de seguridad julio 2026.pdf ▪ Tips de seguridad Agosto 2026.pdf ▪ Tips de seguridad septiembre 2026.pdf 7. Gestión de alertas preventivas de seguridad digital, mediante solicitudes de divulgación, validación técnica y seguimiento a controles frente a amenazas reportadas por COLCERT y otras fuentes de seguridad. ▪ RE Revisión e implementación de controles preventivos – Alerta COLCERT AL-20260801-104 (Remcos RAT) - Ivan Poveda.pdf ▪ RE Solicitud de validaciones técnicas preventivas – Boletín UNC6671 Vishing - Ivan Poveda.pdf 8. Seguimiento a hallazgos y recomendaciones de auditoría de la OTIC, organización de soportes y atención de solicitudes de información relacionadas con seguridad de la información. ▪ Estado de avance y priorización de hallazgos de auditorías OTIC 2025.xlsx ▪ Cronograma_Auditorias_Seguridad_Informacion_2026.xlsx ▪ Re Auditoría interna de seguimiento CONTROL DE ACCESO LÓGICO 2026 – Solicitud de información y evidencias - ADLP.pdf ▪ RE Auditoría interna de seguimiento CONTROL DE ACCESO LÓGICO 2026 – Solicitud de información y evidencias - JARM.pdf 9. Recopilación de reportes de uso de herramientas de inteligencia artificial correspondientes a julio y agosto de 2026, como insumo para su seguimiento institucional. | OTIC | 2024-08-01 | 2027-12-01 |  | 68% | N,.A | Formato Listado oficial de software autorizado ▪ Bitácora de accesos a credenciales privilegiadas ▪ Inventario y clasificación de activos de información e infraestructura crítica cibernética nacional ▪ Manual de gestión de credenciales privilegiadas y bitácora de accesos 127-prcgi-XX-Procedimiento Gestión del Software Autorizado.xlsx ▪ 127-prcgi-XX-PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCESO REMOTO MEDIANTE VPN.xlsx 127-FORGI-45-v1-Inventario y Clasificación de Activos.xlsx ▪ Informe de revisión y actualización de los activos de información.pdf Evaluación de Riesgos Infraestructura nube 2026.pd ▪ Datos para evaluacion de riesgos nube.xlsx ▪ Mapa-de-Riesgos-de-Gestión-Seg-de-la-Inf-2026-2o-cuatrimestre.xlsx Cronograma_Implementacion_Credenciales_Privilegiadas_DADEP.xlsx ▪ Bitácora de accesos a credenciales privilegiadas ▪ Manual de gestión de credenciales privilegiadas y bitácora de accesos Capacitación julio Privacidad y Protección de Datos Personales de Ciudadanos.pdf ▪ Capacitación agosto seguridad fisica de equipos y documentos en el DADEP.pdf ▪ Capacitacion_septiembre_Redes_Sociales_Reputacion.pdf ▪ Tips de seguridad julio 2026.pdf ▪ Tips de seguridad Agosto 2026.pdf ▪ Tips de seguridad septiembre 2026.pdf RE Revisión e implementación de controles preventivos – Alerta COLCERT AL-20260801-104 (Remcos RAT) - Ivan Poveda.pdf ▪ RE Solicitud de validaciones técnicas preventivas – Boletín UNC6671 Vishing - Ivan Poveda.pdfEstado de avance y priorización de hallazgos de auditorías OTIC 2025.xlsx ▪ Cronograma_Auditorias_Seguridad_Informacion_2026.xlsx ▪ Re Auditoría interna de seguimiento CONTROL DE ACCESO LÓGICO 2026 – Solicitud de información y evidencias - ADLP.pdf ▪ RE Auditoría interna de seguimiento CONTROL DE ACCESO LÓGICO 2026 – Solicitud de información y evidencias - JARM.pd Reporte consumo IA julio 2026.pdf ▪ Reporte consumo IA-2026-09-15-0934-0500_20941 AGOSTO 2026.pdf ▪ Informe de Análisis de Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial 2o cuatrimestre 2026.pdf | Se realizó la revisión de la actividad y su respectivo avance, junto con las evidencias que soportan su ejecución en el marco del Plan Institucional.
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 12 | Renovación de la infraestructura Tecnológica | 1. Revisión de especificaciones técnicas de los elementos a adquirir. 2.Coordinación con el área jurídica y financiera para definir el mecanismo de contratación más adecuado. 3.Preparación de los documentos requeridos para iniciar el proceso precontractual. 4. Publicar el RFI en el acuerdo marco de precio de computadores. 5, Adquisición de equipos de cómputo según el acuerdo de marco de precios. 6. Alistamiento de equipos de cómputo para la entrega y instalación en puestos previamente acordados según la necesidad. | 1.estudios previos, el RFI y se traslada a la oficina jurídica para continuar con el proceso. 2. Realización de contratos, 4 órdenes de compra (Portátiles, Equipos para cartografía, impresoras y computadores ofimáticos todo en uno) 3. Recibo de equipos de dos órdenes de compra. 4. Instalación de equipos de las dos órdenes de compra (impresoras, portátiles y equipos para cartografía.) 5. Recibo de equipos del tercer orden de compra. 6. Instalación de equipos del tercer orden de compra (actualmente) 7. Se finalizo la instalación y configuración de los equipos adquiridos ( 175 equipos). | OTIC - SRI- SGIEP -SGC - OC - OAJ- OP- OCI - TRIADA | 2024-11-01 | 2027-11-01 |  | 78% | N,.A | Actas de inicio y relación de equipos entregados. | Se realizó la revisión de la actividad y su respectivo avance, junto con las evidencias que soportan su ejecución en el marco del Plan Institucional.
Formular e implementar políticas, planes, programas y proyectos de la tecnología de la información y las comunicaciones de la entidad que incluyan un componente de innovación y tecnología | 13 | Implementar la oficina de Proyectos a nivel Táctico | Fortalecer la gestión y seguimiento de los proyectos tecnológicos mediante la revisión y ajuste del SPI, garantizando su alineación con los procesos institucionales y la toma de decisiones estratégicas. | 1. Actualización y revisión periódica de los lineamientos y de la estructura del SPI. 2. Revisión y seguimiento de los proyectos tecnológicos registrados en el sistema. 3. Aplicación y ajuste de criterios para el seguimiento y control de las iniciativas tecnológicas. 4. Consolidación de información y elaboración de reportes de avance para facilitar el control y la toma de decisiones. 5. Coordinación con las áreas responsables para fortalecer el seguimiento, trazabilidad y priorización de los proyectos | OTIC | 2024-08-01 | 2027-12-01 |  | 73% | N.A | \\172.26.1.6\sistemas 2026\SPI | Se realizó la revisión de la actividad y su respectivo avance, junto con las evidencias que soportan su ejecución en el marco del Plan Institucional.
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 14 | Actualización y mejora de los tramites relacionados el sistema misional SIDEP 2.0. | Actualización de módulos funcionales: 1. Se están implementando ajustes y mejoras en los siguientes módulos del sistema: 2.Defensa: Optimización de flujos y campos dentro de los tramites de defensa voluntaria y hechos notarios. 3. Gestión Documental: Creación del trámite gestión documental para la entrega de documentos físicos y virtuales. 4. Procesos Judiciales: Fortalecimiento de la trazabilidad y reportes de procesos en curso y cerrados. 5. Reportes: creación y/o actualización del módulo de reportes y de los reportes presentados. 6.Administracion indirecta: levantamiento de nuevos requerimientos solicitados por el equipo de instrumentos y aprovechamiento del área de SGEP. 7. Actualización Diagnostico IAD: levantamiento de mejoras para el trámite que permite la incorporación de inventarios, con el fin de tener campos específicos para el registro de información relevante de los inventarios durante la incorporación. 8. Actualización tramite de incorporación de instrumentos de administración indirecta: con el fin de actualizar el trámite a los procedimientos actuales y dar cubrimiento a la totalidad de tipos de instrumentos que maneja el área administrativa. 10. Modificaciones transversales del módulo de Instrumentos de Entrega en administración indirecta, actualización de módulo de correos automáticos, implementación de trámite y formulario de ingreso de datos para el Portal Inmobiliario y fortalecimiento del módulo edición de roles y permisos del sistema. | Módulo de Defensa optimizado, con flujos y campos ajustados para los trámites de defensa voluntaria y hechos notorios. Nuevo trámite de Gestión Documental implementado para la entrega de documentos físicos y virtuales. Módulo de Procesos Judiciales fortalecido, con trazabilidad mejorada y reportes actualizados de procesos en curso y cerrados. Módulo de Reportes actualizado y con nuevos reportes generados según las necesidades del sistema. Requerimietnos de Diagnostico IAD documentados para el modulo de registro inmobiliario. Desarrollo de las actualizaciones de diagnostico IAD. Se continuó desarrollando modificación general del modulo de Documentos de Entrega de Administración Indirecta, permitiendo ingresar nuevos campos y nuevos tipos de instrumentos. Se desarrollo el formulario de ingreso de datos de publicación de predios sobre el Portal Inmobiliario desde SIDEP Se implementó el cambio de imagen institucional del sistema SIDEP a los colores generales de la alcaldía. Revisión y ajuste de los servicios web requeridos para la integración del Portal Inmobiliario. Desarrollo módulo de parametrización de seguridad de roles, trámites, reportes y servicios web Desarrollo y ajuste de nuevas funcionalidades para el módulo de Instrumentos de Entreda de Administración Indirecta, actualizando multiples contratistas, subcontratistas, supervisores y apoyos a la supervisión y otros campos de control generales. Revisión y ajuste del manejo de correos automaticos para notificaciones de novedades del módulo de Administración Indirecta. Revisión y mejora del buscador de instrumentos de entrega de Administración Indirecta en SIDEP. | SRI - SGCEP | 2025-01-01 | 2027-12-01 |  | 78% | N.A | http://test.sidep.dadep.gov.co/ https://sidep.dadep.gov.co/ informes de desarrollos ( \\172.26.1.6\sistemas 2026\CONTRACTUAL\CONTRACTUAL RECURSO HUMANO\CRISTIAN CALDERON; \\172.26.1.6\sistemas 2026\CONTRACTUAL\CONTRACTUAL RECURSO HUMANO\IVAN CAMILO DELGADO) | Se realizó la revisión de la actividad y su respectivo avance, junto con las evidencias que soportan su ejecución en el marco del Plan Institucional.
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 15 | Actualización y mejoras del sistema ORFEO | 1. Control político: en desarrollo. 2. Manejo de sesión: en producción 3. Fecha de sistema: en producción 4. Marcado prioritario: en pruebas — se pasa a producción con sqds. 5. Consulta web – seguimiento: en pruebas — se pasa a producción con sqds. 6. Integración Bogotá te escucha: en pruebas — sqds está revisando problemas de estabilidad de los nuevos servicios. 7. Correo electrónico certificado: en desarrollo — 4/72, completa 90 días en ajustes legales y funcionales. 8.Integración sipost: en desarrollo — 4/72, completa 90 días en ajustes sobre el api de integración. 9.Expedientes: creación, conformación y cierre: en desarrollo — las áreas están definiendo procesos y procedimientos a implementar de manera funcional y operativa. Radicación de cuentas: en desarrollo — las áreas están definiendo procesos y procedimientos a implementar de manera funcional y operativa. 10.Actualizar el sistema ORFEO para la gestión de envíos y correspondencia, mediante la implementación de funcionalidades de recepción y asignación de envíos, generación de planillas y guías, consulta de información, trazabilidad de estados, manejo de devoluciones e interoperabilidad con servicios externos. | 1. Módulo de Control Político en desarrollo, con avances en la estructuración de funcionalidades para la gestión de sesiones y control institucional. 2. Funcionalidad de Manejo de Sesión puesta en producción y operativa dentro del sistema. 3. Funcionalidad de Fecha de Sistema implementada y disponible en el entorno productivo. 4. Módulo de Marcado Prioritario en etapa de pruebas funcionales, listo para despliegue a producción con el equipo SQDS. 5. Consulta Web – Seguimiento ajustada y validada en entorno de pruebas, pendiente paso a producción con SQDS. 6. Se implementa la radicación de cuentas teniendo en cuenta la actualización del proceso funcional y operativo para el manejo de los informes de los contratistas y proveedores. 7. Se dictan capacitaciones y se implementan manuales y videos instructivos para la radicación de cuentas. 8. Se realizan mejoras de usabilidad en el módulo de radicación de cuentas de cobro, evitando errores de usuario debido a opciones de radicación de otros tipos de cuenta. 9. Modificación del buscador del seleccionador de expedientes contractuales para ser asociados desde un radicado. 10. Implementación de la parametrización de datos para envío y búsqueda por tipo de envíos. 11. Configuración del modo de envío y generación de planillas. 12. Selección de documentos y generación de guías de envío. Mejoramiento de la búsqueda de planillas y consulta preliminar. | AC- GD | 2024-08-01 | 2027-12-01 |  | 77% | N.A | https://orfeo.dadep.gov.co/ | Se realizó la revisión de la actividad y su respectivo avance, junto con las evidencias que soportan su ejecución en el marco del Plan Institucional.
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 16 | Actualización y mejora de los trámites relacionados con los sistemas , SUMA+, solicitudes BACA2.0, MIPG, Gestion servicios , ECM, SICAPITAL | 1.Se llevó a cabo el desarrollo del sistema de contratación orientado a la generación del archivo plano requerido por la reforma pensional, con el fin de facilitar el pago de los aportes parafiscales conforme a las nuevas disposiciones legales establecidas en dicha reforma 2. Se está desarrollando modificaciones y parametrizaciones en el sistema para ajustar los cálculos del valor de la pensión, conforme a la metodología establecida por el modelo ACCAI en el sistema de contracción. 3. Se realizaron ajustes a las minutas, así como modificaciones en los estudios previos correspondientes a las modalidades de prestación de servicios, mínima cuantía y selección abreviada, con el fin de incorporar las firmas del ordenador del gasto conforme a los requisitos normativos vigente. 4. Se diseñó y documentó un procedimiento para la notificación electrónica al supervisor del contrato, mediante el envío de correos institucionales que informan oficialmente sobre la activación y estado del contrato, garantizando trazabilidad y cumplimiento de los requisitos administrativos. 5. Se realizaron ajustes al acta de inicio con el objetivo de evitar la duplicidad en la designación del representante legal del contrato, garantizando así la correcta identificación y validación de los responsables contractuales. 6. Ajuste en la forma CO_ORDEN_CONTRAT.fmb del sistema de información de SISCO para control de ejecución. | 1. Reforma pensional, enfocadas en la implementación de ajustes y modificaciones requeridas por el área funcional, con el fin de garantizar el cumplimiento normativo y la correcta operación de los procesos asociados, ajustes y soporte permanente. 2. Levantamiento de requerimientos por parte del área de administración para solicitudes BACA 2.0, de acuerdo con actualización del decreto en el 2026. 3. Inicio de implementación del nuevo sistema de Mesa de Ayuda, teniendo en cuenta las mejores prácticas de ITIL para el manejo de Gestión de Servicios Tecnológicos. 4. Mejora en la elaboración de la certificación de cumplimiento que permite incluir el RP que tiene saldo. 5.Mejora para tener integridad entre el numero de la entrega de la certificación y el ID de pago. 6, Ajuste en la solicitud modificación de contrato para incluiré el servicio del contrato principal. 7. se realizó un ajuste en un procedimiento almacenado para que la fuente de financiación sea obligatoria en el momento de hacer la legalización del contrato. | SGIEP-OAP | 2025-01-01 | 2027-12-01 |  | 65% | N.A | SICAPITAL: http://172.27.1.5:9001/forms/frmservlet?config=co ECM: https://ecm.dadep.gov.co/web/login Mesa de ayuda: http://172.25.52.10/ | Se realizó la revisión de la actividad y su respectivo avance, junto con las evidencias que soportan su ejecución en el marco del Plan Institucional.
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 17 | Sistema de informacion defesores del espacio publico | 1. Este proyecto de desarollo en PYTON y se encuenetra en producion | Sistema desarrollado en Python, implementado y puesto en producción, garantizando su funcionamiento operativo y disponibilidad para los usuarios finales. | SGIEP | 2025-04-01 | 2025-07-01 |  | 100% | N.A | http://test.defensores.dadep.gov.co/ | N.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 18 | Incorporar el sistema de traduccion a lenguaje de señas | 1.Selección de contenidos clave del portal web 2. Se identificaron los menús y secciones principales de la página web institucional para su priorización en el proceso de traducción. 3. Se realizó la traducción de 5 videos de los menis del portal eb 4. los videos se encuentran en edición de material audiovisual para ser publicados. | 1. Selección y estructuración de menús y secciones principales para su traducción. 2. Traducción de cinco videos institucionales del portal web. 3. Material audiovisual en proceso de edición, previo a su publicación en el sitio web institucional. | OTIC | 2025-08-01 | 2026-01-01 |  | 100% | N,.A | https://dadep.gov.co/ Portales Web de la entidad | N,.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 19 | Renovación y afinamiento del actual prefijo del pool de direccionamiento IPv6 | 1. Revisión de especificaciones técnicas de los servicios a adquirir. 2.Coordinación con el área jurídica y financiera para definir el mecanismo de contratación más adecuado. 3.Preparación de los documentos requeridos para iniciar el proceso pre-contractual. 4. Inciciar el proceso precontractual y contractual. | 1. Especificaciones técnicas revisadas y validadas. 2. Documentación precontractual 3.Envio de documentos precontractuales a la oficina juridica para el incio del proceso contractual | OTIC | 2025-09-01 | 2027-12-01 |  | 75% | N,.A | Acta de inicio | Se realizó la revisión de la actividad y su respectivo avance, junto con las evidencias que soportan su ejecución en el marco del Plan Institucional.
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 20 | Análisis de vulnerabilidades y ethical hacking a la infraestructura, servicios, aplicaciones y sistemas de información, | 1. Revisión de especificaciones técnicas de los servicios a adquirir. 2.Coordinación con el área jurídica y financiera para definir el mecanismo de contratación más adecuado. 3.Preparación de los documentos requeridos para iniciar el proceso pre-contractual. 4. Se publico el RFI en el acuerdo marco de precio de computadores. 5. se publico el RFQ 6, Informe de vulnerabilidades y ethical hacking a la infraestructura, servicios, aplicaciones y sistemas de información | 1. Especificaciones técnicas revisadas y validadas. 2. Mecanismo de contratación definido en articulación con las áreas jurídica y financiera. 3. Documentos precontractuales preparados y completos para el inicio del proceso. 4, Publicación del RFI (Request for Information) y del RFQ (Request for Quotation) en el acuerdo marco de precios de computadores, garantizando transparencia y cumplimiento de los lineamientos de compra pública. 5, Informe de vulnerabilidades entregado. 6, publicación del RFI y RFQ, y se cuenta con el informe de vulnerabilidades entregado. | OTIC | 2025-09-01 | 2026-12-01 |  | 100% | N,.A | Informe de vulnerabilidades | N,.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 21 | Mantenimiento, mejoramiento y fortalecimiento del Data Center de la entidad | 1. Estructurar la ficha tecnica para la adquisicion de 3 aires acondicionados 2. Realizar la justificacion tecnica para el estudio previo. 3. Solicitar cotizacion para las realizaciones del estudio de marcado. 4. Comprar los aires para el datacenter | Ficha técnica estructurada con las especificaciones del equipo requerido. Justificación técnica elaborada para el estudio previo del proceso de contratación. Cotizaciones solicitadas para la realización del estudio de mercado, garantizando la verificación de precios y condiciones del sector. Se realizo el contrato de la adquisición e instalación de los aires acondicionados. Los aires se intalaron configuraron y se pusieron en operacion. | OTIC-SGC | 2025-09-01 | 2026-02-01 |  | 100% | N,.A | Acta de inicio - Visita de ser necesario | N,.A
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 22 | Infraestructura y licenciamiento para el plan de recuperación de desastres y la continuidad del negocio | Fortalecer la capacidad de recuperación ante desastres y la continuidad del negocio mediante la implementación y ejecución de estrategias de respaldo y recuperación de la información en la infraestructura tecnológica de la entidad. | 1. Ejecución de copias de seguridad diarias de bases de datos: 2. Realización de respaldos diarios de las bases de datos de todas las aplicaciones durante un periodo de tres (3) meses, garantizando la disponibilidad e integridad de la información. 3. Respaldo periódico de servidores en la nube (Azure): 4. Generación de copias de seguridad completas de los servidores que soportan las aplicaciones en la nube de Azure, realizadas semanalmente (cada viernes) durante las últimas tres (3) semanas, permitiendo la restauración de los servicios dentro del mismo entorno en caso de falla. 5. Respaldo incremental de sistemas críticos (ROYAL y ORFEO): 6. Ejecución de copias de seguridad incrementales diarias de la aplicación, configuración y repositorio documental de los sistemas ROYAL y ORFEO, almacenadas en servidores físicos de la entidad, que permiten la reinstalación y recuperación manual en cualquier plataforma ante escenarios de contingencia. 7. avance 30% de la instalación del servidor de aplicaciones de royal, para realización de pruebas del sistema royal. | SGC-OAJ-OP-SRI-SGIEP-DESPACHO-OC-OCI-OTIC | 2027-01-01 | 2027-12-01 |  | 8% | N.A | \\172.26.1.6\sistemas 2026 | Se realizó la revisión de la actividad y su respectivo avance, junto con las evidencias que soportan su ejecución en el marco del Plan Institucional.
Optimizar la interoperabilidad, evaluación, rendimiento e integridad de la entidad, mediante la implementación de soluciones tecnológicas que se alineen con los cambios estratégicos y las necesidades del servicios tanto internos como externos | 23 | Implementar analíitica de datos, IA y herramientas colaborativas de TI | Fortalecer la capacidad institucional en analítica de datos mediante la estructuración de un equipo especializado, la implementación de infraestructura tecnológica (servidor y bases de datos) y la puesta en marcha de herramientas de visualización (dashboards), asegurando la integración y disponibilidad de la información para la toma de decisiones. | 1.Estructuración del grupo de analítica de datos: Se llevó a cabo la conformación y organización del equipo de analítica de datos, definiendo roles, responsabilidades y lineamientos de trabajo. 2.Implementación de un espacio de visualización (dashboard): Se estableció un entorno para la construcción y visualización de tableros de control que faciliten el análisis de la información. 4.Capacitaciones presenciales por areas en IA Copilot, se realizaran nuevas capacitaciones virtuales a partir de julio 5. Adquisisción de herramientas de IA y colaborativas para las comunicaciones de la entidad. 6.Instalacion y configuracion de la infraestructura a utilizar para la analitica de datos institucional, conetada a las basesde datos de los sistemas de informacion. 7. Realizacion de reuniones con lis lideres funcionales de las areas para identificar los daschboar prioritadrios de cada una de ellas. 8. contruccion del daschbor de instrumentos de entrega en linea onectado al sistema de informacion 9. Instalacion y configuracion del sistma de mesa de ayuda GLPI 10. Elaboracion de los acuerdos de niveles de servicios para ser includos en el GLPI. 11. Realizacion de pruebas de GLPI Y realizacion de ajustes. | OTIC | 2026-02-01 | 2026-08-01 | 73645000 | 50% | El proyecto será ajustado en la nueva modificación del PETI, teniendo en cuenta que se dará continuidad a su ejecución y se establecerá como nueva fecha de terminación el 30 de diciembre de 2027. En consecuencia, y considerando la ampliación del horizonte de ejecución, se realizará el ajuste del porcentaje de avance reportado, pasando del 75 % al 50 %, de acuerdo con la nueva programación y alcance definido para el proyecto. | \\172.26.1.6\sistemas 2026 https://intranet.dadep.gov.co/estadisticas/estadisticas-sidep Actas de capacitaciones Documento de roles grupo analitica. | Se realizó la revisión de la actividad y su respectivo avance, junto con las evidencias que soportan su ejecución en el marco del Plan Institucional.
Control de Cambios
Versión | Fecha |  | Descripción de la modificación
1 | 2024-12-01 |  | Creación
| Nombre |  | Vo. Bo. | Fecha
Elaboró | ZULMA MILENA AGUILERA |  |  | 2026-09-30
Aprobó | HUGO ROBERTO HERNANDEZ |  |  | 2026-09-30
Note on F7: Wisman Yesid Cotrino Garcia: A que se refiere AC como responsable, validar bien las siglas. Ej OAC es Oficina Asesora de Comunicaciones. OJ es Oficina Juridica.
Note on H7: Wisman Yesid Cotrino Garcia: Validar la fecha de cumplimiento, Ya estaria imcumplido el plan.
Código:
Versión:
Vigente desde:
127-FORDE-58
1
01/12/2024

## Hoja3
Implementación de la recepción para envío y búsqueda por tipo de envío.
Configuración del modo de envío y generación de planillas.
Selección de documentos y generación de guías de envío.
Mejoramiento de la búsqueda de planillas y consulta preliminar.

## Hoja2
1 | Configuración y montaje del CMS para el Portal Inmobiliario | Realizada
2 | Instalación y configuración de Drupal 11 | Realizada
3 | Realización de prueba inicial de cargue mediante JSON | Realizada
4 | Construcción del template del Portal Inmobiliario | En desarrollo
5 | Incorporación de la presentación gráfica del predio suministrado | En desarrollo