## Hoja1
Plan de acción para la implementación de MIPG en el DADEP Año 2019 Decreto 591 de 2018 y Circular 002 de 2019 Secretaría General Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP
Actividades |  | Líder Responsable | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
eje 1 - ALISTAMIENTO - Estructura Clara, Camino Claro
Creación, Adopción y Socialización del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-01-01 to 2019-03-01
eje 2 - DIRECCIONAMIENTO - Mejoramiento de la Gestión, mejores resultados
Construcción del Plan de acción para la implementación de MIPG - Año 2019 |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-01-01 to 2019-02-01
Actualizacion del Plan de acción para la implementación de MIPG - Año 2019 |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-05-01 to 2019-06-01
eje 3 - IMPLEMENTACIÓN - Todos Comprometidos generamos mayor valor público
Capacitación y diligenciamiento de los autodiagnósticos relacionados con las dimensiones implementadas por la metodología MIPG |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01
3.1 AUTODIAGNOSTICOS
Elaboración del informe personalizado en relación a la implementación de las dimensiones y políticas del modelo, basado en los autodiagnósticos, la guía de armonización y el FURAG. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-08-01 to 2019-09-01
Elaboración de los planes de acción para las políticas que conforman el MIPG |  | Lideres de Política | bar: 2019-08-01 to 2019-09-01
Aprobación de los planes de acción de cada una de las políticas de MIPG |  | Comité Ins. de Gestión y Desempeño | bar: 2019-09-01 to 2019-10-01
Ejecución de las acciones aprobadas en el plan de acción para cada una de las políticas de MIPG |  | Líderes de Política | bar: 2019-10-01 to 2019-12-01
3.2 RIESGOS
Validación de Riesgos de Gestión y de Corrupción |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-05-01 to 2019-06-01
Capacitaciones por procesos en riesgos de gestión y Corrupción |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01
Actualización y valoración de riesgos de Gestión y Corrupción |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01
3.3 INDICADORES
Consolidación, difusión y puesta en operación el tablero de indicadores de la Entidad y publicaciones trimestrales donde se evalúe y analicen los resultados alcanzados |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-05-01 to 2019-07-01; 2019-10-01 to 2019-12-01
3.4 DOCUMENTACIÓN
Actualización de la documentación, y mantenimiento del listado maestro de documentos de acuerdo con los ajustes presentados |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-05-01 to 2019-12-01
3.5 MAPA DE PROCESOS
Capacitación sobre mapa de procesos de la Entidad y socialización sobre modificacicones a realizar coforme a los lineamientos legales establecidos |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01
Revisión de las necesidades de los procesos para la actualización del mapa de procesos de la Entidad |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-09-01 to 2019-12-01
eje 4 - SEGUIMIENTO - Cifras Claras, Resultados Visibles
Medición FURAG sobre el estado de la implementación del modelo. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-02-01 to 2019-03-01
Elaboración de Informes trimestrales en relación al estado de la implementación de MIPG en el DADEP |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-03-01; 2019-07-01; 2019-10-01; 2019-12-01
Informe final de ejecución del plan de acción para cada una de las políticas de MIPG para la vigencia 2019 |  | Líderes de Política | bar: 2019-12-01
Monitoreo de las acciones aprobadas en el plan de acción para cada una de las políticas de MIPG |  | Comité Ins. de Gestión y Desempeño | bar: 2019-09-01; 2019-12-01
Monitoreo de las acciones determinadas en la valoración de riesgos de gestión y corrupción de los procesos estratégicos, misionales y de soporte |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-09-01 to 2019-12-01
eje 5 - COMUNICACIÓN - Simplificando la interacción, somos más transparentes
Sensibilización a la alta dirección de la importancia del MIPG para el DADEP |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-02-01; 2019-07-01 to 2019-08-01
Realización de socializaciones sobre la aplicación del MIPG a servidores y contratistas |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-04-01; 2019-06-01 to 2019-07-01
Creación del banner MIPG en la pagina web de la entidad www.dadep.gov.co |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-03-01 to 2019-04-01
Actualización de la biblioteca virtual de información de MIPG |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-08-01 to 2019-10-01
Inclusión de las dimensiones y políticas del MIPG en el Visor del Sistema Integrado de Gestión del DADEP |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-08-01 to 2019-10-01
eje 6 - FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE VALOR - Cierre exitoso, Grupos de valor satisfechos
Realización del documento de caracterización de los grupos de valor del DADEP |  | Atención al Ciudadano | bar: 2019-10-01 to 2019-11-01
Publicación: 22 de julio de 2019 - V. 3.0