## Hoja1
Plan de acción para la sostenibilidad de MIPG en el DADEP Año 2020 Decreto 591 de 2018 y Circular 002 de 2019 Secretaría General Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP
|  | Líder Responsable | 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01
eje 1 - ALISTAMIENTO - ¡Ideas claras, camino seguro!
Construcción de la nueva plataforma estrategica del DADEP |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-03-01 to 2019-07-01
Construcción de la nueva visión de la Entidad |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-04-01 to 2019-05-01
eje 2 - DIRECCIONAMIENTO - Motor de lo público
Definición del Plan de acción para la implementación de MIPG - Año 2019 |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-01-01
Realización de reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-01-01; 2019-03-01; 2019-05-01; 2019-07-01; 2019-09-01; 2019-11-01
eje 3 - IMPLEMENTACIÓN - Actúo lo que pienso
Ajustes al SIG en lo relacionado con la implementacion del nuevo mapa de procesos |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-01-01 to 2019-04-01; 2019-10-01 to 2019-12-01
Levantamiento de los riesgos a los nuevos procesos institucionales |  | Lideres de Proceso | bar: 2019-02-01 to 2019-04-01; 2019-10-01 to 2019-12-01
Realización de socializaciones sobre la aplicación del MIPG a servidores y contratistas |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-06-01 to 2019-07-01
Implementación de los Mapas de Aseguramiento en la Entidad |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-06-01 to 2019-12-01
Actualización del mapa de riesgos de corrupción por procesos |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-08-01
Actualización del mapa de riesgos de gestión por procesos |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-08-01
eje 4 - SEGUIMIENTO - Verico mis avances
Continuación medición FURAG vigencia 2019 sobre el estado de la implementación del modelo. |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-02-01 to 2019-03-01
Elaboración de Informes trimestrales de seguimiento a la implementación de MIPG en el DADEP |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-04-01; 2019-07-01; 2019-10-01
Elaboración de Informes pormenorizados sobre el estado MIPG |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-01-01; 2019-05-01; 2019-10-01
Monitoreo a los Autodiagnosticos institucionales y a sus planes de acción derivados |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-06-01; 2019-12-01
Informes de seguimiento de implementación para cada una de las politicas del modelo |  | Lideres de Politica | bar: 2019-03-01; 2019-06-01; 2019-09-01; 2019-12-01
Elaboración de Informes de Indicadores de Gestión Vigencia 2020 |  | Oficina Asesora de Planeación | bar: 2019-03-01; 2019-06-01; 2019-09-01; 2019-12-01
Publicación: 30 de enero del 2020 - V. 1.0