## 4TO TRIMESTRE 2021
Monitoreo a las actividades programadas Plan de Acción Defensor de la ciudadanía - Con corte al 31 de diciembre de 2021
A. PLAN VIGENCIA 2021 |  | SEGUIMIENTO TRIMESTRAL
ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS | PRODUCTO | FECHA PROGRAMADA | ACTIVIDADES REALIZADAS | % DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Direccionamiento Estratégico
Divulgar la figura del Defensor de la Ciudadanía. | Diseñar una (1) campaña que oriente a los grupos de interés, en qué casos pueden acudir el Defensor de la Ciudadanía. | ► Solicitud enviada al grupo de comunicaciones. ► Piezas campaña pedagógica diseñadas | 30 de junio de 2021 | En la Línea Estratégica 04 Fortalecimiento de los canales de atención mediante una infraestructura suficiente y adecuada que permita la prestación de servicios a toda la ciudadanía. de la estrategia institucional TODOS SOMOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, una de las tareas a desarrollar en la presente vigencia está relacionada con divulgar a través de una campaña los casos en los cuales los grupos de interés pueden acudir al Defensor de la Ciudadanía. En cumplimiento de esta tarea desde la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, área de atención a la ciudadanía se está organizando los insumos que permitan realizar dentro del plazo previsto esta campaña pedagógica, | 100%
Se solicitó al área de comunicaciones la elaboración una campaña creativa, en donde se debe indicar en qué casos los grupos de interés pueden acudir a la figura del Defensor de la Ciudadanía y para ello se elaboró desde el área de atención a la ciudadanía un "Brief" donde se esquematizó los mensajes principales que se deben tener presente en la campaña. Este documento fue enviado al área de comunicaciones del DADEP mediante correo electrónico del 17 de junio de 2021.
El área de comunicaciones de la entidad adelantó una campaña a través de la cual se divulgó los casos en los cuales los grupos de interés pueden acudir al defensor de la ciudadanía (campaña con impacto interno y externo al DADEP)
Sensibilizar en la Política Pública Distrital del Servicio a la Ciudadanía. | Divulgar entre los colaboradores de la Entidad, mediante dos (2) Jornadas de sensibilización en el año, la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía-PPDSC. | ► Actas de reunión realizadas. | ♦ 31 julio de 2021 ♦ 30 noviembre de 2021 | En la Línea Estratégica 02 - Coordinación interinstitucional para realizar jornadas de formación sobre el manejo, intervención y/o gestión del Espacio Público, dirigida a funcionarios del distrito de la estrategia institucional TODOS SOMOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, una de las tareas a desarrollar en la presente vigencia está relacionada con gestionar desde la Subdirección Administrativa y Financiera - Área de atención a la ciudadanía y ante la Secretaría General de la Alcaldía de Bogotá, la celebración de jornadas de sensibilización frente a la Política Pública Distrital del Servicio a la Ciudadanía. En desarrollo de lo anterior y durante el primer trimestre del año 2021, en la entidad se inició la socialización del contenido del Manual de Servicio a la Ciudadanía y para ello se gestionó ante la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá una jornada “Cualificación en el Módulo de Servicio a la Ciudadanía” la cual fue dirigida a los servidores públicos y contratista de la entidad. La actividad se realizó el 24 de marzo de 2021, en horario de 10:00 a.m. a 12:00 m, abordándose los siguientes temas: • Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital. • Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía. | 100%
Se envió correo electrónico a la profesional de enlace de la Secretaria General solicitando la jornada de sensibilización de la PPDSC la cual quedó programada para el día 14 de julio de 2021 a las 8:00 a.m.
En cumplimiento de este compromiso, en la entidad se socializaron los conceptos de servicio de la política pública de servicio a la ciudadano, con el apoyo y orientación de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá jornada titulada “Cualificación en el Módulo de Servicio a la Ciudadanía” la cual fue dirigida a los servidores públicos y contratista de la entidad.
Canales de Atención
Promover a través de la página Web de la Entidad, los distintos canales de atención a la ciudadanía. | Divulgar en la página Web del DADEP piezas comunicacionales sobre los canales presenciales y/o virtuales, con los que cuenta la entidad. | ► Tres (3) actividades de divulgación al año. | ♦ 31 de marzo de 2021 ♦ 30 de junio de 2021 ♦ 30 de septiembre de 2021 | En la Línea Estratégica 04 Fortalecimiento de los canales de atención mediante una infraestructura suficiente y adecuada que permita la prestación de servicios a toda la ciudadanía. de la estrategia institucional TODOS SOMOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, una de las tareas a desarrollar en la presente vigencia está relacionada con divulgar mediante piezas informativas los canales de atención y los trámites y servicios de la entidad, a través de las carteleras virtuales del DADEP y/o de la red CADE. En desarrollo de lo anterior y durante el primer trimestre del año 2021, desde la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, área de atención a la ciudadanía y con el apoyo del equipo de comunicaciones se diseñaron y publicaron piezas comunicacionales relacionadas con los canales telefónico y virtual, que fueron difundidas a través de las redes sociales y las pantallas de la entidad. | 100%
Se adelantó campaña comunicacional para divulgar los canales y trámites y servicios de la entidad utilizando para ello las pantallas digitales de la red CADE, redes sociales y página Web de la entidad.
Se realizó, con el apoyo del área de comunicaciones de la entidad, un video institucional para promover a través de las redes sociales, los distintos canales de atención a la ciudadanía.
Procedimental
Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Publicar dos (2) informes en año, correspondiente al seguimiento semestral a las PQRSD. | ► Informe de gestión del defensor Ciudadano (por semestre) | ♦ 30 de julio de 2021 ♦ 30 de enero de 2022 | En la Línea Estratégica 03 - Medición y control a la calidad del servicio a la ciudadanía que permita su parametrización, trazabilidad y cuantificación - de la estrategia institucional TODOS SOMOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, una de las tareas a desarrollar en la presente vigencia está relacionada con realizar informes de seguimiento al cumplimiento de los términos legales para resolver PQRSD y así mejorar los controles, seguimientos y oportunidad de las respuestas, para aumentar la satisfacción de la ciudadanía. En cumplimiento de esta tarea, desde la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, área de atención a la ciudadanía, se está organizando los insumos que permitan realizar dentro del plazo previsto los informes periódicos sobre el manejo de la PQRSD en la entidad, | 100%
El Defensor de la ciudadanía elaboró un informe correspondiente al primer semestre de 2021, el cual metodológicamente está construido con base en las funciones asignadas al Defensor de la Ciudadanía relacionadas en el artículo 14 del decreto distrital 847 del 30 diciembre de 2019. En cuanto a la gestión de peticiones ciudadanas registradas por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP durante el primer semestre 2021, a través de Bogotá Te Escucha Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, en la entidad se han elaboró informes mensuales que están publicados en la página de internet de la entidad y que pueden ser consultados a través del siguiente enlace https://www.dadep.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-información-publica/Informepqr-denuncias-solicitudes; documentos que complementan el presente informe.
A este corte del informe, el Defensor de la ciudadanía con el apoyo del área de atención a la ciudadanía elaboró documentos a través de los cuales se dispondrán de información estadística que será utilizada en la elaboración del informe del segundo semestre de 2021.
Con base en la gestión realizada por el Defensor de la Ciudadanía, se elaboró el informe correspondiente al segundo semestre de 2021, documento que será publicado en la página Web del DADEP y donde presentará de manera sucinta los resultados obtenidos durante el periodo en estudio.
Implementar estrategia de Lenguaje Claro | Realizar laboratorios de simplicidad para mejorar la redacción de las respuestas de las dependencias misionales a sus grupos de valor | ► Dos (2) laboratorios de simplicidad por dependencia misional | ♦ 31 de marzo de 2021 ♦ 30 de junio de 2021 | En la Línea Estratégica 05 - Fortalecimiento del talento humano mediante el desarrollo y la implementación de estrategias de comunicación y cualificación permanentes, orientadas a la prestación del servicio a la ciudadanía y al reconocimiento de sus derechos - de la estrategia institucional TODOS SOMOS ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, una de las tareas a desarrollar en la presente vigencia está relacionada con la realización de laboratorios de simplicidad para mejorar la redacción de las respuestas de las dependencias misionales a sus grupos de valor (lenguaje claro). En cumplimiento de esta tarea, desde la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario, área de atención a la ciudadanía el 18 de marzo de 2021 se adelantó una capacitación sobre Lenguaje Claro articulada a través de la Veeduría Distrital. En esta jornada se orientó a los asistentes frente a la importancia del manejo de un lenguaje claro y cálido para atender peticiones ciudadanas. | 100%
Se coordinó con la Red de quejas de la Veeduría Distrital capacitación de lenguaje claro dirigida a los funcionarios y contratistas del DADEP la cual se realizara el 23/07/2021.
Se adelantó el día 23 de julio de 2021, el taller de lenguaje claro organizado por la Red de quejas de la Veeduría Distrital y dirigida a los servidores públicos y contratista de la entidad.